PAGE  
2


	
	Приложение 3
к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Киренского муниципального округа


Таблица 1.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(годовая)
РЕАлизация государственной национальной политики на территории Киренского муниципальногО района на 2024-2034 гг.
(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2025
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+

(гр.5-гр.4)
	%

(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (указать наименование)

	1
	Доля жителей, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства
	%
	17,8
	17,8
	0
	0
	

	2
	Доля иностранных граждан, участвующих в мероприятиях по социально-культурной адаптации
	%
	1
	0,5
	0
	0
	


Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
Реализация государственной национальной политики на территории Киренского муниципального района на 2024-2034 гг.
(годовая)
(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2025г.
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории Киреснкого муниципального района на 2024-2034 гг.»
	всего, в том числе:
	Х
	всего
	85,00
	55,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	ОБ
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	ФБ
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	МБ
	85,00
	55,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	ИИ
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства
	ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по СП
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	85,00
	55,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 1.1. Издание и закупка методических пособий, плакатов и иных средств наглядной агитации (баннеров), стендов для проведения мероприятий
	Комитет по СП


	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	65,00
	45,00
	Количество печатной продукции, шт.

Кол-во статей, ед.
	43
7
4
	0
7
4
	Оплата за реализацию мероприятий не выполнена в полном объеме в связи с отсутствием бюджетных средств, кредиторская задолженность перенесена на 2026 год

	Мероприятие  1.2. Тиражирование печатной просветительной литературы, листовки, буклеты, календари, памятки по межнациональным отношениям в т.ч. публикации в СМИ
	Комитет по СП
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	20,00
	10,00
	Количество меропр., ед.
Количество участников, чел.

Количество изделий, статей
	3
250

160

1
	19
2806
160

1
	

	Основное мероприятие 2.
Проведение мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан
	Комитет по СП


	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 2.1. Издание и закупка методических пособий, плакатов и иных средств наглядной агитации (баннеров), стендов для проведения мероприятий
	Комитет по СП


	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	0,00
	0,00
	Кол-во меропр., ед.
Кол-во участников, чел.

Количество изделий, шт.
	2

35
0
	2

35
0
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Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе 

«Реализация государственной национальной политики на территории Киренского муниципального района на 2024-2034гг.»
в 2025 г.

Основные результаты реализации программы в 2025 году.
Общий объем запланированных средств на 2025 год составил 85,00 тыс. руб.:

 - средства из областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

- средства из местного бюджета – 85,0 тыс. руб. 

 Фактически произведено расходов на сумму 55,0 тыс. руб. или 64,70 %.
В 2025 году реализованы следующие мероприятия: 
- Проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства: проведено 19 мероприятий с общим количеством участников 2806 человек, 7 информационных баннеров, 160 карманных календарей и опубликовано 5 статей в газете «Ленские зори».
- Проведение мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан: проведено 2 мероприятия с общим количеством участников – 35 человек.
Целевой показатель «доля жителей, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» составил 17,8%, показатель достигнут в полном объёме. Целевой показатель «Доля иностранных граждан, участвующих в мероприятиях по социально-культурной адаптации» составил 0,5%, показатель не достигнут в полном объёме.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы. 

Негативным фактором, влияющим на реализацию муниципальной программы, является дефицит средств местного бюджета. В отчетном периоде сохранялась низкая заинтересованность работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, в участии своих сотрудников в мероприятиях программы (высокая производственная занятость персонала в вахтовый период), осуществление трудовой деятельности на объектах, расположенных в удаленных и труднодоступных поселениях, значительно отдаленных от районного центра. 
Сведения о внесённых изменениях в программу за 2025 год. 
1) Постановление №38 от 27.01.2025г. «О внесении изменений в муниципальные программы».

2) Постановление №797 от 30.12.2025г. «О внесении изменений в муниципальные программы».
Постановлением от 30.12.2025 №799 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31.12.2025 г.

Начальник отдела по культуре

Спорту и вопросам СВО








О.С. Слезкина

