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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Киренского муниципального района на 2015-2027 годы»

за 2025 год

Основные результаты реализации программы.
МП «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Киренского муниципального района на 2015-2027 годы», утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района 28 октября 2014 года № 1125.
На 2025 год ресурсное обеспечение программы было запланировано 12 214 200,00 рублей, по факту на 31 декабря 2025 года исполнение программы составило  11 095 961,09 руб. или 90,8 %, отклонение составило 1 118 238,91 рублей в связи с тем, что средства были запланированы, но не были выплачены получателям в связи с недостаточностью финансовых средств в бюджете района. 

Целевой показатель по программе достигнут на 100%.

В 2025 году пенсию за выслугу лет получали 35 человек, в т.ч. три выборных должностных лица. В 2025 году льготы, предусмотренные для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин Киренского района» получали 12 человек. В 2025 году одному гражданину было присвоено звание «Почетный гражданин Киренского района» и были произведены все положенные выплаты. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Факторы, влияющие  на реализацию муниципальной программы – уменьшение/увеличение количества граждан – получателей выплат (льгот), недостаточность финансовых средств и отсутствие необходимости в выполнении некоторых мероприятий (номер 6 и 7). 
Сведения о внесённых изменениях в программу

В 2025 году в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 30 января 2025 года №50, от 30 декабря 2025 года №808.

Постановлением от 30.12.2025 г. № 839 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.
Руководитель аппарата администрации                                                             Н.А. Суржина
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В РАМКАХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2027 гг.» 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
по состоянию на 31 декабря 2025 г._
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 20_25__ год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 20_25_ год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Киренского муниципального района на 2015-2027 гг.» 
	всего в том числе:
	Х
	Местный бюджет
	12 214,20
	11 095,96
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

руководитель аппарата
	Х
	Местный бюджет
	2 905,00
	2 682,62
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	участник: отдел по экономике
	Х
	Местный бюджет
	9 309,20
	8 413,34
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие:

Выплата пенсии за выслугу  лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
	всего, в том числе:
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Отдел по экономике
	Х
	Местный бюджет
	7 369,57
	6 635,34
	Доля граждан, получивших меры  поддержки от общего количества получателей мер поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год 
	100
	100
	Недостаточность финансовых средств

	Основное мероприятие:

Доплата к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии  с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления МО Киренский район
	всего, в том числе:
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Отдел по экономике
	Х
	Местный бюджет
	1 939,63
	1 778,00
	Доля граждан, получивших меры  поддержки от общего количества получателей мер поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год 
	100
	100
	Недостаточность финансовых средств

	Основное мероприятие:

Выплата единовременного денежного вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин»
	Руководитель аппарата
	Х
	Местный бюджет
	5,0
	5,0
	Доля граждан, получивших меры  поддержки от общего количества получателей мер поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год 
	100
	100
	

	Основное мероприятие:

Выплата ежемесячной доплаты неработающим пенсионерам - Почетным гражданам
	Руководитель аппарата
	Х
	Местный бюджет
	2 780,0
	2 560,0
	Доля граждан, получивших меры  поддержки от общего количества получателей мер поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год 
	100
	100
	Недостаточность финансовых средств

	Основное мероприятие:

Оплата стоимости проезда и путевки в санаторно-курортное учреждение в пределах Российской Федерации или компенсация в размере  20 000 рублей 
	Руководитель аппарата
	Х
	Местный бюджет
	120,00
	117,62
	Доля граждан, получивших меры  поддержки от общего количества получателей мер поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год 
	100
	100
	Оплата по фактической стоимости 

	Основное мероприятие:
Компенсация расходов, связанных с организацией похорон гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин Киренского района»
	Руководитель аппарата
	Х
	Местный бюджет
	0
	0
	Доля граждан, получивших меры  поддержки от общего количества получателей мер поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год 
	100
	0
	Отсутствие заявлений о компенсации расходов

	Основное мероприятие:
Выплата единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории муниципального образования Киренский район, поступающим на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ 
	Руководитель аппарата
	Х
	Местный бюджет
	0
	0
	Доля граждан, получивших меры  поддержки от общего количества получателей мер поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год 
	100
	0
	Отсутствие заявлений на выплату


Руководитель аппарата администрации                                                                                                                 Н.А. Суржина
«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Финансового управления 
администрации Киренского муниципального округа
____________Е.А.Шалда
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Киренского муниципального района на 2015-2027 гг.»

по состоянию на 31 декабря 2025 года

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+

(гр.5-гр.4)
	%

(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа 
«Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Киренского муниципального района на 2015-2027 гг.» 

	1
	Доля граждан, получивших меры  поддержки от общего количества получателей мер поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год 
	%
	100
	100
	
	
	


Руководитель аппарата администрации                                                                                                                 Н.А. Суржина
