
Пояснительная записка                                                                                                                                          по реализации Муниципальной  программы                                                                                                                        « Муниципальная  программа  «Молодым  семьям   доступное жилье                                                                 на 2014-2027 г.г.» в 2025г.
Основные результаты  реализации программы. 
· Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой         на 2025 г. – 108 573,299 тыс.руб.: в т.ч. за счет средств местного бюджета – 18  869, 850 тыс.руб., за счет  областного  бюджета – 27  009,547 тыс.руб., за счет  федерального бюджета - 5  762, 231  тыс.руб.,  иной   источник (собственное  финансирование молодых  семей) - 56  931,671 тыс.руб.  Фактическое финансирование составило 126 259, 734 тыс.руб.: в т.ч. за счет средств местного бюджета – 18  679,068  тыс. руб., за счет  областного  бюджета – 26 736,468 тыс.руб., за счет федерального бюджета – 5 703,972  тыс.руб.,  иной   источник (собственное  финансирование молодых  семей) – 75 140,226  тыс.руб., что  составило 116%. 

·  В 2025 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты                                      на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  получили  26 семей. 

· По итогам 2025 года  основные целевые показатели достигли запланированный уровень.        

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
       Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:
· Своевременное финансирование  мероприятий муниципальной программы. 
· Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы. 
                  Сведения о внесенных изменениях в программу:
1.Постановление   «О внесении  изменений  в  муниципальные  программы»                                     от 27.01.2025г.№ 38
2.Постановление « О  внесении  изменений  в  муниципальные  программы»                                     от 01.07.2025г. № 389
3. Постановление «О внесении  изменений  в  муниципальные  программы»                                     от  30.12.2025г. № 790

    Постановлением от 30.12.2025г. № 792 «О признании утратившими силу»                          все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе признаны утратившими силу с 31 декабря 2025г.
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Начальник отдела:  О.С. Слезкина___________________
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«Молодым  семьям  - доступное  жильё на 2014 – 2027 г.г.»
по состоянию на 31.12.2025 г.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения                          от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Молодым  семьям  - доступное  жильё на 2014 – 2027 г.г.»


	1
	Целевой показатель 
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  (в том числе  с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета    и  местных бюджетов.

	семей
	26
	26
	
	
	

	2
	Целевой показатель
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия - в  год  (в том числе  с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:  с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов,                и иных источников (финансирование молодой  семьи).
 
	%
	29,3

	29,3

	
	
	






Подготовил:   
Гл. специалист  отдела:  М.А. Петрова ___________________


Согласовано:   
Начальник отдела:  О.С. Слезкина___________________








ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ                                                   «Молодым  семьям  - доступное  жильё на 2014 – 2027 г.г.»
по состоянию на 31.12.2025 г.
И  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ  ВСЕХ  УРОВНЕЙ  БЮДЖЕТА 
по состоянию на 31.12.2025 г.

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный            на 2025 год,                 тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период,                    тыс. руб.
	Наименование показателя                объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия              на 2025 года
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения                            (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
«Молодым  семьям – доступное        жилье  на          2014-2027 г.г.»
	всего, в том числе: Отдел   по культуре, делам  молодежи   и спорту администрации Киренского  муниципального  района
	Х
	Всего

	108 573,298
	126 259, 734
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ.

	18 869, 850
	18 679, 068
	х

	х

	х
	х

	
	
	
	Ф.Б.

	5 762, 231
	5 703, 972
	
	
	
	

	
	
	
	О.Б.

	27 009,546
	26 736, 468
	
	
	
	

	
	
	
	И.И.
	56 931,671
	75 140, 226
	
	
	
	

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел  по культуре, делам молодежи                  и  спорта
	Х
	Всего
	108 573,298
	126 259, 734
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ

	18 869, 850
	18 679, 068
	х

	х

	х
	х

	
	
	
	Ф.Б.

	5 762, 231
	5 703, 972
	
	
	
	

	
	
	
	О.Б.
	27 009,546
	26 736, 468
	
	
	
	

	
	
	
	И.И.
	56 931,671
	75 140, 226
	
	
	
	

	
	соисполнитель 1 отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	участник 1
отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1.1
улучшение  жилищных  условий  молодых  семей


	Отдел  по культуре,  делам молодежи                  и  спорта
	01.01.2025 г.           по  31.12.2025г.
	Всего
	108 573,298
	126 259, 734
	Х
	Х
	Х
	Увеличение  финансирования   муниципальной  программы                       связано  с  увеличением                   иных  источников (ИИ) - собственных средств  молодых семей-участников программы. 

	
	
	
	МБ
	18 869, 850
	18 679, 068
	Кол. семей

	26

	26

	

	
	
	
	Ф.Б.
	5 762, 231
	5 703, 972
	
	
	
	

	
	
	
	О.Б.

	27 009,546
	26 736, 468
	
	
	
	

	
	
	
	И.И.
	56 931,671
	75 140, 226
	
	
	
	




Подготовил:   
Гл. специалист  отдела:  М.А. Петрова ___________________


Согласовано:   
Начальник отдела:   О.С. Слезкина___________________

Согласовано:                                                                                                                                                                                                                                                Финансовый  отдел:  Е.В. Карелина_________________________

