Пояснительная записка                                                                                                                                          по реализации Муниципальной  программы                                                                                                                        « Муниципальная  программа  «Молодым  семьям   доступное жилье                                                                 на 2014-2027 г.г.» в 2025г.

Основные результаты  реализации программы.

- Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой         на 2025 г. – 108 573,299 тыс.руб.: в т.ч. за счет средств местного бюджета – 18  869, 850 тыс.руб., за счет  областного  бюджета – 27  009,547 тыс.руб., за счет  федерального бюджета - 5  762, 231  тыс.руб.,  иной   источник (собственное  финансирование молодых  семей) - 56  931,671 тыс.руб.  Фактическое финансирование составило 126 259, 734 тыс.руб.: в т.ч. за счет средств местного бюджета – 18  679,068  тыс. руб., за счет  областного  бюджета – 26 736,468 тыс.руб., за счет федерального бюджета – 5 703,972  тыс.руб.,  иной   источник (собственное  финансирование молодых  семей) – 75 140,226  тыс.руб., что  составило 116%.

- В 2025 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты                                      на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  получили  26 семей.

- По итогам 2025 года  основные целевые показатели достигли запланированный уровень.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- Своевременное финансирование  мероприятий муниципальной программы.

- Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

Сведения о внесенных изменениях в программу:

1.Постановление   «О внесении  изменений  в  муниципальные  программы»                                     от 27.01.2025г.№ 38

2.Постановление « О  внесении  изменений  в  муниципальные  программы»                                     от 01.07.2025г. № 389

3. Постановление «О внесении  изменений  в  муниципальные  программы»                                     от  30.12.2025г. № 790

Постановлением от 30.12.2025г. № 792 «О признании утратившими силу»                          все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе признаны утратившими силу с 31 декабря 2025г.

Подготовил:

Гл. специалист  отдела:  М.А. Петрова ___________________

Согласовано:

Начальник отдела:  О.С. Слезкина___________________

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Молодым  семьям  - доступное  жильё на 2014 – 2027 г.г.»

по состоянию на 31.12.2025 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жильё на 2014 – 2027 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов. | семей | 26 | 26 |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель доля молодых семей, улучшивших жилищные условия - в год (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий: с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов, и иных источников (финансирование молодой семьи). | % | 29,3 | 29,3 |  |  |  |

Подготовил:

Гл. специалист  отдела:  М.А. Петрова ___________________

Согласовано:

Начальник отдела:  О.С. Слезкина___________________

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ                                                   «Молодым  семьям  - доступное  жильё на 2014 – 2027 г.г.»

по состоянию на 31.12.2025 г.

И  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ  ВСЕХ  УРОВНЕЙ  БЮДЖЕТА

по состоянию на 31.12.2025 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 года | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2027 г.г.» | всего, в том числе: Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | 108 573,298 | 126 259, 734 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ. | 18 869, 850 | 18 679, 068 | х | х | х | х |
|  |  |  | Ф.Б. | 5 762, 231 | 5 703, 972 |  |  |  |  |
|  |  |  | О.Б. | 27 009,546 | 26 736, 468 |  |  |  |  |
|  |  |  | И.И. | 56 931,671 | 75 140, 226 |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | Всего | 108 573,298 | 126 259, 734 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 18 869, 850 | 18 679, 068 | х | х | х | х |
|  |  |  | Ф.Б. | 5 762, 231 | 5 703, 972 |  |  |  |  |
|  |  |  | О.Б. | 27 009,546 | 26 736, 468 |  |  |  |  |
|  |  |  | И.И. | 56 931,671 | 75 140, 226 |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | участник 1 отсутствует | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 улучшение жилищных условий молодых семей | Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | 01.01.2025 г. по 31.12.2025г. | Всего | 108 573,298 | 126 259, 734 | Х | Х | Х | Увеличение финансирования муниципальной программы связано с увеличением иных источников (ИИ) - собственных средств молодых семей-участников программы. |
|  |  |  | МБ | 18 869, 850 | 18 679, 068 | Кол. семей | 26 | 26 |  |
|  |  |  | Ф.Б. | 5 762, 231 | 5 703, 972 |  |  |  |  |
|  |  |  | О.Б. | 27 009,546 | 26 736, 468 |  |  |  |  |
|  |  |  | И.И. | 56 931,671 | 75 140, 226 |  |  |  |  |

Подготовил:

Гл. специалист  отдела:  М.А. Петрова ___________________

Согласовано:

Начальник отдела:   О.С. Слезкина___________________

Согласовано:                                                                                                                                                                                                                                                Финансовый  отдел:  Е.В. Карелина_________________________