Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района

на 2014-2027 гг.» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. – 1194,631 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 1194,631 тыс. рублей, что составляет 100 %.

По итогам 2025 года сделано следующее:

- Были переданы межбюджетные трансферты бюджету администрации Криволукского сельского поселения для устройства пляжа, в размере 1194,631 тыс. руб.;

По результатам реализации муниципальной программы, был обустроен пляж, расположенный по адресу: Иркутская обл., Киренский район, с.Кривая Лука.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Сведения о внесённых изменениях в программу

В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 22.01.2025г. № 2, от 04.07.2025 г.  № 407, от 30.12.2025 г. № 833.

Постановлением от 30.12.206 № 836 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

Начальник отдела по экономике                                                                                                           М.Р. Синькова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2027 г.г.»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр. 5-гр.4) | % (гр. 5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов,проживающих в сельской местности по договору найма, всего | кв.м. | 0 | 0 | - | - |  |
| 1.2 | Ввод в действие общеобразовательных организаций | тыс. мест | 0 | 0 | - | - |  |
| 1.3 | Прирост сельского населения,обеспеченного объектами социальной и инженерной инфраструктуры (к предыдущему году) | тыс. чел. | 0 | 0 | - | - |  |
| 1.4 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. | 0 | 0 | - | - |  |

Начальник отдела по экономике                                                                                                                 М.Р. Синькова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района 2014-2027 г.г.»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия |  | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2027 гг.». | всего, в том числе: | Х | всего |  | 1194,631 | 1194,631 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | ответственный исполнитель - консультант по сельскому хозяйству | Х | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Х | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Х | МБ |  | 1194,631 | 1194,631 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Х | ИИ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов» | консультант по сельскому хозяйству | Х | МБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ |  | 1194,631 | 1194,631 | Х | Х | Х | Х |  |
| Мероприятие Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Макарово, Киренского района, Иркутской области | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Алымовка, Киренского района, Иркутской области | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие Развитие сети общеобразовательных организаций Строительство школы на 100мест в с.Кривая Лука, Киренского района Иркутской области | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество построенных школ, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (стриотельство дома культуры на 100 мест с.Макарово, Киренского района, иркутской области) | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ |  | 0,0 | 0,0 | Количество построенных учреждений культурно-досугового типа, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие Строительство многофункциональной спортивной площадки в п.Юбилейный, Киренского района, Иркутской области | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Коршуново, Киренского района, Иркутской области | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Петропавловское, Киренского района, Иркутской области | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие Строительство хоккейного корта в с.Макарово, Киренского района, Иркутской области | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам: Устройство пляжа, расположенного по адресу: Иркутская обл., Киренский район, с.Кривая Лука | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 1194,631 | 1194,631 | Количество обустроенных пляжей, ед. | 1 | 1 |  |  |
| Мероприятие Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (приобретение оборудования) | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество учреждений культурно-досугового типа, обеспеченного новым оборудованием, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие Развитие сети общеобразовательных организаций Строительство школы на 725мест в Г.Киренске, Иркутской области | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество построенных общеобразовательных организаций, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество обустроенных пляжей, ед. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, ед. | 0,0 | 0,0 |  | Х |

Начальник отдела по экономике                                                                                                                 М.Р. Синькова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова

Исп. Елизарова Е.А.