Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории Киренского района

на 2021-2027г.г.» за 2025 г.

Основные результаты реализации программы в 2025 году

Общий объем денежных средств, предусмотренных муниципальной программой «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2027г.г.» на 2025 год составил 88,0  тыс.рублей:

- средства из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.

- средства из местного бюджета – 88,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 73 тысячи рублей, что составляет 83 %.

По итогам 2025 год сделано следующее:

- Оказывалось информирование населения Киренского района с целью профилактики совершения в отношении них преступных действий, а именно: размещение 6 публикаций в районной газете «Ленские зори» статей профилактической направленности, а также на официальном сайте администрации – финансирование составило 30 тысяч рублей;

- изготовление листовок и памяток профилактической направленности в количестве 12600 экземпляров, для распространения среди населения на территории Киренского района - финансирование составило 43 тысячи рублей.

По результатам реализации муниципальной программы, один целевой показатель достиг запланированного уровня. Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

Целевой показатель 2: доля поощренных дружинников от общего числа дружинников, входящих в Киренскую народную дружину - не достигнут.  Неисполнение составило 100% или минус 44,4 % от запланированных 44,4 %.

Целевой показатель 3:доля лиц, получивших  меру поддержки в виде оплаты госпошлины за бланк паспорта от числа обратившихся -не достигнут. Спланировать фактическое количество обращений не представляется возможным, неисполнение составило 70 %.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Негативным фактором, влияющим на реализацию муниципальной программы является дефицит средств местного бюджета, а также отсутствие ходатайств, поступающих от  МО МВД России «Киренский» и ГУФСИН России по Иркутской области в УИИ в Киренском районе.

Сведения о внесённых изменениях в муниципальную программу в 2025 году.

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2027 г.г.» №47 от 29 января 2025 года. Внесены изменения- программа приведена в соответствии с бюджетом;

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2027 г.г.» №248 от 17 апреля 2025 года. Внесены изменения- программа приведена в соответствии с бюджетом.

Постановлением от 30 декабря 2025 года №838 все нормативно- правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 года.

Ответственный секретарь

административной комиссии                                                                                                                                                                                  М.П. Лаврова

| ## Приложение 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского муниципального округа. ### Таблица 1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (годовая) «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2027г.г.» (наименование муниципальной программы Киренского муниципального округа (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2025 года № п/п; Наименование целевого показателя; Ед. изм.; Плановое значение; Фактическое значение; Отклонение фактического значения от планового; Обоснование причин отклонения. -/+ (гр.5-гр.4); % (гр.5*100/гр.4-100). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2027г.г.». 1.1; Доля населения, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений (с нарастающим итогом).; %; 80; 80; 0; -; -. 1.2; Доля поощренных дружинников от общего числа дружинников, входящих в Киренскую народную дружину.; %; 44,4; 0; -44,4; Показатель не достигнут, в связи с финансовой недостаточностью бюджетных средств. 1.3; Доля лиц, получивших меру поддержки в виде оплаты госпошлины за бланк паспорта, от числа обратившихся.; %; 70; 0; -70; Отсутствие ходатайств МО МВД России «Киренский», ГУФСИН России в Киренском районе. …. Ответственный секретарь административной комиссии М.П. Лаврова |  |
| --- | --- |

### Таблица 2

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

__«Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2027г.г.»

(полугодовая нарастающим итогом, годовая)

(наименование муниципальной программы Киренского муниципального округа (далее – муниципальная программа)

по состоянию на _31.12.2025 года_

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2027» | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии | 01-12 | МБ | 88,0 | 73,0 | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1 Проведение просветительной работы среди населения, направленной на профилактику правонарушений | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии | 01-12 | МБ | 73,0 | 73,0 | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.1 Опубликование в районной газете статей профилактической направленности | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии | 01-12 | МБ | 30,0 | 30,0 | Количество публикаций, ед. | 6 | 6 |  |
| Мероприятие 1.2 Изготовление баннеров профилактической направленности | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии | 01-12 | МБ | 0 | 0 | Количество баннеров, шт. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3 Изготовление листовок, памяток профилактической направленности | Главный специалист-ответственный секретарь административ ной комиссии | 01-12 | МБ | 43,0 | 43,0 | Количество листовок, памяток, шт. | 12600 | 12600 |  |
| Основное мероприятие 2 ##### Проведение конкурса «Лучший дружинник» в целях поощрения активных членов народной дружины». | Главный специалист-ответственный секретарь административ ной комиссии | 07-12 | МБ | 12,0 | 0,00 | Количество поощренных Дружинников (чел.) | 4 | 0 | Запланированная сумма не освоена в связи с финансовой недостаточ- ностью бюджетных средств |
| Основное мероприятие 3 «Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданина РФ лицам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы, попавшим в трудную жизненную ситуацию». | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии | 07-12 | МБ | 3,0 | 0,0 | Количество получивших меру поддержки в виде оплаты госпошлины за бланк паспорта (чел.) | 2 | 0 | Отсутствие ходатайств МО МВД России «Киренский» , ГУФСИН России в Киренском районе |

Ответственный секретарь административной комиссии                                                                                                                             М.П. Лаврова

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального округа                                                                                      О.В. Шелковникова