Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории Киренского района

на 2021-2027г.г.» за 2025 г.

Основные результаты реализации программы в 2025 году

Общий объем денежных средств, предусмотренных муниципальной программой «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2027г.г.» на 2025 год составил 88,0  тыс.рублей:

- средства из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.

- средства из местного бюджета – 88,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 73 тысячи рублей, что составляет 83 %.

По итогам 2025 год сделано следующее:

- Оказывалось информирование населения Киренского района с целью профилактики совершения в отношении них преступных действий, а именно: размещение 6 публикаций в районной газете «Ленские зори» статей профилактической направленности, а также на официальном сайте администрации – финансирование составило 30 тысяч рублей;

- изготовление листовок и памяток профилактической направленности в количестве 12600 экземпляров, для распространения среди населения на территории Киренского района - финансирование составило 43 тысячи рублей.

По результатам реализации муниципальной программы, один целевой показатель достиг запланированного уровня. Отклонения произошли по следующим целевым показателям:

Целевой показатель 2: доля поощренных дружинников от общего числа дружинников, входящих в Киренскую народную дружину - не достигнут.  Неисполнение составило 100% или минус 44,4 % от запланированных 44,4 %.

Целевой показатель 3:доля лиц, получивших  меру поддержки в виде оплаты госпошлины за бланк паспорта от числа обратившихся -не достигнут. Спланировать фактическое количество обращений не представляется возможным, неисполнение составило 70 %.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Негативным фактором, влияющим на реализацию муниципальной программы является дефицит средств местного бюджета, а также отсутствие ходатайств, поступающих от  МО МВД России «Киренский» и ГУФСИН России по Иркутской области в УИИ в Киренском районе.

Сведения о внесённых изменениях в муниципальную программу в 2025 году.

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2027 г.г.» №47 от 29 января 2025 года. Внесены изменения- программа приведена в соответствии с бюджетом;

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Киренского района на 2021-2027 г.г.» №248 от 17 апреля 2025 года. Внесены изменения- программа приведена в соответствии с бюджетом.

Постановлением от 30 декабря 2025 года №838 все нормативно- правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 года.

Ответственный секретарь

административной комиссии                                                                                              М.П. Лаврова