Пояснительная записка
по реализации Муниципальной программы
«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 
на 2014-2027 г.г.» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

	Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. – 3000,0 тыс. руб., в т.ч. по Подпрограммам:
№ 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» - 0,0 тыс. рублей.
№ 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 3000,0 тыс. рублей.
Фактическое финансирование составило 3000,0  тыс. рублей, что составляет 100 %. 

По итогам 2025 года сделано следующее:
· Оказывалась информационная и консультационная поддержка СМСП (публикация информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в газете «Ленские зори» и на сайте, личные консультации, освещение  деятельности АПК в местных СМИ);
· Оказана финансовая поддержка муниципальному унитарному предприятию в размере 3000,0 тыс. руб.

По результатам реализации муниципальной программы, произошли снижения по следующим показателям:
· Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 92,63 %, что меньше запланированного значения на 11,37 %. Снижение индекса связано со снижением объемов производства зерновых культур на 70,2% в связи с неблагоприятными погодными условиями в период уборочной кампании 2025 года;
· Рентабельность сельскохозяйственных организаций за 2025 год является отрицательной и составила -91,2 %, это связано с тем, что ООО «Альянс» завершило отчетный год с убытком (убыток составил -241749 тыс. руб.), произошло из-за гибели зерновых культур на площади 1172 га.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Факторы  влияющие  на реализацию муниципальной программы – неблагоприятные погодные условия. 
Сведения о внесённых изменениях в программу
	В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 04.07.2025 г.  № 400, от 30.12.2025г. № 801.
Постановлением от 30.12.206 № 826 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

      


Начальник отдела по экономике                                                                                                           М.Р. Синькова


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
 «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2027 г.г.»
 (далее – программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+ 
(гр. 5-гр.4)
	%
(гр. 5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2027 г.г.»

	Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» 

	1.1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

	процент к предыдущему году
	104
	92,63
	-11,37
	-
	Снижение индекса связано со снижением объемов производства всех видов продукции, особенно зерновых культур на 70,2% в связи с неблагоприятными погодными условиями в период уборочной кампании 2025 года

	1.2
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций
	%
	26,7
	-91,2
	-117,9
	-
	В 2025 году отрицательная рентабельность сельскохозяйственных организаций связана с тем, что ООО «Альянс» завершило отчетный год с убытком (убыток составил -241749 тыс.руб.), произошло из-за гибели зерновых культур на площади 1172 га.

	1.3
	Количество участников мероприятий
	чел.
	0
	0
	-
	-
	

	Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе"

	2.1.
	Количество    субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку                                                                                                                                                                                                   
	ед
	0
	0
	0
	0
	-

	2.2.
	Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте
	ед
	13
	13
	0
	0
	-



Начальник отдела по экономике                                                                                                                 М.Р. Синькова



             ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2027 г.г.» 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
 (далее – муниципальная  программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2027 г.г.»
	всего, в том числе:
	Х
	всего
	3000,0
	3000,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	3000,0
	3000,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель программы – Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района (далее - 
Отдел по экономике)
	Х
	всего
	3000,0
	3000,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	3000,0
	3000,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	соисполнитель  программы  - Консультант по сельскому хозяйству
	Х
	Всего
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства в Киренском районе»
	ответственный исполнитель подпрограммы
консультант по сельскому хозяйству
	Х
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1.1 Оказание содействия подотрасли растениеводства
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 1.1.1
Подготовка чистых паров на низкопродуктивной пашне.
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	субсидия  тыс.руб.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 1.1.2
Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район семян и минеральных удобрений.
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	субсидия  тыс.руб.
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.2
Оказание содействия отрасли животноводства
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 1.2.1
Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район племенных животных и птицы (цыплят)
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	субсидия  тыс.руб.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 1.2.2
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию 1 литра молока.
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	субсидия  тыс.руб.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 1.2.3
Предоставление субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе мясо крупного рогатого скота, свиней, овец.
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	субсидия  тыс.руб.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 1.2.4
Предоставление субсидий на возмещение транспортных затрат на поставку комбикормов
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество  завезённых комбикормов, т.
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.3
Поддержка начинающих фермеров
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 1.3.1 Поддержка начинающих фермеров

	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	число участников, чел.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 1.3.2
Социальная выплата начинающим фермерам на обустройство
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество участников, чел.
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.4
Создание условий для информационного обеспечения  развития сельского хозяйства.
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 1.4.1
Организация проведения публичных мероприятий
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество мероприятий, ед.
	0
	0
	

	Мероприятие 1.4.2
Освещение деятельности АПК в местных средствах информации
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество мероприятий, ед.
	4,0
	18,0
	Было размещено  большее количество информационных материалов в связи с необходимостью

	Основное мероприятие 1.5
Проведение публичных мероприятий
	консультант по сельскому хозяйству
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество участников мероприятий, чел.
	0
	0
	

	Подпрограмма 2

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" 
	ответственный исполнитель подпрограммы
отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	Всего
	3000,0
	3000,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	3000,0
	3000,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 2.1 Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 2.1.1
Информационная и консультационная поддержка СМСП (публикация информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в газете «Ленские зори» и на сайте.
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество статей (информационных материалов), ед
	13,0
	13,0
	

	Основное мероприятие 2.2 Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 2.2.1
Поддержка начинающих   -   гранты начинающим на создание собственного бизнеса 
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество    СМСП, получивших финансовую поддержку, ед                   
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 2.2.2
Предоставление финансовой поддержки на создание собственного бизнеса  в приоритетных сферах предпринимательства
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество    СМСП, получивших финансовую поддержку, ед                   
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 2.2.3
Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество    СМСП, получивших финансовую поддержку, ед                   
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 2.2.4
Содействие повышению энергоэффективности производства
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество    СМСП, получивших финансовую поддержку, ед.
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 2.2.5
Поддержка начинающих малых инновационных компаний
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество    СМСП, получивших финансовую поддержку, ед
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 2.2.6
Поддержка действующих инновационных компаний    
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество    СМСП, получивших финансовую поддержку, ед
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 2.2.7
Субсидирование на компенсацию части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество    СМСП, получивших финансовую поддержку, ед
	0,0
	0,0
	

	 Мероприятие 2.2.8 Субсидирование  на компенсацию части затрат на обновление основных средств
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество    СМСП, получивших финансовую поддержку, ед
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 2.2.9
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество    СМСП, получивших финансовую поддержку, ед
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 2.3 Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 2.3.1 Содействие развитию микрофинансовых организаций
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	количество    СМСП, получивших финансовую поддержку, ед.
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 2.4 Оказание поддержки муниципальным унитарным предприятиям, подведомственным администрации Киренского муниципального района в целях обеспечения их финансовой устойчивости
	Отдел по экономике
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	3000,0
	3000,0
	Количество    предприятий, получивших финансовую поддержку, ед.
	1,0
	1,0
	




Начальник отдела по экономике                                                                                                                 М.Р. Синькова


СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы 
Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова


 
Исп. Елизарова Е.А., Лыкова И.К.
