## ТАБ.2
Таблица 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2024 гг" (годовая с нарастающим итогом)
по состоянию на 01.01.2021 год
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Плановый срок тсполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источники финансирования | Объем финасирования, предусмотренный на 2020 год, тыс.руб. | Профинансированно за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 |  | 3 | 5
Программа «Развитие образования на 2015-2024 гг.» | всего, в том числе; | год | всего | 803795.36 | 791276.573 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 552234.82 | 546487.765
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 20278.02 | 19474.84
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 231282.52 | 225313.968
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 744686.36 | 732313.819 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 552189.82 | 546487.765
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 20278.02 | 19474.84
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 172218.62 | 166351.214
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | год | всего: | 32419.4 | 32369.437 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 45 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 32374.4 | 32369.437
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКОУ ДО ДШИ им. А.В. Кузакова г.Киренска | год | всего: | 14268.6 | 14237.534 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 14268.6 | 14237.534
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г.Киренска | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 12421 | 12355.783 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 12421 | 12355.783
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Подпрограмма №1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района | всего, в том числе: | год | всего: | 253313.41 | 248942.651 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 198483.2 | 197656.906
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 54830.21 | 51285.745
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 253313.41 | 248942.651 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 198483.2 | 197656.906
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 54830.21 | 51285.745
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1 Открытие дополнительной группы на базе МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» в ходе реконструкции | Управление образования администрации Киренского муниципального района; Руководитель МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» | год | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1. 2 Реализация программы «Электронная очередь» | Министерство образования Иркутской области; Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 Закупка оборудования и мягкого инвентаря в дошкольные образовательные организации Киренского района. | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 2837.14 | 2776.625 | количество ОО | 13 | Х | Х
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 2837.14 | 2776.625
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.1 Замена технологического оборудования на кухне: (приобретение печей; приобретение жарочных шкафов; приобретение холодильного оборудования; приобретение кухонной посуды и столовых наборов) | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.2. Приобретение технологического оборудования во все дошкольные образовательные организации района. | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 2028.09 | 2028.1 |  |  | 13
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 2028.09 | 2028.1
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.3. Оборудование медицинских кабинетов согласно новым требованиям САН ПИН | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 253.38 | 193.043 |  |  | 13
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 253.38 | 193.043
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.4. Приобретение мягкого инвентаря во все дошкольные образовательные организации района | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 555.67 | 555.482 |  |  | 13
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 555.67 | 555.482
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт МКДОУ района (ремонт систем водоснабжения, канализации, электропроводки, кровли, полов, ремонт рам и остекление, ремонт окон и оконных блоков, дверных проемов, установка ограждений, благоустройство территории, смена дверей), | Управление образования администрации Киренского муниципального района; руководители дошкольных образовательных организаций Киренского района | год | всего: | 5295 | 5294.99 | количество ОО | 13 | 13
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 5295 | 5294.99
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. Реализация основной образовательной программы по дошкольному образованию в рамках ФГОС (8612300000) | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 243996.9 | 239731.838 | количество ОО | 19 | 19
|  |  | ОБ | 198483.2 | 197656.906
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 45513.7 | 42074.932
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 243996.9 | 239731.838
|  |  | ОБ | 198483.2 | 197656.906
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 45513.7 | 42074.932
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района; |  | всего: | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
1.5.1. Расходы на содержание МКДОУ района | Министерство образования Иркутской области;Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 241576.9 | 238230.039
|  |  | ОБ | 196186.7 | 196186.7
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 45390.2 | 42043.339
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района; |  | всего: | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
1.5.2. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса во всех МКДОУ района в рамках ФГОС | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 1185 | 1185
|  |  | ОБ | 1185 | 1185
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.5.3. Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 1235 | 316.799
|  |  | ОБ | 1111.5 | 285.206
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 123.5 | 31.593
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района; |  | всего: | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. Курсовая переподготовка педагогических коллективов всех дошкольных образовательных организаций района | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0 | 0 | количество чел. | 0 | 0 | отсутствие финансирования
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение противопожарной безопасности во всех МКДОУ района. | Управление образования администрации Киренского муниципального района; руководители дошкольных образовательных организаций | год | всего: | 1066.67 | 1021.428 | количество ОО | 13 | 13
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 1066.67 | 1021.428
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.7.1. Заправка, замена огнетушителей, ремонт системы АПС, ремонт и замена дымоуловителей) | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 440.03 | 411.6
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 440.03 | 411.6
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.7.2 Установка и обслуживание тревожной кнопки | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 626.64 | 609.828
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 626.64 | 609.828
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8. Организация конкурсных мероприятий - Воспитатель года- Оформление и благоустройство прогулочных участков- конкурсы профессионального мастерства | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 0 | 0 | количество конкурсов | 0 | 0 | мероприятия проходят в рамках ВЦП "Дети Приангарья"
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9.Установка видеонаблюдения во всех дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации Киренского муниципального района. руководители дошкольных образовательных организаций | год | всего: | 117.8 | 117.77 | количество ОО | 1 | 1 | дооборудование по предписаниям прокуратуры
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 117.8 | 117.77
|  |  | ИИ | 0 | 0
Подпрограмма 2 Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района» | Всего, в том числе: | год | всего: | 438549.95 | 431802.788 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 345269.22 | 341372.399
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 12672.12 | 11883.29
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 80608.71 | 78547.099
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 437270.05 | 430557.848 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 345269.22 | 341372.399
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 12672.12 | 11883.24
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 79328.81 | 77302.209
Иные источники (ИИ)
| МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 1279.9 | 1244.89 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 1279.9 | 1244.89
Иные источники (ИИ)
| Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
Иные источники (ИИ)
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
Иные источники (ИИ)
Основное мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Киренского района | Всего, в том числе: | год | всего: | 412119.8 | 407304.152 | Х | Х | Х | Х
|  |  | ОБ | 338119.22 | 335129.994
|  |  | ФБ | 7921.42 | 7705.082
|  |  | МБ | 66079.16 | 64469.076
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с образовательными организациями | год | всего: | 412119.8 | 407304.152
|  |  | ОБ | 338119.22 | 335129.994
|  |  | ФБ | 7921.42 | 7705.082
|  |  | МБ | 66079.16 | 64469.076
|  |  | ИИ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | год | всего: | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
2.1.1 Заработная плата | всего, в том числе: | год | всего: | 272117.8 | 271957.223 | количество ОО | 15 | 15
|  |  | МБ | 12830.8 | 12830.8
|  |  | ФБ | 6084 | 5923.423
|  |  | ОБ | 253203 | 253203
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 272117.8 | 271957.223
|  |  | МБ | 12830.8 | 12830.8
|  |  | ФБ | 6084 | 5923.423
|  |  | ОБ | 253203 | 253203
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда | всего, в том числе: | год | всего: | 73883.45 | 73827.689 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 3845.23 | 3845.23
|  |  | ФБ | 1837.42 | 1781.659
|  |  | ОБ | 68200.8 | 68200.8
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 73883.45 | 73827.689
|  |  | МБ | 3845.23 | 3845.23
|  |  | ФБ | 1837.42 | 1781.659
|  |  | ОБ | 68200.8 | 68200.8
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.3 Прочие выплаты (оплата проезда в отпуск и обратно, суточные) | всего, в том числе: | год | всего: | 2331.8 | 2331.8 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 2331.8 | 2331.8
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | МБ | 2331.8 | 2331.8
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0
2.1.4 Услуги связи | всего, в том числе: | год | всего: | 1002.1 | 976.82 | количество ОО | 15 | 15
|  |  | МБ | 669.1 | 643.82
|  |  | ОБ | 333 | 333
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 1002.1 | 976.82
|  |  | МБ | 669.1 | 643.82
|  |  | ОБ | 333 | 333
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.5 Транспортные услуги | всего, в том числе: | год | всего: | 373.6 | 370.805 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 373.6 | 370.805
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 373.6 | 370.805
|  |  | МБ | 373.6 | 370.805
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.6 Коммунальные услуги | всего, в том числе: | год | всего: | 29302.9 | 29234.87 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 29302.9 | 29234.87
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 29302.9 | 29234.87
|  |  | МБ | 29302.9 | 29234.87
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.7 Услуги по содержанию имущества | всего, в том числе: | год | всего: | 2910.2 | 2784.3 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 2910.2 | 2784.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 2910.2 | 2784.3
|  |  | МБ | 2910.2 | 2784.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.8 Арендная плата за пользование имуществом 224 | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 716.2 | 711.748 |  | 6 | 6
|  |  | МБ | 716.2 | 711.748
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.9 Прочие работы, услуги для гос. нужд | всего, в том числе: | год | всего: | 4396.4 | 4343.667 | количество ОО | 15 | 15
|  |  | МБ | 4396.4 | 4343.667
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 4396.4 | 4343.667
|  |  | МБ | 4396.4 | 4343.667
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.10 Прочие расходы | всего, в том числе: | год | всего: | 227.1 | 219.414 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 227.1 | 219.414
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 227.1 | 219.414
|  |  | МБ | 227.1 | 219.414
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов | всего, в том числе: | год | всего: | 7108.25 | 6192.978 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 6272.63 | 5357.378
|  |  | ОБ | 835.62 | 835.6
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 7108.25 | 6192.978
|  |  | МБ | 6272.63 | 5357.378
|  |  | ОБ | 835.62 | 835.6
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.12 Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | всего, в том числе: | год | всего: | 12926 | 9601.783 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 1292.6 | 957.56
|  |  | ОБ | 11633.4 | 8644.223
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 12926 | 9601.783
|  |  | МБ | 1292.6 | 957.56
|  |  | ОБ | 11633.4 | 8644.223
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.13 Увеличение стоимости основных средств | всего, в том числе: | год | всего: | 4300 | 4299.488 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 386.6 | 386.117
|  |  | ОБ | 3913.4 | 3913.371
|  |  | ФБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 4300 | 4299.488
|  |  | МБ | 386.6 | 386.117
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 3913.4 | 3913.371
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.14 Пособия по социальной помощи населению | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 235.9 | 224.359 | количество ОО |  |  | выплаты при выходе на пенсию
|  |  | МБ | 235.9 | 224.359 |  | 0 | 3
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.15 Страхование | всего, в том числе: | год | всего: | 44.5 | 34.166 |  | 10 | 10
|  |  | МБ | 44.5 | 34.166
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 44.5 | 34.166
|  |  | МБ | 44.5 | 34.166
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.16 Услуги, работы для целей капитальных вложений | всего, в том числе: | год | всего: | 243.6 | 193.042 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 243.6 | 193.042
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 243.6 | 193.042
|  |  | МБ | 243.6 | 193.042
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2 Развитие педагогических кадров | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.2.1 Поощрение участников муниципального этапа конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП «Образование». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | количество участников | 0 | 0 | мероприятия проходят в рамках ВЦП "Дети Приангарья"
2.2.2 Поощрение педагогов к профессиональным праздникам. | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 Повышение квалификации педагогических работников | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 Участие в конкурсе и поощрение участников конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 Участие в областном форуме «Образование Приангарья». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 Проведение районных семинаров, конференций, конкурсов. | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 Организация деятельности медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3 Создание безопасных условий пребывания детей в ОО | всего, в том числе: | год | всего: | 3500.1 | 3402.229 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 3500.1 | 3402.229
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 3500.1 | 3402.229
|  |  | МБ | 3500.1 | 3402.229
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.3.1 Ремонт электропроводки | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
2.3.2 Ремонт и подготовка котельных ОО к отопительному сезону в МКОУ СОШ с Кривошапкино, с.Макарово, Петропавловск, ООШ №9, НШ-ДС №4 | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0
2.3.3. Ремонт теплотрассы МКОУ СОШ п.Бубновка | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 Ремонт водонапорной башни МКОУ НОШ с.Кривошапкино | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 Запчасти и прочие ГСМ | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 264.3 | 264.3 | количество автобусов | 10 | 10
2.3.6 Ремонт заваленок СОШ с.Кривая Лука | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
2.3.7 Текущий ремонт здания | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 15 | 0 | текущий ремонт ОО прошел в рамках Подпрограммы №5
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.8 Обеспечение первичными средствами пожаротушения | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 838.2 | 829.683 |  | 15 | 15
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.9 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и дублирующего сигнала и АПС | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 802.4 | 713.085 |  | 15 | 15
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.10 Расходы связанные с устранением нарушений, указанных в предписаниях | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 1441.7 | 1441.7 |  | 15 | 15
2.3.11 Установка системы видеонаблюдения | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 117.9 | 117.9 |  | 0 | 4 | дооборудование по предписаниям прокуратуры
2.3.12 Создание в общеобразовательных учреждениях условий для обучения детей с ОВЗ | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.13 Ремонт МКОУ СОШ п.Алексеевск | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.14 Устройство молниезащиты | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 35.6 | 35.561 |  | 0 | 1 | установка оборудования приобретенного в 2019 году
Основное мероприятие 2.4 Укрепление материально-технической базы | всего, в том числе: | год | всего: | 4991.6 | 4990.953 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 3358.3 | 3357.653
|  |  | ОБ | 1633.3 | 1633.3
| Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО |  | всего: | 4991.6 | 4990.953
|  |  | МБ | 3358.3 | 3357.653
|  |  | ОБ | 1633.3 | 1633.3
| Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.1 Приобретение учебного оборудования. Уч. пособия | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 300 | 300 | количество ОО | 0 | 1 | книги А.Лиханова
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.2 Увеличение стоимости основных средств (мебель для занятий) | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 320.5 | 320.5 |  | 0 | 1 | по предписанию Прокуратуры
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.3 Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительная техника) | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 815.3 | 815.3 |  | 15 | 4 | в рамках Соглашения с Министерством образования Иркутской обаслти
|  |  | ОБ | 1633.3 | 1633.3
2.4.4 Приобретение прочих материалов для хозяйственных нужд | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 1922.5 | 1921.853 |  | 15 | 15
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4.5 Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
ВЦП 1.1 «Совершенствование школьного питания» | всего, в том числе: | год | всего: | 16198.45 | 14430.812 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 5931.05 | 5643.549
|  |  | ФБ | 4750.7 | 4178.158
|  |  | ОБ | 5516.7 | 4609.105
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 16198.45 | 14430.812
|  |  | МБ | 5931.05 | 5643.549
|  |  | ФБ | 4750.7 | 4178.158
|  |  | ОБ | 5516.7 | 4609.105
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Разработка рецептуры готовых изделий в соответствии с федеральными стандартами | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО и ТО Роспотребнадзора | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
Организация повышения квалификации кадрового состава школьных столовых | Управление образования администрации Киренского муниципального | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Приобретение оборудования, посуды для пищеблоков школьных столовых | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Проведение ремонтных работ канализации, системы водоснабжения школьных столовых и пищеблоков | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Проведение районного конкурса «Лучшая школьная столовая», «Лучший школьный повар» | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Организация горячего питания учащихся за счет местного бюджета (бюджет +родительская плата) | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 4436.53 | 4436.53 | количество чел. | 1264 | 1264
|  |  | МБ | 4436.53 | 4436.53
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 2316.1 | 1914.071 | количество чел. | 144 | 144
|  |  | МБ | 231.5 | 191.487
|  |  | ОБ | 2084.6 | 1722.584
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов образовательных организациях района | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 2429.22 | 1843.288 | количество чел. | 1051 | 1051
|  |  | МБ | 798.62 | 605.994
|  |  | ОБ | 1630.6 | 1237.294
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 436 | 435.977 | количество чел. | 14 | 14
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 436 | 435.977
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 6466.3 | 5686.946 | количество чел. | 1018 | 1018
|  |  | МБ | 452.7 | 398.138
|  |  | ФБ | 4750.7 | 4178.158
|  |  | ОБ | 1262.9 | 1110.65
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в ОО, готовность которых не подтвержденна | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 114.3 | 114 | количество чел. | 0 | 20 | выделены доп.средства из областного бюджета
|  |  | МБ | 11.7 | 11.4
|  |  | ОБ | 102.6 | 102.6
ВЦП 1.1 "Дети Приангарья" | всего, в том числе: | год | всего: | 1740.1 | 1674.592 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 1740.1 | 1674.592
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 460.2 | 429.702
| МКУ "Центр развития образования" |  | МБ | 1279.9 | 1244.89
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0
Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 0 | 0 | количество участников | 10 | 0 | в условиях карантина были отменены некоторые мероприятия
Участие в губернаторском бале выпускников награжденных золотой медалью «за особые успехи в учении» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 0 | 0 |  | 3 | 0
Организация и проведение районной научно – практической конференции школьников | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 16 | 16 | количество мероприятий | 1 | 1
Стипендия мэра лучшим ученикам района | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 170 | 170 | количество участников | 17 | 17
Участие в работе областного детского парламента | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 22 | 22 |  | 1 | 1
Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший ученик года» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 51 | 51 | количество мероприятий | 1 | 1
Участие в областном конкурсе «Лучший ученик года» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 0 | 0 | количество участников | 1 | 1
Участие в районном и региональном детком форуме | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 0 | 0 |  | 2 | 2
Слет победителей районных олимпиад | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 56 | 56 | количество мероприятий | 1 | 1
Участие в региональном конкурсе «Безопасное колесо» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 10 | 10 |  | 1 | 1
Участие в региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 954.9 | 919.89 |  | 25 | 14 | в условиях карантина были отменены некоторые мероприятия
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 460.2 | 429.702
Основное мероприятие 2.5. "Реализация Муниципального проекта "Современная школа" | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Открытие образовательных классов с углубленным (профильным) изучением отдельных предметов | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Оценка качества образования | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Антитеррорестическая защищенность и безопасность объектов образования | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Основное мероприятие 2.6. "Реализация Муниципального проекта "Цифровая образовательная среда" | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Обеспечение образовательных организаций стабильным и быстрым Интернет-соединением. | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Профессиональная переподготовка по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Приобретение многофункциональных наборов конструкторов LEGO | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Основное мероприятие 2.7. "Реализация Муниципального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Оновное мероприятие 2.8. "Реализация Муниципального проекта "Успех каждого ребенка" | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Участие детей в региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях различного уровня | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Подпрограмма № 3 «Развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | Всего, в том числе: | год | всего: | 31862.7 | 31812.737 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 31817.7 | 31812.737
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 45 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | всего: | 31862.7 | 31812.737 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 31817.7 | 31812.737
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 45 | 0
Основное мероприятие 3.1.Реализация программ дополнительного образования детей МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | 211 | год | МБ | 21319.3 | 21319.3 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
| 266 |  | МБ | 92.6 | 92.6
| 211 |  | ОБ | 0 | 0
| 212 |  | МБ | 2.3 | 2.3
| 214 |  | МБ | 59.3 | 59.3
| 213 |  | МБ | 5262.5 | 5262.485
| 213 |  | ОБ | 0 | 0
| 221 |  | МБ | 109.9 | 109.9
| 222 |  | МБ | 0 | 0
| 223 |  | МБ | 3654.2 | 3654.177
| 223 |  | ОБ | 0 | 0
| 224 |  | МБ | 0 | 0
| 225 |  | МБ | 134.3 | 134.33
| 226 |  | МБ | 461.2 | 461.2
| 227 |  | МБ | 0 | 0
| 228 |  | МБ | 0 | 0
| 290 |  | МБ | 147.3 | 147.3
| 310 |  | МБ | 286.3 | 286.3
| 340 |  | МБ | 283.5 | 283.545
| 353 |  | МБ | 0
Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | МБ | 5 | 0
|  |  | ОБ | 45 | 0
| Администрация Киренского МО |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2.Обеспечение кортом МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3.Текущий ремонт здания, закрепленного за МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» на праве оперативного управления | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4.Укрепление материально-технической базы учреждения | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5.Проведение районных массовых мероприятий с детьми | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.6. Организация участия учащихся и преподавателей в разного уровня олимпиадах, конференциях, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, выставках акциях и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.7.Организация обучения преподавателей на курсах повышения квалификации | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.8.Организация летнего отдыха и занятости детей | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.9.Текущий ремонт котельной | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.10. "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Киренском районе" | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 0 | реализация персонифицированного финансирования доп.образования детей начнется с 2021 года
Подпрограмма № 4 «Развитие МКОУ ДО «Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г. Киренска» | всего, в т.ч. | год | всего: | 14268.6 | 14237.534 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 14268.6 | 14237.534
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| Ответственный исполнитель МКОУ ДО "ДШИ им. А.В. Кузакова г.Киренска" |  | всего: | 14268.6 | 14237.534
|  |  | МБ | 14268.6 | 14237.534
|  |  | ОБ | 0 | 0
Ведомственная целевая программа 1. «Одаренные дети» | Ответственный исполнитель | год | всего: | 303.5 | 303.5 | количество чел. | 20 | 20
| МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  | МБ | 303.5 | 303.5
Основное мероприятие 4.1 Реализация дополнительного общеобразовательных программ в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства | МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  | всего: | 13965.1 | 13934.034 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 13965.1 | 13934.034
Подпрограмма 5 «Удовлетворение потребности в строительстве образовательных учреждений в Киренском районе» | всего, в том числе: | год | всего: | 20601.41 | 19972.861 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 5053.1 | 4989.926
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 7605.9 | 7591.6
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 7942.4 | 7391.335
| Управление образования администарции Киренского муниципального района | год | всего: | 20230.3 | 19601.761 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 4682 | 4618.826
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 7605.9 | 7591.6
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 7942.4 | 7391.335
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | всего: | 371.1 | 371.1 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 371.1 | 371.1
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
Основные мероприятие 5.1. Реконструкция, капитальный ремонт и строительство ОО | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 20230.3 | 19601.761 | количество ОО | Х | Х
|  |  | МБ | 4682 | 4618.826
|  |  | ФБ | 7605.9 | 7591.6
|  |  | ОБ | 7942.4 | 7391.335
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0 |  | Х | Х
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАУО ДОД ДЮЦ "Гармония" |  | всего: | 371.1 | 371.1 |  | Х | Х
|  |  | МБ | 371.1 | 371.1
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
5.1.1. Ремонт кровли в ОО | Управление образования, руководители ОО |  | МБ | 1699.8 | 1699.8 |  | 0 | 1 | предписание надзорных органов
5.1.2. Замена электропроводки | Управление образования, руководители ОО |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.3. Ремонт МКДОУ ДС №1 | Управление образования, руководители ОО |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.4. Ремонт МКДОУ ДС №8 | Управление образования, руководители ОО |  | ОБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.5. Ремонт спорт зал СОШ Бубновка | Руководитель ОО, Управление образования |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.6. Капитальный ремонт здания МКОУ "СОШ №3 г.Киренска" по ул. Репина д.4 | Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
5.1.7. Ремонт спорт зала МКОУ "СОШ п.Юбилейный" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.8. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МКОУ СОШ с.Макарово) | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.9. Ремонт МКОУ "СОШ Кривая Лука" | администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.10. Ремонт системы отопления, котельных | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.11. Ремонт МКОУ "СОШ с.Алымовка" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.12. Строительство новой школы г.Киренск | администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | год | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.13. Капитальный ремонт МКДОУ "ДС п.Алексеевск" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.14. Ремонт водоснабжения в ОО | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.15. Строительство пристроя, туалета и д.р. | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.16. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорто ( НОШ Кривошапкино) | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.17. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорто ( СОШ с.Алымовка) | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 1439.3 | 1439.339 |  | 1 | 1
|  |  | ОБ | 1154.9 | 1154.939
|  |  | МБ | 144 | 144
|  |  | ФБ | 140.4 | 140.4
5.1.18. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 5337 | 4728.581 |  | 4 | 4
|  |  | ОБ | 4803 | 4255.697
|  |  | МБ | 534 | 472.884
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.19.Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 10500 | 10479.888 |  | 3 | 3
|  |  | ОБ | 1984.5 | 1980.699
|  |  | МБ | 1050 | 1047.989
|  |  | ФБ | 7465.5 | 7451.2
5.1.20. Проектно сметная документация, экспертиза | Всего в том числе: |  | всего: | 1625.3 | 1625.253 |  | 6 | 6
|  |  | МБ | 1625.3 | 1625.253
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования |  | всего | 1254.2 | 1254.153
|  |  | МБ | 1254.2 | 1254.153
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" |  | всего | 371.1 | 371.1
|  |  | МБ | 371.1 | 371.1
|  |  | ОБ | 0 | 0
Подпрограмма 6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей Киренского района» | всего, в том числе: | год | всего: | 1577.5 | 1577.5 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 1577.5 | 1577.5
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 1391.9 | 1391.9
|  |  | МБ | 1391.9 | 1391.9
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 185.6 | 185.6
|  |  | МБ | 185.6 | 185.6
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.1. Приобретение оборудования для оздоровительных организаций (инвентаря, техники и т.д.) | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.2 Организация отдыха детей | всего, в том числе: | год | всего: | 1577.5 | 1577.5 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 1577.5 | 1577.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 1391.9 | 1391.9
|  |  | МБ | 1391.9 | 1391.9
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 185.6 | 185.6
|  |  | МБ | 185.6 | 185.6
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.2.1. Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 | количество детей, чел. | 460 | 0 | в условиях карантина были отменены ЛДП
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.2.2. Оздоровление детей в лагерях круглосуточного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 |  | 45 | 0 | в условиях карантина были отменены ЛКП
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.2.3. Организация работы производственных бригад | всего, в том числе: | год | всего: | 1577.5 | 1577.5 |  | 90 | 170 | выделенны дополнительные места
|  |  | МБ | 1577.5 | 1577.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 1391.9 | 1391.9
|  |  | МБ | 1391.9 | 1391.9
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 185.6 | 185.6
|  |  | МБ | 185.6 | 185.6
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.2.4. Проведение различных мероприятий, конкурсов, олимпиад, слетов | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 | количество участников, организаций | 10 | 0 | в условиях карантина были отменены мероприятия
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.3. Создание безопасных условий в оздоровительных организациях | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.1. Проведение дератизации, дезинсекции в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.2. Проведение противопожарных мероприятий в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.3. Санитарно-гигиеническое обучение для работников лагерей дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | всего, в том числе: | год | всего: | 43621.8 | 42930.552 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 43126.8 | 42863.427
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 495 | 67.125
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 32480.7 | 31819.659
|  |  | МБ | 31985.7 | 31752.534
|  |  | ОБ | 495 | 67.125
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 11141.1 | 11110.893
|  |  | МБ | 11141.1 | 11110.893
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности Управления образования Киренского муниципального района | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 32480.7 | 31819.659 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | МБ | 31985.7 | 31752.534
|  |  | ОБ | 495 | 67.125
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 550 | 74.56
|  |  | МБ | 55 | 7.435
|  |  | ОБ | 495 | 67.125
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 7.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования» | МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 11141.1 | 11110.893
|  |  | МБ | 11141.1 | 11110.893
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Начальник Управления образования администрации Киренского муниципального района |  |  | Звягинцева О.П.
| Начальник отдела БПиФ |  | Поляченко М.Г.
Согласованно:
| Начальник финансового управления Администрации Киренского Муниципального района |  |  | Шалда Е.А.
Исполнитель Поляченко М.Г. 4-32-07

## ТАБ,1
Таблица 1.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
"Развитие образования 2015-2024 гг."
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 01.01.2021 год
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа «Развитие образования на 2015 – 2024 годы»
1 | Удельный вес населения, охваченных системой дошкольного образования | % | 74.5 | 74.5 | 0 | -
2 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.6 | 1.6 | 0 | -
3 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 80 | 80 | 0 | -
4 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа ОО. | % | 100 | 100 | 0 | -
5 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония", осваивающих дополнительное предпрофильное общеобразовательные программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | % | 65 | 65 | 0 | -
6 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства от общего числа учащихся МКОУ ДОД «ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска» | % | 60 | 60 | 0 | -
7 | Количество реконструируемых зданий образовательных учреждений в год | шт. | 4 | 4 | 0 | -
8 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников | % | 63 | 63 | 0 | -
9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 25 | 25 | 0 | -
Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района"
1 | Удельный вес населения, охваченных системой дошкольного образования | % | 74.5 | 74.5 | 0 | -
2 | Удельный вес дошкольных ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием | % | 47 | 60 | 13 | - | увеличение финансирования
3 | Удельный вес воспитанников МКДОУ и их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством и доступностью дошкольным образованием | % | 96 | 96 | - | -
4 | Доля работников дошкольных образовательных организаций, прошедших переподготовку | % | 96 | 98.3 | 2.3 | - | личная инициатива преподавателей
5 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, оборудованных современными средствами безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 0
Подпрограмма № 2 "Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района"
1 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.5 | 4.2 | 2.7 | - | усиленное финансирование мероприятий, повышенная заинтересованность школьников
2 | доля школьников района, ставших победителями и призерами муниципальных мероприятий от числа участников | % | 52.5 | 63.4 | 10.9 | -
3 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 65 | 65 | 0 | -
4 | Доля поваров школьных столовых, прошедших профессиональную переподготовку к общему числу поваров школьных столовых. | % | 70 | 70 | 0 | -
5 | Доля обучающихся и их родителей удовлетворенных качеством и доступностью питания к общему числу опрошенных обучающихся и родителей. | % | 85 | 97 | 12 | - | улучшение качества питания
6 | Удельный вес численности детей, получающих общее образование (начальное общее, основное общее, среднее общее) в ОО района, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет | % | 100 | 100 | 0 | -
7 | Доля педагогов, повысивших свою квалификацию от общего числа педагогов | % | 100 | 100 | 0 | -
8 | Доля педагогов, получивших поощрение за достижения в профессиональной деятельности к общему числу педагогов. | % | 25 | 25 | 0 | -
9 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа ОО. | % | 100 | 100 | 0 | -
10 | доля ОО, оснащенных современным оборудованием от общего числа общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | -
Ведомственная программа 1 "Совершенствование школьного питания"
1 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 65 | 65 | 0 | -
2 | Доля поваров школьных столовых, прошедших профессиональную переподготовку к общему числу поваров школьных столовых. | % | 70 | 70 | 0 | -
3 | Доля обучающихся и их родителей удовлетворенных качеством и доступностью питания к общему числу опрошенных обучающихся и родителей. | % | 82 | 97 | 15 | - | улучшение качества питания
Ведомственная программа 2 «Дети Приангарья»
1 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.6 | 4.2 | 2.6 | - | усиленное финансирование мероприятий, повышенная заинтересованность школьников
2 | доля школьников района, ставших победителями и призерами муниципальных мероприятий от числа участников | % | 52.5 | 63.4 | 10.9 | -
Подпрограмма № 3 "Развитие МАУ ДОД ДЮЦ "Гармония"
1 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего числа учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет Киренского муниципального района; | % | 73 | 73 | 0 | -
2 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», осваивающих дополнительные предпрофильные общеобразовательные программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»; | % | 65 | 65 | 0 | -
3 | Доля средств, направленных на развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»; | % | 97.4 | 97.4 | 0 | -
4 | Доля педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», участвующих в распространении и внедрении передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи от общего числа педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». | % | 80 | 80 | 0 | -
5 | Доля педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», прошедших обучение на курсах повышения квалификации. | % | 54 | 54 | 0 | -
6 | Количество участников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» в районных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях | Чел. | 2500 | 2500 | 0 | 0
7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | Чел. | 25 | 25 | 0 | 0
Подпрограмма № 4 "Развитие МКОУ ДО "Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г.Киренска"
1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет Киренского муниципального района; | % | 10 | 10 | 0 | -
2 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства от общего числа учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска»; | % | 70 | 70 | 0 | -
3 | Доля средств, направленных на развитие МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»; | % | 100 | 100 | 0 | -
4 | Доля педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», участвующих в распространении и внедрении передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи от общего числа педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» . | % | 100 | 100 | 0 | -
5 | Доля педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», прошедших обучение на курсах повышения квалификации. | % | 50 | 75 | 25 | - | личная инициатива преподавателей за счет собственных финансовых средств
6 | Количество участников методических, концертных, выставочных мероприятий, проводимых МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» | Чел. | 180 | 180 | 0 | 0
Ведомственная программа «Одаренные дети»
1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», которым оказывается поддержка со стороны Киренского муниципального района; МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа учащихся ДШИ. | % | 8 | 8 | 0 | -
Подпрограмма № 5 "Удовлетворение потребности в строительстве образовательных учреждений в Киренском районе"
1 | Количество реконструируемых зданий образовательных учреждений в год | Шт. | 4 | 7 | 3 | 100 | софинансирование из областного бюджета
2 | Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям | % | 50 | 50 | 0 | -
Подпрограмма № 6 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района"
1 | Доля оздоровительных организаций, приобретших оборудование к общему числу оздоровительных организаций | % | 41 | 41 | 0 | -
2 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников | % | 60 | 60 | 0 | -
3 | Доля оздоровительных организаций, в которых созданы безопасные условия, к общему числу оздоровительных организаций | % | 100 | 100 | 0 | -
Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
1 | доля родителей (законных представителей), удовлетворенных созданием условий для получения доступного и качественного образования детей | % | 86 | 86 | 0 | -
2 | Уровень освоения бюджета Программы | % | 100 | 98.4 | -1.6 | - | невыполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
| Начальник Управления образования Киренского муниципального района |  | О.П. Звягинцева
| Начальник отдела БПФиК |  | М.Г. Поляченко
Исполнитель Поляченко М.Г. 4-32-08