## Полугодовой, годовой
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
«Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.»
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2020 г.
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.» | всего, в том числе: | Х | Местный бюджет(МБ) | 2884.4 | 0 | Х | Х | Х | Х
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | МБ | 2884.4 | 0 | Х | Х | Х | Х
Корректировка действующих и подготовка новых документов территориального планирования района и поселений, градостроительного зонирования поселений | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 2020-12-01 | МБ | 2884.4 | 0 | Обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, шт. | 13 | 0 | Подрядчик не исполнил муниципальный контракт
Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | [8 empty] | В.Г. Некрасов
Согласовано:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района | [8 empty] | О.В. Шелковникова

## Годовой
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
«Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.»
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2020 г.
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.»
1 | Обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности | Шт. | 13 | 0 | -13 | 0 | Подрядчик не исполнил обязательства по контракту
Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | [6 empty] | В.Г. Некрасов