ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.» в 2020 году

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 15 декабря 2017 г. № 571. В течение 2020 года в программу вносились изменения:

1. Постановлением № 109 от 26.02.2020 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2020-2022 гг.

2. Постановлением № 374 от 03.07.2020 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2020-2022 гг.

3. Постановлением № 758 от 30.12.2020 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2020-2022 гг.

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2020 год:

- обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности (13 шт.) – не достигнуты, так как подрядчик не исполнил свои обязательства по контракту.

Внешние факторы, влияющие на результаты реализации программы, – отсутствуют.

Начальник отдела по градостроительству, строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов				В.Г. Некрасов

26.02.2021 г.