## Полугодовой
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 годы»
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2021 г.
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 годы» | всего, в том числе: | Х | Всего | 18465.13 | 544.2 | Х | Х | Х | Х
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | Областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  | Х | Местный бюджет(МБ) | 18465.13 | 544.2 | Х | Х | Х | Х
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 02/2020 - 12/2020 | Всего | 18465.13 | 544.2 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием, % | 66 | 66 | -
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 18465.13 | 544.2
Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | [8 empty] | В.Г. Некрасов
Согласовано:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района | [8 empty] | О.В. Шелковникова

## Годовой
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 годы»
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2021 г.
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 годы»
1 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием | % | 66 | 66 | 0 | 0 | -
2 | Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту | % | 80 | 80 | 0 | 0 | -
Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | [6 empty] | В.Г. Некрасов