Пояснительная записка

За 2020 год

Муниципальная  программа

« Молодым семьям-доступное жилье на 2014-2024 г.г.»

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил   17 351,849 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета- 1 549,775 тыс. руб., областного бюджета-5 290,864 тыс. руб., федерального бюджета – 682,541 тыс. руб., иные источники - средства участников программы- 9 828, 670 тыс. руб. Средства освоены не в полном объеме  ввиду внесения изменений в списки участников по их личным заявлениям и ,как следствие, изменение количества участников-претендентов на социальную выплату. Остаток средств составил:  404,472 тыс.руб, в т.ч. М.Б.-83,321 тыс.руб., О.Б.-284,455 тыс.руб., Ф.Б.-36, 696 тыс.руб. Осуществлена социальная выплата 7 семьям. Приобретено жилье согласно социальной нормы, в.ч. 3 многодетным семьям.

По итогам 2020 года по программе  « Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2024 г.г.»:

-подготовлены и направлены документы для участия в областном конкурсе муниципальных программ на 2021 год, состоит на учете 33 семьи. Финансовый показатель данной программы выполнен   на   95%    от запланированной суммы. Целевые показатели в 2020 году выполнены на 100%.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

1.Своевременное финансирование  мероприятий муниципальной программы;

2.Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  27.01.2020 г. № 43.

- Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  19.02.2020 г. № 98.

- Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  30.06.2020 г. №358 .

- Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от  30.12.2020 г.  №757.

Начальник  отдела  по культуре,

делам молодежи и спорта:                                                              О.С.Слёзкина