## Полугодовой
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
«Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2020 г.
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | всего, в том числе: | Х | Всего | 21680.2 | 21173.7 | Х | Х | Х | Х
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | Областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  | Х | Местный бюджет(МБ) | 21680.2 | 21173.7 | Х | Х | Х | Х
Разработка проектно-сметной документации | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2020 - 12/2020 | Всего | 0 | 0 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, % | 0 | 0 | -
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
Проверка достоверности определения сметной стоимости | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2020 - 12/2020 | Всего | 0 | 0 |  |  |  | -
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2020 - 12/2020 | Всего | 21680.2 | 21173.7 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район, % | 100 | 100 | -
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 21680.2 | 21173.7
Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | [8 empty] | В.Г. Некрасов
Согласовано:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района | [8 empty] | О.В. Шелковникова

## Годовой
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
«Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2020 г.
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»
1 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | 0 | -
2 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район | % | 100 | 100 | 0 | 0 | -
Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | [6 empty] | В.Г. Некрасов