Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Развитие культуры Киренского района

на 2015-2025 г.г.» в 2020 г.

Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2014-2025 г.г» утверждена постановлением администрации Киренского  муниципального района от 29.10.2014 № 1127.

Внесены изменения постановлениями Киренского муниципального района от 18.02.2015г. №148; 13.10.2015г. №590; от 07.12.2015г. №657; 30.12.2015г. №693, 20.02.2016г. №66, 30.06.2016г. №348, 23.12.2016г. №559, от 27.01.2017г. №27, 30.06.2017г. №359, 25.12.2017г. №583, 24.01.2018г. №31, 28.06.2018г. №309, 27.09.2018г. №468, 29.12.2018г. №653, 18.03.2019г. №132, 01.07.2019г. №326, 30.12.2019г. №686,19.02.2020 №98, 30.06.2020 №358, 30.12.2020 №757

В состав программы входит 3 подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов»;

Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»;

Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры».

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы  в финансовых показателях в целом относится к хорошей категории и составляет 98,6%, т.к., в 2020 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 46188,0тыс.руб., в том числе  из средств федерального бюджета – 0тыс.руб., областного бюджета  - 146,3тыс.руб., местного бюджета – 46041,7 тыс. рублей, фактическое исполнение муниципальной программы составило 45561,6тыс. рублей.

По Подпрограмме №1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных фондов» расходы составили 18332,4тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 97,9% от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам и капитальному ремонту.Основные мероприятия подпрограммы №1 направлены на организацию эффективного информационно-библиотечного обслуживания населения, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.Целевые показатели за 2020 год выполнены в среднем на 76,3 %, в связи с ведением карантинных мер из-за распространения новой короновирусной инфекции  COVID-19, в период с 29.03.2020 по 01.07.2020г. ограничено посещение библиотеки читателями.

По Подпрограмме №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» расходы составили 8469,4тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,2% от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам.

Основные мероприятия подпрограммы №2 направлены на сохранение историко-культорного наследия, пропаганда краеведческих знаний, достижение музеем преимущественного значения в культурной жизни края. Целевые показатели в 2020г. выполнены  в среднем на 54,2%, в связи с ведением карантинных мер из-за распространения новой короновирусной инфекции  COVID-19, в период с 29.03.2020 по 01.07.2020г. отменены экскурсии и массовые мероприятия.

По Подпрограмме №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» расходы составили 19150,4тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,1% от запланированной суммы, за счет экономии по коммунальным услугам

Основные мероприятия подпрограммы №3 направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда». Целевые показатели в 2020 году выполнены  в среднем на 35%,в связи с ведением карантинных мер из-за распространения новой короновирусной инфекции  COVID-19, в период с 29.03.2020 по 31.12.2020г.  отменены все массовые мероприятия.

Ответственный исполнитель                                                   О.С. Слезкина