Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2020-2025 гг.»

в 2020 г.

Общий объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2020 г. – 19543,1 тыс. руб., в т.ч. по Основным мероприятиям:

№ 1 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» - 12966,9 тыс. рублей.

№ 2 «Питание школьников из многодетных и малоимущих семей» - 6561,4 тыс. рублей.

№ 3 «Обеспечение мер социальной поддержки в виде оплаты госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию» - 4,5 тыс. руб.

№ 4 «Питание обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания» - 10,3  тыс.руб.

Фактическое финансирование составило 19539,4  тыс. рублей. В том числе:

№ 1 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» - 12966,9 тыс. рублей.

№ 2 «Питание школьников из многодетных и малоимущих семей» - 6561,4 тыс. рублей.

№ 3 «Обеспечение мер социальной поддержки в виде оплаты госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию» - 4,5 тыс. руб.

№ 4 «Питание обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания» - 6,6  тыс.руб.

Все средства направлены на реализацию основных мероприятий № 1, № 2, №3 и № 4.

По результатам реализации муниципальной программы, фактическое значение показателей мероприятий №№ 1, 2 не соответствует плановым значениям, фактическое финансирование основного мероприятий  № 4 не соответствует плановым значениям.

№ 1 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» фактическое значение показателя мероприятия ниже планового ввиду того,  что фактическое количество обратившихся граждан было меньше, чем запланировано.

№ 2 «Питание школьников из многодетных и малоимущих семей» фактическое значение показателя мероприятия ниже планового ввиду того, что учащиеся 1-4 классов были сняты с питания и переведены на питание по программе «Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов»

№ 4 «Питание обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания» объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой меньше фактического финансирования ввиду выезда обучающихся за пределы района с 1 ноября 2020г.

В 2020 г. в Муниципальную программу четырежды вносились изменения следующими постановлениями: от 28.01.2020 г. № 44 (приведение в соответствии с бюджетом), от 13.05.2020 г. № 245  (текстовые изменения),  от 03.11.2020 г. № 605 (дополнение мероприятия), от 29.12.2020 г.  № 754 (приведение в соответствии с бюджетом).

Заведующая сектором по  предоставлению гражданам субсидии

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг комитета

по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района                  С.Н. Минюхина