Пояснительная записка

к годовому отчету за 2025 год

по Муниципальной программе Киренского района

«Развитие образования на 2024-2034гг.»

Основные результаты реализации программы.

На основании решения Думы Киренского района от 25 декабря 2024 г. №32/8 «О  бюджете муниципального образования Киренский район на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027гг.» и Законом Иркутской области от 19.12.2024 года №119-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 гг.» были выделены бюджетные ассигнования на муниципальную программу «Развитие образования на 2024-2034 гг.» на 2025 год в размере 1 199 705,5 тыс.руб.

На отчетную дату лимиты составили в размере 1 365 416,10 тыс.руб., фактическое финансирование - на 1 307 133,1 тыс.руб.

В ходе реализации программы были проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях:

- в рамках реализация мероприятий «Народные инициативы» были приобретены малые архитектурные формы на детские площадки в МКДОУ «Детский сад №13»,  МКДОУ «Детский сад №12»;

- в рамках программы Иркутской области начались работы по капитальному ремонту МКОУ СОШ п.Алексеевск (корпус Б).

В рамках реализации федерального проекта «Все лучшее детям» было приобретено оборудование для оснащение кабинетов ОБЗР и Труд (технология).

В рамках ВЦП «Дети Приангарья» 14 лучших учеников района были премированы стипендией мэра.

В период летних каникул были организованны летние оздоровительные лагеря дневного пребывания на общее количество 700 мест, отработали производственные бригады на 260 мест. Были проведены военно-патриотические сборы: пятидневные с проживанием на базе МКОУ «СОШ с.Макарово» для юношей 10 классов (47 человек), и для учащихся 8 классов трехдневные сборы на базе учреждений (180 человек).

Все целевые показатели муниципальной программы были достигнуты плановых значений, а три из них превысили плановое значение:

- доля школьников, участвующих в  мероприятиях различной направленности за пределами Киренского округа от общего числа школьников, благодаря финансированию мероприятий и повышенной заинтересованности  школьников в мероприятиях;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, вследствии введения новых программ дополнительного образования;

- процент укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами - за счет оказания материальной поддержке молодым и приглашенным специалистам.

В результате реализации муниципальной программы, не все финансовые средства были освоены. Причинами этого послужило экономия после проведения электронных аукционов, пересмотр приоритета расходов, выбор поставщиков с более низкой ценовой политикой.

Анализ факторов, повлиявшие на ход реализации программы.

Из-за отсутсвия финансирования из средств областного бюджета не были оплачены контракты и договора: по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях; на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями; на капитальный ремонт МКОУ «СОШ п.Алексеевск» (корпус Б), кредиторская задолженность перешла на 2026 год.

Сведения о внесенных изменениях в программу.

В течение финансового года в программу были внесены изменения на основании Постановлений администрации Киренского муниципального района: от 29.01.2025г. №45, от 01.07.2025г. №388, от 30.12.2025г. №827.

Постановлением от 30.12.2025г. №828 все нормативно правовые акты по настоящей муниципальной программы признаны утратившими силу с 31.12.2025г.

Заместитель начальника УО (по ФХД) -начальник отдела БПФиК               Поляченко М.Г.