Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Обеспечение комплексных мер безопасности на 2014-2016 годы»

в 2015 году.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2015 г. – 499,3 тыс. руб., в т.ч. по Подпрограммам:

№ 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Киренском районе на 2014-2016 годы» - 0,0 тыс. рублей.

№ 2 «О мерах по  противодействию терроризму и экстремизму на 2014 – 2016 годы» - 28,0 тыс. рублей.

№  3 «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Киренском районе  на 2014 – 2016 годы» - 471,3 тыс. рублей.

Фактическое финансирование 3-х подпрограмм составило 499,3 тыс. рублей.

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Киренском районе на 2014-2016 годы» в 2015 году не финансировалась.

По результатам реализации муниципальной программы, целевые показатели соответствуют плановым значениям.

Начальник отдела ГО и ЧС                                                                          Е.В. Залуцкий