## целев показтели
Таблица 1.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая) Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 гг." (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2016 г.
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 гг."
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района"
1 | Доля бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; | % | 84 | 84 | 0 | 0
2 | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района | % | 76 | 76 | 0 | 0
4 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района; | % | 83 | 83 | 0 | 0
5 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | % | 10 | 10 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе"
6 | Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0
7 | Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 19 | 19 | 0 | 0

## ассигнов
Таблица 4.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 гг." (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2016 г.
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы местного бюджета, тыс. рублей
|  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 8
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 гг. | Всего, в том числе: | 1436 | 1101.7 | 552.3
| Отдел по электроснабжению, транспорту и связи администрации Киренского муниципального района | 400 | 147.1 | 0
| участник 1: финансовое управление администрации Киренского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Участник 2.Управление образования администрации Киренского муниципального района | 1036 | 954.6 | 552.3
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района" | Всего, в том числе: | 1036 | 954.6 | 552.3
| Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту и связи администрации Киренского муниципального района | 0 | 0 | 0
| Участник 1.Управление образования администрации Киренского муниципального района | 1036 | 954.6 | 552.3
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту и связи администрации Киренского муниципального района | 1036 | 954.6 | 552.3
Мероприятие 1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных структур Киренского муниципального района. | Исполнитель мероприятия: Управление образования администрации Киренского муниципального района | 121 | 121 | 0
Мероприятие 1.2. Оснащение бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | Исполнитель мероприятия: Управление образования администрации Киренского муниципального района | 915 | 833.6 | 552.3
Основное мероприятие 2. Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на межселенной территории | Ответственный исполнитель:Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1. Реализация строительства и реконструкции электрических сетей с.Красноярово | Исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддрежка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" | Всего, в том числе: | 400 | 147.1 | 0
| Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 400 | 147.1 | 0
Основное мероприятие 1.1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 400 | 147.1 | 0
мероприятие 1.1.1. Подготовка причалов для приемки топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения деятельности бюджетных учреждений Киренского муниципального района | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 180 | 0 | 0
мероприятие 1.1.2. Реконструкция систем теплоснабжения бюджетных учреждений находящихся введений администрации Киренского района | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 150 | 0 | 0
мероприятие 1.1.3. Реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 70 | 147.1 | 0

## исп мероприят
Таблица 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 гг." (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2016 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 гг." |  |  |  | 1101.7 | 552.3
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района" |  |  |  |  | 954.6 | 552.3
1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 2015 | местный бюджет | 954.6 | 552.3
2 | Мероприятие 1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных структур Киренского муниципального района. | Исполнитель мероприятия: Управление образования администрации Киренского муниципального района | 2015 | местный бюджет | 121 | 0 | ед. | 1 | 0 | кредиторская задолженность
3 | Мероприятие 1.2. Оснащение бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | Исполнитель мероприятия: Управление образования администрации Киренского муниципального района | 2015 | местный бюджет | 833.6 | 552.3 | ед. | 10 | 5 | нарушен срок исполнения договоров на установку оборудования
4 | Основное мероприятие 1.2 Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на межселенной территории | Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 2015 | местный бюджет | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1. Реализация строительства и реконструкции электрических сетей с.Красноярово | Исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 2015 | местный бюджет | 0 | 0 | ед. | 1 | 0 | проводились подготовительные работы
Подпрограмма 2. "Поддрежка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" |  |  |  |  | 147.1 | 0
6 | Основное мероприятие 1.1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 2015 | местный бюджет | 147.1 | 0 |  |  |  | -
7 | мероприятие 1.1.1. Подготовка причалов для приемки топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения деятельности бюджетных учреждений Киренского муниципального района | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 2015 | местный бюджет | 0 | 0 | ед. | 1 | 1 | мероприятие исполненно без финансирования
8 | мероприятие 1.1.2. Реконструкция систем теплоснабжения бюджетных учреждений находящихся введений администрации Киренского района | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 2015 | местный бюджет | 0 | 0 | ед. | 1 | 0
9 | мероприятие 1.1.3. Реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 2015 | местный бюджет | 147.1 | 0 | ед. | 1 | 1 | мероприятие проведено но не профинансировано