PAGE  

Пояснительная записка к отчету
по Муниципальной программе Киренского района

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на территории Киренского района на 2021-2027 гг.»

Основные результаты реализации программы:
По результатам реализации муниципальной программы, достигнуты следующие значения целевых показателей:

1. Количество семей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Киренский район) на 31 декабря 2025 года составило 53 ед., что на 26% выше запланированного значения, из за количества выявленных семей, поставленных на учет в Банке данных Иркутской области, находящихся в социально опасном положении, в течение 2025 года, а также высокими показателями на конец 2024 года.

2. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Киренский район) за совершение преступлений и правонарушений на 31 декабря 2025 года составило 13 ед., что на 18% выше запланированного значения, из-за увеличения количества выявленных несовершеннолетних употребляющих алкогольную продукцию.

3. Количество самовольных уходов, совершенных несовершеннолетними из семей и государственных учреждений в течение 2025 года составило 8 ед., что на 27% ниже запланированного значения, из-за комплексной профилактической работы проведенной субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Количество несовершеннолетних, помещенных в государственные учреждения, в связи с безнадзорностью в течение 2025 года составило 33 ед., что на 57% выше запланированного значения, из-за большого количества вновь выявленных семей, находящихся в социально опасном положении.

5. Количество несовершеннолетних, замеченных в употреблении алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также наркотических, психотропных, одурманивающих веществ в течение 2025 года составило 7 ед., что на 17% выше запланированного значения, из-за увеличения количества мероприятий, проводимых субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

6. Количество родителей ограниченных в родительских правах, либо лишенных родительских прав в отношении несовершеннолетних детей в течение 2025 года составило 0 ед., что на 100% ниже запланированного значения, из-за проведенной профилактической работы, которая способствовала недопущению в 2025 года фактов лишения, либо ограничения родителей в родительских правах.

7. Количество лиц, привлеченных к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий в течение 2025 года составило 4 ед., что на 100% выше запланированного значения, из-за 3 лиц, вовлекших несовершеннолетних в употребление алкоголя и 1 лица, вовлекшего несовершеннолетних в совершение преступления. Данные лица были выявлены в ходе профилактических мероприятий и проведения проверок по фактам совершения несовершеннолетним преступлений и правонарушений.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. за счет средств районного бюджета, составил 38,5 тыс. руб. Финансовые средства освоены в полном объеме в сумме 38,5 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия исполнены полностью.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы:

На ход реализации муниципальной программы в большей степени повлияла оперативная обстановка по линии преступности несовершеннолетних на территории округа. 
Положительное влияние оказало увеличение количества мероприятий профилактического характера, направленных на: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и других противоправных, антиобщественных действий. 

Все это стало возможным благодаря осуществлению комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав полномочий по координации деятельности всех органов и учреждений системы профилактики, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Сведения о внесённых изменениях в программу: 
В 2025 года в муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации Киренского муниципального района от 28 января 2025 года № 40. 
Постановлением администрации Киренского муниципального округа от 30 декабря 2025 года № 842 все нормативные правовые акты по указанной муниципальной программе признаны утратившими силу с 31 декабря 2025 года.
Главный специалист – инспектор 
КДН и ЗП в Киренском муниципальном округе                                                               Е.Б. Кочеткова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
КИРЕНСКОГО РАЙОНА
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на территории Киренского района на 2021-2027 гг.»

по состоянию на 31.12.2025 г.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+

(гр.5-гр.4)
	%

(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (указать наименование)

	1
	Количество семей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Киренский район) на конец года
	Ед.
	42
	53
	+11
	26
	Данный показатель превысил плановый в связи с высокими показателями на конец 2024 года (58 семей). Также в 2025 году было выявлено и поставлено на учет 17 семей, находящихся в социально опасном положении, из которых 10 семей выявлены впервые. 

	2
	Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Киренский район) за совершение преступлений и правонарушений на конец года
	Ед.
	11
	13
	
+2
	18
	Одним из ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы является снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (по муниципальному образованию Киренский район) за совершение преступлений и правонарушений. В 2025 году выявлено большое количество несовершеннолетних употребляющих алкоголь, все они поставлены на профилактический учет, в связи с чем показатель превышает плановый

	3
	Количество самовольных уходов, совершенных несовершеннолетними из семей и государственных учреждений в течение года (всего)
	Ед.
	11
	8
	-3
	-27
	Благодаря комплексной профилактической работе было снижено количество самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений.

	4
	Количество несовершеннолетних, помещенных в государственные учреждения, в связи с безнадзорностью в течение года (всего)
	Ед.
	21
	33
	+12
	57
	Организация профилактической работы в течение 2025 года была направлена на улучшение обстановки в семьях и устранение обстоятельств, ставших основанием для постановки семей в Банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В ходе работы с родителями (законными представителями) устранялась одна из основных проблем – детская безнадзорность, т.е. нахождение детей без надзора родителей, либо в условиях, представляющих угрозу их жизни и здоровью. В случае установления фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, с целью сохранения жизни и здоровья несовершеннолетние дети сотрудниками МО МВД России «Киренский» передавались родственникам под расписку, а помещались в государственные учреждения только в случае неоднократного или длительного неисполнения родителями родительских обязанностей. По актам полиции в гос.учреждения было помещено большое количество несовершеннолетних в связи с большим количеством вновь выявленных и поставленных на профилактический учет семей.

	5
	Количество несовершеннолетних, замеченных в употреблении алкогольной, спиртосодержащей продукции, а также наркотических, психотропных, одурманивающих веществ в течение года (всего)
	Ед.
	6
	7
	+1
	17
	В 2025 году работа была направлена на выявление несовершеннолетних употребляющих алкогольную продукцию, количество мероприятий было увеличено, в связи с чем было выявлено большее количество несовершеннолетних, чем планировалось. 

	6
	Количество родителей ограниченных в родительских правах, либо лишенных родительских прав в отношении несовершеннолетних детей в течение года всего)
	Ед.
	7
	0
	-7
	-100
	Одним из ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы является снижение количества родителей ограниченных, лишенных родительских прав в отношении несовершеннолетних детей.

Благодаря проведенным мероприятиям стало возможным не допустить в 2025 году фактов лишения, либо ограничения родителей в родительских правах.

	7
	Количество лиц, привлеченных к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий в течение года (всего)
	Ед.
	0
	4
	+4
	+100
	Было установлено 3 лица, вовлекших в употребление алкоголя 7 несовершеннолетних. В 2025 году зарегистрирован 1 факт вовлечения 2 несовершеннолетних в совершение преступления. Данные лица были выявлены в ходе профилактических мероприятий и проведения проверок по фактам совершения несовершеннолетним преступлений и правонарушений.


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на территории Киренского района на 2021-2027 гг.»

по состоянию на 31.12.2025 г.
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Киренского района на 2021-2027 гг.»
	всего, в том числе:
	Х
	Всего
	38,5
	38,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	38,5
	38,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Ответственный исполнитель: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	Х
	Всего
	38,5
	38,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	38,5
	38,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Участники:

отсутствуют
	Х
	Всего
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1

Осуществление мер по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	25,5
	25,5
	X
	X
	X
	X

	Мероприятие 1.1

Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Киренского района
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.
	4
	4
	Х

	Мероприятие 1.2

Организация и проведение на территории Киренского района рейдов по исполнению Закона Иркутской области № 7-ОЗ от 5 марта 2010 г. «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое и нравственное развитие, в Иркутской области»
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.
	24
	24
	Х

	Мероприятие 1.3

Проведение профилактических бесед, лекций с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) с целью повышения уровня правосознания, а также обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.

Кол-во участников, чел.
	9 ед.

360 чел.


	9 ед.

360 чел.


	Х

	Мероприятие 1.4

Учет несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семьи, либо государственных учреждений, а также занимающихся бродяжничеством и организация проведения с ними индивидуальной профилактической работы
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.
	4
	4
	Х

	Мероприятие 1.5

Выявление и учет несовершеннолетних не посещающих, либо систематически пропускающих занятия в учебных учреждениях
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.
	4
	4
	Х

	Мероприятие 1.6

Организация и проведение акций, конкурсов, флэшмобов направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	20,5
	20,5
	Кол-во мероприятий, ед.

Кол-во участников, чел.
	10 ед.

500 чел.
	10 ед.

500 чел.
	Х

	Мероприятие 1.7

Изготовление и размещение баннеров, информационных печатных материалов профилактической направленности
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во продукции, шт.
	250
	250
	X

	Мероприятие 1.8

Опубликование в районной газете статей профилактической направленности
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	5,0
	5,0
	Кол-во статей, шт.
	2
	2
	Х

	Основное мероприятие 2

Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	11,0
	11,0
	X
	X
	X
	X

	Мероприятие 2.1

Проведение с несовершеннолетними мероприятий, приуроченных к Международному дню детского телефона доверия
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	2,0
	2,0
	Кол-во мероприятий, ед.

Кол-во участников, чел.
	1 ед.

100 чел.
	1 ед.

100 чел.
	X

	Мероприятие 2.2

Организация проведения Всероссийского дня правовой помощи детям
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	3,0
	3,0
	Кол-во мероприятий, ед.

Кол-во участников, чел.
	1 ед.

100 чел.
	1 ед.

100 чел.
	Х

	Мероприятие 2.3

Организация и проведение мероприятий по профилактике детского травматизма и гибели детей на территории Киренского района
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	6,0
	6,0
	Кол-во мероприятий, ед.

Кол-во участников, чел.
	5 ед.

350 чел.
	5 ед.

350 чел.
	Х

	Мероприятие 2.4

Проведение информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми (включая формирование в обществе семейных ценностей, ответственного отцовства и материнства, укрепления института семьи и т.п.)
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.

Кол-во участников, чел.
	4 ед.

300 чел.
	4 ед.

300 чел.
	Х

	Основное мероприятие 3

Осуществление социально - педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	X
	X
	X
	X

	Мероприятие 3.1

Оказание помощи несовершеннолетним в трудовом, бытовом устройстве
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.

Кол-во участников, чел.
	1 ед.

50 чел.
	1 ед.

50 чел.
	X

	Мероприятие 3.2

Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.

Кол-во участников, чел.
	4 ед.

50 чел.
	4 ед.

50 чел.
	Х

	Основное мероприятие 4

Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	2,0
	2,0
	X
	X
	X
	X

	Мероприятие 4.1

Выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную, спиртосодержащую продукцию, наркотические, психотропные, одурманивающие вещества и организация проведения с ними индивидуальной профилактической работы
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.


	5
	5
	Х

	Мероприятие 4.2

Участие в оперативно профилактических мероприятиях на объектах потребительского рынка с целью выявление торговых точек, осуществляющих реализацию алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество мероприятий, ед.
	4
	4
	Х

	Мероприятие 4.3

Изготовление и размещение баннеров, информационных печатных материалов направленных на профилактику вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, противоправных и (или) антиобщественных действий
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во продукции, шт.
	100
	100
	X

	Мероприятие 4.4

Опубликование в районной газете статей направленных на профилактику вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, противоправных и (или) антиобщественных действий
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	2,0
	2,0
	Кол-во статей, шт.
	2
	2
	Х

	Основное мероприятие 5

Ранее выявление семей и (или) несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении и организация проведения с ними индивидуальной профилактической работы
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	X
	X
	X
	X

	Мероприятие 5.1

Проведение рейдовых мероприятий с целью выявления семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.

Кол-во участников, чел.
	50 ед.

200 чел.
	50 ед.

200 чел.
	Х

	Мероприятие 5.2

Проведение координационных и методических совещаний, семинаров, «Круглых столов» по вопросам осуществления индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район
	01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол-во мероприятий, ед.

Кол-во участников, чел.
	4 ед.

80 чел.
	4 ед.

80 чел.
	Х


СОГЛАСОВАНО:

Финансовое управление ________________________________________________
