## Таблица 1
Таблица 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА
«Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2017 годы» (годовая)
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 1 января 2016 г.
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2017 годы»
1 | Количество циклов зимней уборки снега | Цикл | 1 | 1 | - | - | -
2 | Протяжённость построенного ограждения | м | 70 | 70 | - | - | -
Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов администрации
Киренского муниципального района | [6 empty] | В.Г. Некрасов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района | [6 empty] | О.В. Шелковникова

## Таблица 2
Таблица № 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА
«Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2017 годы» (годовая)
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 1 января 2016 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Муниципальная программа «Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2017 годы»
1.1 | Зимнее содержание улиц с. Красноярово | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Ноябрь - Декабрь 2015 г. | Бюджет Киренского муниципального района | 12 | 12 | Количество циклов зимней уборки снега в месяц | 1 | 1 | -
1.2 | Устройство ограждения в с. Красноярово |  | Июнь - Июль 2015 г. |  | 74.3 | 0 | м | 70 | 70 | -
Заведующий отделом по градостроительству, строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | [9 empty] | В.Г. Некрасов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района | [9 empty] | О.В. Шелковникова

## Таблица 4
Таблица 4
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА
«Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2017 годы» (годовая)
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей
|  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату
Муниципальная программа «Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2017 годы» | всего, в том числе: | 101.268 | 86.3 | 12
| ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 101.268 | 86.3 | 12
Зимнее содержание улиц с. Красноярово | исполнитель мероприятия: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 18.072 | 12 | 12
Устройство ограждения в с. Красноярово |  | 83.196 | 74.3 | 0
Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов администрации
Киренского муниципального района |  |  |  | В.Г. Некрасов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района |  |  |  | О.В. Шелковникова