## Таблица 1
Таблица 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА
«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2017 годы» (годовая)
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 1 января 2016 г.
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2017 годы»
1 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием | % | 18 | 17 | -1 | -5.882% | Отсутствие необходимости проведения ремонтных работ
Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов администрации
Киренского муниципального района | [6 empty] | В.Г. Некрасов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района | [6 empty] | О.В. Шелковникова

## Таблица 2
Таблица № 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА
«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2017 годы» (годовая)
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 1 января 2016 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2017 годы»
1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района (улицы с. Красноярово, Киренск – дачи Киренской РЭБ, Алексеевск – полигон ТБО, Мутино – Коршуново) | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Декабрь 2015 г. | Бюджет Киренского муниципального района | 2685.4 | 0 | % | 18 | 17 | Отсутствие необходимости проведения ремонтных работ
Заведующий отделом по градостроительству, строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | [9 empty] | В.Г. Некрасов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района | [9 empty] | О.В. Шелковникова

## Таблица 4
Таблица 4
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА
«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2017 годы» (годовая)
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей
|  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2017 годы» | всего, в том числе: | 0 | 2685.4 | 0
| ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 0 | 2685.4 | 0
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района (улицы с. Красноярово, Киренск – дачи Киренской РЭБ, Алексеевск – полигон ТБО, Мутино – Коршуново) | исполнитель мероприятия: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 0 | 2685.4 | 0
Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов администрации
Киренского муниципального района |  |  |  | В.Г. Некрасов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района |  |  |  | О.В. Шелковникова