Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство в Киренском

муниципальном районе на 2018 - 2027 гг.» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. – 250,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 0,0  тыс. рублей, что составляет 0,0 %.

По итогам 2025 года сделано следующее:

- Актуализирована схема территориального планирования Киренского муниципального района. Оплата не произведена ввиду отсутствия денежных средств.

По результатам реализации муниципальной программы достигнуты целевые показатели:

- обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности – 1 штука.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы – отсутствие финансирования не позволило оплатить выполненные работы.

Сведения о внесённых изменениях в программу

В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 04.07.2025 г.  № 404, от 30.12.2025г. № 819.

Постановлением от 30.12.2025 № 823 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

Начальник отдела капитального строительства					В.Г. Некрасов

| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2027 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |  |  |  |  |  |  | В.Г. Некрасов |

| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2027 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2027 гг.» | всего, в том числе: | Х | Местный бюджет(МБ) | 250,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов | Х | МБ | 250,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Корректировка действующих и подготовка новых документов территориального планирования района и поселений, градостроительного зонирования поселений | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов | IV кв. 2025 | МБ | 250,0 | 0,0 | Обеспеченность территории Киренского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, шт. | 1 | 1 | Работы не оплачены ввиду отсутствия денежных средств |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на корректировку действующих и подготовку новых документов территориального планирования, градостроительного зонирования | Администрация Киренского городского поселения | IV кв. 2025 | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подготовил: Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | В.Г. Некрасов |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового управления администрации Киренского района |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Шелковникова |  |