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	Приложение 3
к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Киренского муниципального округа


Таблица 1.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(годовая)
Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДА и других социально-значимых заболеваний на территории Киренского района на 2021-2027гг.
(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2025
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+

(гр.5-гр.4)
	%

(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (указать наименование)

	1
	Доля населения, охваченного мероприятиями по профилактике социально значимых заболеваний, от общей численности (нарастающим итогом)
	%
	50
	50
	0
	0
	


Главный специалист по социальным вопросам                               (подпись)                                                                Колтунова М.Ю.

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДА и других социально-значимых заболеваний на территории Киренского района на 2021-2027гг.

(годовая)
(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2025г.
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДА и других социально-значимых заболеваний на территории Киренского района на 2021– 2027гг.»
	всего, в том числе:
	Х
	всего
	25,00
	25,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	ОБ
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	ФБ
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	МБ
	25,00
	25,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	ИИ
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1.1
Проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике ВИЧ-инфекции
	ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по СП
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	15,00
	15,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 1.1.1. Издание и закупка методических пособий, плакатов и иных средств наглядной агитации (баннеров), стендов для проведения информационных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
	Комитет по СП

ОГБУЗ «Киренская РБ»
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	0,00
	0,00
	Количество изготовленных баннеров, шт.
	0
	0
	

	Мероприятие  1.1.2. Тиражирование печатной просветительной литературы, листовки, буклеты, календари, памятки по профилактике ВИЧ-инфекции, в т.ч. публикации в СМИ (статьи, объявления).
	Комитет по СП

ОГБУЗ «Киренская РБ»
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	15,00
	15,00
	Количество печатной продукции, шт.

Количество публикаций в СМИ, шт.
	0
3
	0

3
	

	Основное мероприятие 2.2

Проведения санитарно-просветительной работы среди населения района по профилактике заболеваемости туберкулезом
	Комитет по СП

ОГБУЗ «Киренская РБ»
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	5,00
	5,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 2.2.1. Издание и закупка методических пособий, плакатов и иных средств наглядной агитации (баннеров), стендов для проведения информационных мероприятий по профилактике туберкулеза
	Комитет по СП

ОГБУЗ «Киренская РБ»
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	0,00
	0,00
	Количество изготовленных баннеров, шт.
	0
	0
	

	Мероприятие  2.2.2. Тиражирование печатной просветительной литературы, листовки, буклеты, календари, памятки по профилактике туберкулеза, в т.ч. публикации в СМИ (статьи, объявления)
	Комитет по СП

ОГБУЗ «Киренская РБ»
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	5,00
	5,00
	Количество печатной продукции, шт.

Количество публикаций в СМИ, шт.
	0
2
	0
2
	

	Основное мероприятие 3.3

Проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике ИППП
	ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по СП
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	5,00
	5,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 3.3.1. Издание и закупка методических пособий, плакатов и иных средств наглядной агитации (баннеров), стендов для проведения информационных мероприятий по профилактике заболеваемости ИППП
	Комитет по СП

ОГБУЗ «Киренская РБ»
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	0,00
	0,00
	Количество изготовленных баннеров, шт.
	0
	0
	

	Мероприятие  2.2.2. Тиражирование печатной просветительной литературы, листовки, буклеты, календари, памятки по профилактике ИППП, в т.ч. публикации в СМИ (статьи, объявления)
	Комитет по СП

ОГБУЗ «Киренская РБ»
	01.01.2025-31.12.2025
	МБ
	5,00
	5,00
	Количество печатной продукции, шт.

Количество публикаций в СМИ, шт.
	0

2
	0

2
	


Главный специалист по социальным вопросам                               (подпись)                                                                Колтунова М.Ю.
СОГЛАСОВАНО

Бюджетный отдел финансового управления 
администрации Киренского муниципального округа
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	Приложение 4

к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского муниципального округа




Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе 

«Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДА и других социально-значимых заболеваний на территории Киренского района на 2021– 2027гг.»
в 2025 г.

Основные результаты реализации программы в 2025 году.
Общий объем запланированных средств на 2025 год составил 25,00 тыс. руб.:

- средства из областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

- средства из местного бюджета – 25,0 тыс. руб. 

 Фактически произведено расходов на сумму 25,0 тыс. руб. или 100,00 %.

В 2025 году реализованы следующие мероприятия: 

- Проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике ВИЧ-инфекции: опубликовано 3 статьи в газете «Ленские зори».
- Проведение санитарно-просветительной работы среди населения района по профилактике заболеваемости туберкулезом: опубликовано 2 статьи в газете «Ленские зори».
- Проведение санитарно-просветительной работы среди населения района по профилактике заболеваемости ИППП: опубликовано 2 статьи в газете «Ленские зори».
По результатам реализации муниципальной программы, достигнуты следующие значения целевых показателей:

Доля населения, охваченного мероприятиями по профилактике социально-значимых заболеваний, от общей численности (нарастающим итогом) увеличена до 50,0%, показатель достигнут в полном объёме.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы. 

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.
Сведения о внесённых изменениях в программу за 2025 год. 
1) Постановление №38 от 27.01.2025г. «О внесении изменений в муниципальные программы».

2) Постановление №797 от 30.12.2025г. «О внесении изменений в муниципальные программы».
Постановлением от 30.12.2025 №798 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31.12.2025 г.

Главный специалист по социальным вопросам                                           Колтунова М.Ю.

