Пояснительная записка
По реализации Муниципальной программы
«Молодежная политика Киренского района на 2022-2027 г.г.» в 2025 г.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
 Общий объем денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 год составил 2196,5 тыс. руб. ,в т.ч. за счет средств местного бюджета –2196,5 тыс. руб., областного бюджета- 0,0 тыс. руб., федерального бюджета- 0,0 тыс. руб. по Подпрограммам:
№1 «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района»-1765,5 тыс. рублей.
№ 2 «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений»-45,0 тыс. рублей.
№ 3 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе»- 386,0 тыс. рублей.
Фактически произведено расходов на сумму 1671,5 тыс. руб., в т.ч. за счет  средств местного бюджета -  1671,5  тыс. руб., областного  бюджета- 0,0 тыс. руб., федерального  бюджета- 0,0 тыс. руб., % освоения средств составил 76,1%. 
По итогам 2025 года сделано следующее:

-оказана поддержка представителям молодежи Киренского района в направлении в  г. Иркутск и обратно для участия в областных мероприятиях в составе 10 человек;
           -изготовлено и распространено полиграфической продукции: листовки, памятки, проведение тренингов, дискуссий, акций, лекций, профилактических бесед, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, профмероприятия, акции  и др. мероприятия. 
Всего в рамках муниципальной программы «Молодежная политика Киренского района на 2022-2027г.г.» в отчетном 2025 году охвачено 3531 человека.
По результатам реализации муниципальной программы целевые показатели:
-доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района;

-доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, к общей численности молодежи района;

-доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности

исполнены в полном объеме.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:
Негативным фактором, влияющим на реализацию муниципальной программы является дефицит средств местного бюджета.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 27.01.2025      №38.
2. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 01.07.2025  №389.
3. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 30.12.2025  №788.
Постановлением от 30.12.2025г. № 789 «О признании утратившими силу» все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе признаны утратившими силу с 31 декабря 2025г.

Начальник отдела по культуре
Спорту и вопросам СВО
О.С. Слезкина                                                                

Таблица 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА    
 «Молодежная политика Киренского района на 2022 – 2027 г.г.»

по состоянию на 31.12.2025 г.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района  на 2022 – 2027 г.г.»

	Подпрограмма 1«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района»



	1.1.
	Целевой показатель

доля молодежи, принявшей участие  в мероприятиях  направленных на качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района
	%
	29
	29
	-
	-
	Х

	2.


	Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных  явлений в Киренском районе»

	2.1.
	Целевой показатель

доля  молодежи, принявшей участие  в мероприятиях по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, к общей численности молодежи района
	%
	29,2
	29,2
	-
	-
	Х 

	3
	Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка  молодежи в Киренском районе»

	3.1.
	доля молодежи, принявшей участие  в мероприятиях патриотической направленности
	%
	26
	26
	-
	-
	Х 


Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

«Молодежная политика Киренского  района» на 2022-2027 гг.
И  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

по состоянию на 31.12. 2025г.
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	«Молодежная политика Киренского  района» 
на 2022-2027 гг.

	всего, в том числе:
	Х
	МБ 
	2196,5
	1671,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	Х
	МБ 


	2196,5
	1671,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	соисполнитель 1

отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма 1

«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района»
	всего, в том числе:
	Х
	МБ
	1765,5
	1340,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	Х
	МБ

ОБ
	1765,5
	1340,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	соисполнитель 1

отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	участник 1

отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1.1

Финансирование мероприятий                          по  работе с детьми и молодежью
	отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	1765,5
	1340,5
	Кол. участников,
чел.


	1211
	1211
	Х

	Мероприятие 1.1.1 Организация и проведение районных мероприятий в сфере молодежной политики 


	МКУК  «МЦНТ и Д «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», МКУ «Межпоселенческая библиотека», ДШИ, управления образования, ЦРО, МКУК «ИКМ» МКОУ СОШ
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	1620,6
	1195,6
	Кол. участников,
чел.


	1200
	1200
	Запланированная сумма не освоена в связи с финансовой недостаточностью бюджетных средств

	Мероприятие 1.1.2

Поддержка неработающей молодежи до 25 лет (за исключением учащихся образовательных школ) в оплате членских взносов в  мероприятиях разного уровня (федеральный, региональный)
	ответственный исполнитель мероприятия:

отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	24,9
	24,9
	Кол. участников,
чел.


	1
	1
	

	Мероприятие 1.1.3.

Содействие направлению  представителей молодежи Киренского района на областные конкурсы, фестивали, семинары   и т.д.
	МКУК МЦНТ и Д «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», МКУ

отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	120,0
	120,0
	Кол. участников,

чел.


	 10
	10
	

	Подпрограмма 2

«Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных  явлений в Киренском районе»


	Всего, в том числе: отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	Х
	МБ
	45,0
	45,0
	Кол. участников,

чел., 
Кол. продукции, шт.
	1205
	1205
	

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	Х
	МБ
	45,0
	45,0
	Х
	1205
	1205
	

	
	Соисполнитель1

отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 2.1.

Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений
	ответственный исполнитель мероприятия:

отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	45,0
	45,0
	Кол. участников,

чел., 
Кол. продукции, шт.


	1205
	1205
	

	Мероприятие 2.1.1.

Проведение семинаров, тренингов, акций конкурсов, соревнований среди  молодежи, направленных на профилактику наркомании и других социально – негативных явлений
	исполнитель мероприятия МКУК  «МЦНТ и Д «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», МКУ «Межпоселенческая библиотека», управления образования, ЦРО.


	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	45,0
	45,0
	Кол. участников,

чел., 

Кол. продукции, шт.

 
	1205 

120 шт
	1205
120 шт
	

	Мероприятие 2.1.2.

Содействие направлению  представителей молодежи Киренского района на областные конкурсы, фестивали, семинары, квесты   и т.д. 
	отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	01.01.2025

по 31.12.2025
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество участников,

чел., Кол.

продукции, шт.
	0
	0
	

	Подпрограмма 3

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка  молодежи в Киренском районе»
	Всего, в том числе:
	Х
	МБ
	386,0
	286,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	Х
	МБ
	386,0
	286,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Соисполнитель1

отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Участник 1

отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное  мероприятие 3.1.

Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью
	Ответственный исполнитель мероприятия 

отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	386,0
	286,0
	Количество участников,

чел.

	1115
	1115
	На реализацию мероприятий потрачено меньше  средств, чем запланировано

	Мероприятие 3.1.1.

Организация и проведение районных мероприятий патриотической, туристической  направленности, профилактика экстремистских проявлений

	исполнитель мероприятия
МКУК «ИКМ»,

МКУК «МЦНТ и Д Звезда», библиотека


	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	76,0
	76,0
	Кол.
участников.,чел.


	1100
	1100
	

	Мероприятие 3.1.2.

Направление молодежи для участия в областных  соревнованиях патриотической направленности, семинарах, конференциях
	исполнитель мероприятия 

МКУК ИКМ, отдел по культуре, делам молодежи и спорта, ЦРО, 
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	310,0
	210,0
	Кол.
участников.,чел.


	15
	10
	На реализацию мероприятий потрачено меньше  средств, чем запланировано, в связи с тем, что областные мероприятия не состоялись.

	Итого по подпрограмме 1
	
	
	МБ
	1765,5

	1340,5
	Х
	1211
	1211
	

	Итого по подпрограмме 2
	
	
	МБ
	45,0
	45,0
	Х
	1205
	1205
	

	Итого по подпрограмме 3
	
	
	МБ
	386,0
	286,0
	Х
	1115
	1115
	

	ИТОГО по муниципальной программе
	
	
	МБ
	2196,5
	1671,5
	Х
	3531
	3531
	


«Согласовано» 
Начальник бюджетного отдела 

Финансового управления

администрации Киренского муниципального округа                                  

Е.В.Карелина________________________
Подготовила: Е.Е. Переулинская   
(главный специалист по делам молодежи)

