Пояснительная записка

к годовому отчету за 2015 год

по Муниципальной программе Киренского района «Развитие образования 2015-2020гг.»

На основании решения Думы Киренского района от 24 декабря 2014г. №39/6 «О бюджете муниципального образования Киренский район на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» и Законом Иркутской области от 08.12.2014 года №146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» были выделены бюджетные ассигнования на муниципальную программу «Развитие образования» на 2015 год в размере 594 738,58 тыс.руб.

В течение финансового года в программу были внесены изменения на основании Постановлений администрации Киренского муниципального района: от 15.01.2015г. №1, от 18.02.2015г. №146, 04.03.2015г. №205, от 13.03.2015г. №210, от 23.04.2015г. №281, от 07.04.2015г. №249, от 01.07.2015г. №439, от 23.07.2015г. №479, от 10.08.2015г. №504, от 30.09.2015г. №570, от 07.10.2015г. №583, от 07.10.2015г. №584, от 22.10.2015г. №600, от 31.12.2015г. №696, от 31.12.2015г. №706.

На отчетную дату лимиты составили в размере 562 931,24 тыс.руб.,  фактическое финансирование -  на 562 931,24 тыс.руб.

В ходе реализации программы были проведены капитальные ремонтные работы в  детском саду №8, в школе п.Бубновка был отремонтирован спортивный зал, проведен текущий ремонт здания школы п. Алексеевск. Установлено видеонаблюдение в детских садах № 10 и №11 в школах №5 и №6. В рамках мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2011-2015 годы» были оборудованы спортивные залы для детей с ограниченными возможностями в СОШ №1 и №3.

В рамках подпрограммы «Организация и обеспечения отдыха и оздоровление детей Киренского района» в лагерях дневного пребывания отдохнуло около 460 детей. В производственных бригадах приняло участие 80 детей.

Так же были проведены и другие мероприятия в области образования.

К сожалению, по результатам реализации муниципальной программы, не все целевые показатели были достигнуты плановых значений:

- Из-за отсутствия финансирования ВЦП «Дети Приангарья» школьники не смогли принять участие в областных и региональных олимпиадах и конкурсах

- Уменьшение контингента и недостаточность финансирования повлекло уменьшению проводимых методических, концертных, выставочных мероприятий в МКДОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»

Начальник отдела БПФиК	                                                                 Поляченко М.Г.