ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«Развитие  физической  культуры и спорта в   Киренском  районе  на  2014 – 2020 г.г.»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа)

по состоянию на  31.12.  2015 года ( за 2015 год)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период 2015г., тыс. руб. |  | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год |  | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Мероприятие: «Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Киренском районе». | Отдел КМС | В течение года |  | Бюджет района | 659, 863 | 485, 736 |  | Кол. участвующих,Чел | 3 200 чел. |  | 3 326 чел. | + 126 чел. ( пропаганда, привлечение участников, введение новых мероприятий) |
| 1.1. | Мероприятие: Межрайонный рождественский турнир до 5 видов спорта (2 дня) и подготовительные турниры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, шахматам и настольному теннису | Отдел КМС | 5-6 января |  | Бюджет района | 100, 137 | 100, 137 (распоряжение № 1 от 12.01.2015 на 64,0; мунконтракт на 26,0; распоряжение на 10,137) |  | Кол. участвующих ,чел | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. | Мероприятие: лыжная гонка "Лыжня России" (1 день) | Отдел КМС | 16 марта |  | Бюджет района | 7,0 | 7,0 Распоряжение № 30 от 09.02.2015г. |  | Кол. участвующих ,чел | 305 |  | 305 |  |
| 1.3. | Мероприятие: участие в районных и областных мероприятиях сборных команд Киренского района | Отдел КМС, МАУ ДО ДЮЦ "Гармония" | 1-4квартал |  | Бюджет района | 65, 127 | 45, 0 (по распоряжениям) |  | Кол. участвующих ,Чел. | 60 |  | 60 |  |
| 1.4. | Мероприятие: соревнования по волейболу среди женщин, посвящённые празднованию 8 марта | Отдел КМС, МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония | март |  | Бюджет района | 5,0 | 0 , 0 Расп. №78 от 06 марта не оплачено |  | Кол. участвующих ,Чел. | 60 |  | 60 |  |
| 1.5 | Спортивные соревнования, посвященные Дню защиты детей , Дню России, Дню района | Отдел КМС, МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония | 1, 12 июня |  | Бюджет района | 6 ,0 | 6, 0 |  | Кол. участвующих ,Чел. | 100 |  | 100 |  |
| 1.6. | Туристический слёт трудовых коллективов | Отдел КМС | июнь |  | Бюджет района | 30 , 0 | 30,0 |  | Кол. участвующих ,Чел. | 200 |  | 200 |  |
| 1.7. | Летние сельские игры среди МО района | Отдел КМС | июнь |  | Бюджет района | 206,899 | 206, 899 (Мунконтракт 199,999, распоряжение на 6,9) |  | Кол. участвующих, Чел. | 200 |  | 200 |  |
| 11.8. | Организация пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения, занятий физической культурой и спортом. | Отдел КМС | 1-4 квартал |  | Бюджет района | 0 ,0 | 0,0 |  | Кол. участвующих, Чел. | 837 |  | 840 |  |
| 11.9. | Чествование лучших тренеров, преподавателей, учителей физкультуры, учеников за спортивные достижения года. | Отдел КМС | 1-4 квартал |  | Бюджет района | 0 ,0 | 0,0 |  | Кол. участвующих ,Чел. | 50 |  | 50 |  |
| 11.10. 1 | Освещение в средствах массовой информации результатов участия в соревнованиях разного уровня спортсменов и команд Киренского района | Отдел КМС | 1-4 квартал |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | Кол. статей | 4 |  | 4 |  |
| 11.11. | Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества | Отдел КМС | 1 квартал |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | Кол. участвующих, Чел. | 60 |  | 60 | Без затрат, 1 марта лыжные гонки, |
| 11.12. | Майский Турнир по мини-футболу среди команд молодёжи и ветеранов (1 день) | Отдел КМС | май |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | Кол. участвующих ,Чел. | 50 |  | 50 | Без затрат, 17 мая |
| 11.13. | Летняя Спартакиада людей пенсионного возраста | Отдел КМС | август |  | Бюджет района | 79,5 | 0,0 Мун.контракт |  | Кол. участвующих, Чел. | 80 |  | 80 |  |
| 11.14. | День физкультурника | Отдел КМС | август |  | Бюджет района | 69,5 | 0,0 Мун контракт |  | Кол. участвующих ,Чел. | 80 |  | 80 |  |
| 11.15. | Легкоатлетический кросс «Кросс нации» | Отдел КМС | сентябрь |  | Бюджет района | 85,7 | 85,7 Мунконтракт |  | Кол. участвующих ,Чел. | 545 |  | 545 |  |
| 11.16. | Семейные соревнования в течение года (к 15 мая, к 8 июля) | Отдел КМС | 1-3 квартал |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | Кол. участвующих , Чел. | 0 |  | 0 |  |
| 11.17. | Специальная Олимпиада | Отдел КМС | сентябрь |  | Бюджет района | 5,0 | 5 ,0 |  | Кол. участвующих , Чел. | 40 |  | 40 |  |
| 11.18. | Соревнования с участием исполнительной и представительной власти (до 2-х раз в год) | Отдел КМС | Апрель-сентябрь |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | Кол. участвующих , Чел. | 60 |  | 60 |  |
| 11.19. | Организация работы Общественного Совета… | Отдел КМС | 1-4 квартал |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | Количество заседаний, ед. | 3 |  | 2 | - 1 ( не было оснований для проведения заседания) |
| 11.20. | Летние спортивные мероприятия (соревнования по шахматам, баскетбол, волейбол и др.) | Отдел КМС | 3 квартал |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | Кол. участв., чел. | 40 |  | 50 | +10 |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Финансирование мероприятий для развития спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Киренском районе | Отдел КМС | В течение года |  | Бюджет района | 42, 137 | 0, 0 |  |  | 326 |  | 440 | +114 |
| 22.1 | Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, афиш), направленной на повышение мотивации и популяризации пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом | Отдел КМС | 1-4 квартал |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | Кол.продукции, шт. | 0 |  | 0 |  |
| 22.2. | Изготовление спортивных дипломов и изготовление эскиза диплома по видам спорта | Отдел КМС | 1-4 квартал |  | Бюджет района | 0 ,0 | 0,0 |  | Кол.продукции, шт. | 0 |  | 200 | +200 Без затрат, за счет имеющего принтера администрации и запасов фотобумаги |
| 22.3. | Вывоз спортивного инвентаря из Иркутска | Отдел КМС | 1-4 квартал |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 |  | Кол.мероприятий, ед. | 0 |  | 0 |  |
| 2.4. | Приобретение спортинвентаря для проведения мероприятий | Отдел КМС |  | 1-4 квартал | Бюджет района | 42, 137 |  | 0, 0 | Кол.продукции, шт. |  | Палатка туристическая большая -1 Медали- 300 штук (100 комплектов) Кубки- 14 Сетка волейбольная с тросом-1 Шахматы-6 Канат-1 Биты для лапты-2 Набор городошный-1 Итого: 326 шт. | Приобретены: 231 медаль, 9 кубков Итого: 240 шт. | Мунконтракт не проплачен ввиду отсутствия средств, уменьшение за счет недофинансирования |
| 2.5. | улучшение материально - технической базы объектов спорта в районе: капитальный ремонт стадиона "Водник" финансирование экспертизы ПСД | Отдел КМС |  | 1-4 квартал | Бюджет района | 0 |  | 0 | Кол.мероприятий, ед. |  | 0 | 0 |  |
| 2.6. | финансирование документации по строительству ФОКа в п.Алексеевск, "привязка к местности", экспертиза | Отдел КМС |  | 1-4 квартал | Бюджет района | 0 |  | 0 | Кол.мероприятий, ед. |  | 0 | 0 |  |

### Ввиду  отсутствия  средств  в местном  бюджете  не  все мероприятия   профинансированы. Итого: по  программе профинасировано:485,736 , недофинансировано  216, 264 , в т.ч. по распоряжениям: 34, 270, мунконтракты 181, 994

### Исполнено:

### Начальник отдела  Слёзкина О.С._______________

### Согласовано:

### главный  специалист  бюджетного  отдела

### Пахорукова Е.В._________________________