Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

за 2015 год

Настоящий доклад разработан в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённого постановлением администрации от 04.09.2013 г. № 690 (с изменениями от 06.03.2014 г. пост. № 206, от 19.09.2014 г. пост. № 996, от 18.02.2015 г. № 145, от 02 марта 2015 г. № 199, от 11 ноября 2015 г. № 620) (далее Положение).

В связи с тем, что не все ответственные исполнители муниципальных программ своевременно  предоставили годовые отчеты об исполнении целевых показателей, отчёты об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ и отчёты об исполнении мероприятий данный доклад  подготовлен с нарушением  срока.

Годовые отчёты по муниципальным программам были представлены в отдел по экономике, который совместно с финансовым управлением, подготовил и представил на Административный совет Заключение на годовой отчёт по муниципальным программам Киренского района за 2015 г. Административный совет рассмотрел годовые отчёты, предложений и замечаний не поступило.

В 2015 году на территории Киренского района  были разработаны и реализовывались 20 муниципальных программ:

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района  на 2014-2020 г.г.»

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 "Развитие сельского хозяйства в Киренском районе" (далее – Подпрограмма № 1)

№ 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" (далее – Подпрограмма № 2)

Объём финансирования  на 01.01.2015 г. по плану составлял 155,0 тыс. рублей, все средства были запланированы на реализацию  Подпрограммы № 1, в течение года в муниципальную программу  были внесены изменения (пост. от 05.06.2015 г. № 400, от 07.09.2015 г. № 543, от 31.12.2015 г. № 704) и из имеющегося объёма выделено 21,053 тыс. рублей на подпрограмму № 2. Освоено 85,0 тыс. рублей, что составляет 54,8 % от запланированных средств.

К сожалению, по результатам реализации муниципальной программы, не все целевые показатели достигли плановых значений, на это повлиял ряд факторов:

- Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 11,6 %, что в 2,1 раза меньше запланированного значения, это произошло из-за  болезней животных в ООО «Алымовское» и отсутствия реализации  молочной продукции, в связи с чем снизилась прибыль  и соответственно рентабельность;

- Количество СМСП, получивших финансовую поддержку было запланировано на уровне 2 ед., в результате в конкурсе по предоставлению субсидии  участвовала лишь одна заявка.

Муниципальная программа в 2015 г. оказалась не эффективной.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2014-2016 г.г.»

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

№ 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Киренском районе" (далее – Подпрограмма № 1)

№ 2 "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Киренского района»  (далее – Подпрограмма № 2)

№ 3 "Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Киренском районе" (далее - Подпрограмма № 3)

Объём финансирования  на 01.01.2015 г. по плану составлял 499,3 тыс. руб., освоено 463,3 тыс. руб., что составляет 92,8 %. В течение года в муниципальную программу дважды вносились изменения постановлениями от 18.02.2015 г. № 147, от 27.10.2015 г. № 605.

Не все целевые показатели муниципальной программы достигли плановых значений из-за  отсутствия финансирования, в частности:

- Количество изготовленных листовок, памяток ровно 0 (по плану 6000 шт.)

- Количество средств индивидуальной защиты равно 0 (по плану 161 шт.);

Подпрограмма № 1 в 2015 г. не финансировалась.

Частичное достижение целевых показателей свидетельствуют о не достаточной эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен по формам, предусмотренным Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2014-2016 гг."

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 250,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 236,877 тыс. руб., что составляет 94,8 %, причиной явилось отсутствие денежных средств в местном бюджете.  В течение года в муниципальную программу были внесены изменения постановлением от 17.02.2015 г. № 138.

Один целевой показатель не достиг планового значения, по причинам, не зависящим от ответственного исполнителя, следовательно, муниципальную программу можно считать эффективной.

В связи с изменением классов подразделения уровней фактов рабочей силы, необходимо пересмотреть значения целевого показателя «Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам к среднесписочной численности»

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа "Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 гг."

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 2044,0 тыс. руб., фактическое  исполнение составило 623,47 тыс. руб.

Кроме этого были запланированы средства областного бюджета в сумме 1296,3 тыс. руб. на проектные  работы по «Инженерной защите с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена», но положительная госэкспертиза получена не была и средства возвращены в областной бюджет.

В течение года в  муниципальную программу вносились изменения, в части добавления мероприятия и корректировки объёмов финансирования, программа была пролонгирована до 2020 года (пост. от 20.05.2015 г. № 333, от 23.07.2015 г.  № 478, от 22.09.2015 г. № 560).

Не все целевые показатели муниципальной программы достигли плановых значений, а именно:

- Объём утилизированных отходов в соответствии с СанПиН составил 0 м3 в год, против запланированных 3910 м3, т.к. установка по утилизации ТБО в 2015 г. была приобретена, но не запущена, ввиду отсутствия лицензии на утилизацию отходов;

- Количество вывезенного вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приёма составил 0, в связи с тем, что не собрано достаточное количество вторсырья;

- Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп – 0, т.к. не собран необходимый объём ламп.

Частичное достижение целевых показателей и освоение средств на 30,5 %, свидетельствуют о неэффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020 гг."

На 2015 года ресурсное обеспечение программы было запланировано 1215 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 1132,5 тыс. руб., что составляет 93,2 %.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения в части корректировки объёмов финансирования и перераспределения их по мероприятиям (пост.  от 07.04.2015 №249, от 19.06.2015 г. № 426, от 14.08.2015 г. № 514, от 01.10.2015 г. №572, от 18.11.2015 г. № 628.)

Достижение целевого показателя и высокий процент освоения средств говорит  об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа «Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020 гг.»

В состав муниципальной программы входит подпрограмма № 1 «Проектные работы».

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 3267,8, но в течение года  в результате внесения изменений (пост. от 17.02.2015 г. 3 140, от 04.06.2015 г. № 399 от 28.09.2015 г. № 568, от 16.10.2015 г. № 596, от 20.11.2015 г. № 633, от 31.12.2015 г. 697) он увеличился до 8157,01 тыс. руб., в. т.ч. по Подпрограмме № 1  - 879,87 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 6987,154 тыс. руб., т.е. 85,7 %.

Один целевой показатель из 6 не достиг планового значения - это динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества факт составил 70 %, против запланированных 85 %, причиной явилось плохое состояние  муниципального имущества и низкая платежеспособность арендаторов.

Часть исполненных мероприятий оплачено не полностью.

Достижение большей части целевых показателей и высокий процент освоения денежных средств  говорит  об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Киренского муниципального  района на 2015-2020 гг.»

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 3533,3 тыс. руб., но в течение года  в результате внесения изменений (пост. от 19.10.2015 г. № 597, от 23.10.2015 г. № 601, от 25.12.2015 г. № 690, от 31.12.2015 г. № 700) он увеличился до 4882,7 тыс. руб., Фактическое финансирование составило 4448,4 тыс. руб., т.е. 91,1 %, в связи с недостаточным финансированием.

Достижение целевого показателя и высокий процент освоения денежных средств  говорит  об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2017 гг.»

Объём финансирования на 2015 г. по плану составлял 2685,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 0 тыс. руб..

Целевой показатель доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием не  достиг планового значения, а остался на уровне 2014 года,  в связи с отсутствием  необходимости  проведения ремонтных работ на улицах с. Красноярово, а/д. Киренск – дачи Киренской РЭБ, Алексеевск-полигон ТБО, а/д. Мутино-Коршуново.

Не освоение денежных средств, не достижение планового значения целевого показателя, неисполнение мероприятий, всё указывает на то, что муниципальная программа в отчётном году не эффективна.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа «Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015-2017 г.г.»

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 101,268 тыс. руб., но в течение года  в результате внесения изменений (пост. от 29.10.2015 г. № 609, от 25.12.2015 г. № 689) он снизился до 86,3 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 12 тыс. руб., т.е. 13,9 %, в связи с недостаточным финансированием.

Целевые показатели достигнуты, мероприятия исполнены, поэтому не смотря на недофинансирование муниципальную программу можно считать эффективной.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа "Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 гг."

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

№ 1 "Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

№ 2 "Организация деятельности муниципальных музеев";

№ 3 "Развитие муниципальных учреждений культуры".

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 22968,5 тыс. руб., но в течение года  в результате внесения изменений (пост. от 18.02.2015 г. № 148, от 13.10.2015 г. № 590, от 07.12.2015 г. № 657, от 30.12.2015 г. № 693) он снизился до 20517,8 тыс. руб., Фактическое финансирование составило 17938,0 тыс. руб., т.е. 87,4 %, в связи с недостаточным финансированием.

Целевые показатели по подпрограммам №№ 2 и 3 превысили плановые значении, а по подпрограмме № 1 не достигли плана, т.к. указаны плановые значения по Киренскому району в целом.

В связи с тем, что Подпрограмма № 1 направлена на организацию библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками необходимо провести корректировку плановых показателей и указать значения по МКУ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" МО КИРЕНСКИЙ РАЙОН, а не по всем библиотекам района.

В связи с тем, что мероприятия программы исполнены не в полном объёме, целевые показатели по подпрограмме № 1  не корректны, но в тоже время присутствует высокий процент освоения средств муниципальная программа не достаточно эффективна.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2017 гг."

Данная муниципальная программа реализуется за счёт средств областного бюджета.  В 2015 году объём финансирования был предусмотрен на уровне 128,7 тыс. руб. Все денежные средства освоены.

В течение года  изменения в муниципальную программу не вносились.  Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Стопроцентное освоение денежных средств, выполнение мероприятия в полном объёме свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа "Развитие образования на 2015-2020 гг."

В состав муниципальной программы входят 7 подпрограмм и 2 ведомственные программы:

№ 1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района";

№ 2 "Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования  Киренского района";

Ведомственная  программа "Совершенствование школьного питания";

№ 3 "Развитие МАУ ДОД "Гармония";

№ 4 "Развитие  МКОУ ДОД "Детская школа искусств им. А.В. Кузакова  г. Киренска";

Ведомственная программа "Одаренные дети";

№ 5 "Удовлетворение потребности в строительстве  и капитальном ремонте образовательных учреждений в Киренском районе";

№ 6 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района";

№ 7 " Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования".

Плановый объём финансирования  за счёт средств всех бюджетов 582643,34 тыс. руб., фактическое исполнение составило 562931,24 тыс. руб., что составляет 96,6 %.

Объём средств местного бюджета на 01.01.2015 г.  был запланирован на уровне 160273,0 тыс. руб., в течение года лимиты снизились до 156327,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 136942,5 тыс. руб., т.е. 87,6 %.

Основная доля целевых показателей постигла плановых значений, а в некоторых случаях превысила их. Фактические значения 5 целевых показателей меньше запланированных, основная причина этого – недостаточное финансирование. Это следующие целевые показатели:

- Доля школьников района, ставших победителями и призёрами муниципальных мероприятий от числа участников равна 18 % (план – 51,7%);

- Доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников составила 0 % (план -1,1 % );

- Доля средств, направленных на развитие  МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего объёма бюджетных ассигнований, выделенных МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» составила 72 % (план – 97,3 %)

- Количество участников методических, концертных выставочных мероприятий, проводимых МКОУ ДО «ДШИ им. А.В. Кузакова г. Киренска» составило 150 человек, что на 30 человек меньше планового значения.

- Уровень освоения бюджета программы составил 85 % от  запланированных 100%.

Высокий процент освоения средств, исполнение большинства мероприятий свидетельствуют об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

На реализацию данной муниципальной программы в 2015 году средства запланированы не были, поэтому подготовка годового отчёта не целесообразна.

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 гг."

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на  Киренского  муниципального района".

№ 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района".

Объём финансирования  на 01.01.2015 г. составил 1436,0 тыс. руб. В результате внесения изменений (постановления от 01.04.2015 г. № 238, от 21.03.2015 г. № 337, от 18.09.2015 г. №554, от 23.11.2015 г. № 636, от 31.12.2015 г. №701) плановый объём снизился до 1101,7 тыс. руб., освоено 552,3  тыс. руб.

Не смотря на недостаточное финансирование целевые показатели достигли плановых значений, но не все мероприятия муниципальной программы выполнены, что  свидетельствует о том что муниципальная программа не достаточно эффективна.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок, кроме пояснительной записки, которая предоставлена позднее.

Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг."

Объём финансирования  на 01.01.2015 г. составил 4607,0 тыс. руб. В результате внесения изменений (постановления от 14.05.2015 г. №319, от 14.08.2015 г. №517, от 23.11.2015 г. № 637, от 31.12.2015 г. № 701) плановый объём снизился до 4329,4 тыс. руб., освоено 3571,5  тыс. руб., т.е. 82,5 %.

Все целевые показатели в результате реализации муниципальной программы  достигли плановых значений.

Высокий процент освоения средств, исполнение большинства мероприятий свидетельствуют об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок, кроме пояснительной записки, которая предоставлена позднее.

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017 гг."

Объём финансирования  на 01.01.2015 г. составил 157 тыс. руб. В результате внесения изменений (постановления от 28.09.2015 г. №567, от 16.11.2015 г. № 625) плановый объём увеличился до 512,6 тыс. руб., освоено 489,6  тыс. руб., т.е. 95,5 %.

Все целевые показатели в результате реализации муниципальной программы  достигли плановых значений.

Высокий процент освоения средств, исполнение большинства мероприятий свидетельствуют об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок, кроме пояснительной записки, которая предоставлена позднее.

Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2020 гг."

Общий объём запланированных средств на 2015 год составил 161,892 тыс. руб. за счёт местного бюджета. Все средства освоены.

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения в части корректировки объёмов финансирования, пролонгирования программы (пост. от 20.02.2015 г. № 155, от 08.04.2015 г. № 251, от 01.10.2015 г. № 572, от 17.12.2015 г. № 676).

Целевой показатель в результате реализации муниципальной программы  достиг планового значения.

Высокий процент освоения средств, исполнение большинства мероприятий свидетельствуют об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Муниципальная программа "Молодежная политика Киренского района на 2014-2020 гг."

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

№ 1 "Качественное развитие потенциала  и воспитание молодежи Киренского района".

№ 2 "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе".

№ 3 "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе".

Объём финансирования  на 01.01.2014 г. составил 340,0 тыс. руб., в течение года в программу неоднократно вносились изменения ( постановления от 08.04.2015 г. № 250, от 01.10.2015 г. № 572, от 17.12.2015 г. № 676) и плановый объём снизился до 178,108 тыс. руб.  Исполнение составило 150,008 тыс. руб. т.е. 84,2 %.

В результате реализации муниципальной программы,  запланированные целевые показатели достигнуты.

Достижение целевых показателей и высокий процент освоения средств и исполнение большинства мероприятий  свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен с нарушением установленного срока.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 гг."

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

№ 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе"

№  2 "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Киренском районе"

Объём финансирования  на 01.01.2014 г. составил 702,0 тыс. руб., в результате реализации муниципальной программы освоено 485,736  тыс. руб.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения  в части перераспределения объёмов финансирования, пролонгации программы (пост. от 08.04.2015 г. № 250, от 01.10.2015 г. № 572, от 17.12.2015 г. № 676).

Целевые показатели достигли плановых значений, а три показателя превзошли запланированные, что является хорошим результатом и говорит о высокой эффективности муниципальной программы.

Освоение средств составляет 69,2 %, причиной этого явилось отсутствие средств местного бюджета.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, но представлен с нарушением установленного срока.

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2020 гг."

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

№ 1 "Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района"

№ 2 "Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района"

№ 3 "Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами"

№ 4 "Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района"

№ 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе"

№ 6 "Муниципальная политика в сфере экономического развития Киренского района"

Объём средств, предусмотренных на реализацию программы – 99641,98 тыс. руб., фактическое исполнение составило 89212,65 тыс. руб., что составляет 89,5 %.

В декабре 2015 года в муниципальную программу были внесены изменения в части финансирования и пролонгации программы до 2020 г.

Не все целевые показатели достигли запланированных значений, в частности:

- Удельный вес расходов по исполнительным листам был запланирован на уровне 0,1 %, по факту составил 0,33 % в связи с увеличением обращений в судебные органы из-за недостаточности финансирования бюджетных обязательств.

- Объём муниципального долга, превысил запланированный объём в 617 тыс. рублей  на 9690,3 тыс. руб. , т.е. в 16,7 раз.

- Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета МО Киренский район к расходам бюджета  был запланирован на уровне 0 тыс. руб, фактически  составил 24967 тыс. руб.

- Доля обеспеченности населения поселений, входящих в состав Киренского района, продовольственными товарами составила 98 % в связи с отсутствием ЮЛ или ИП на поставку продуктов питания первой необходимости в п. Золотой, п. Сполошино, п. Орлово.

Не смотря на высокий процент освоения средств, целевые показатели достигнуты частично, что свидетельствуют о не достаточной эффективности муниципальной программы.

В целом хочется отметить, что 12 муниципальных программ Киренского района в 2015 г. оказались эффективными. Недостаточная эффективность, или неэффективность остальных программ стала результатом недостаточного объёма поступления средств в бюджет Киренского муниципального района для финансирования муниципальных программ.

Заместитель мэра

Киренского муниципального района

по экономике и финансам                                                                            Е.А. Чудинова