ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«Молодёжная   политика  Киренского  района  на  2014 – 2020 г.г.»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа)

по состоянию на  31.12.2015 года ( за 2015 год)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 150, 950 | 136, 758 | Количество участников, чел.,кол.продукции, шт, кол.мероприятий, ед. | 2651 | 2651 |  |
| 11.1 | Изготовление бланочной продукции, раздаточного материала, баннеров, растяжек для популяризации добровольческого движения | Отдел КМС | 1-4 квартал | - | 0,0 | 0,0 | Кол.продукции | 0 | 0 |  |
| 11.2 | Награждение представителей талантливой молодежи, работников сферы молодежной политики, руководителей детских и молодежных общественных объединений за достижения в сфере реализации муниципальной молодежной политики | Отдел КМС,Управление образования,учреждения образования и допобразования | 1-4 квартал | - | 23, 450 | 23,450 распор. №24 от 04.02. оплачено | Кол. участников, чел | 50 | 56 | +6 |
| 11.3 | Районный конкурс каникулярных программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Киренского района | Отдел КМС,Управление образования,учреждения образования и допобразования,учреждения культуры | 1-4 квартал | - | 0,0 | 0,0 | - | 1 | 1 |  |
| 11.4 | Организация и проведение форума "Молодежь Киренского района" | Отдел КМС | октябрь | - | 0,0 | 0,0 | Кол. участников, чел | 200 | 0 | -200 Недофинансирование мероприятий |
| 11.5 | Организация и проведение выставки научно-технического и декоративно-прикладного творчества молодежи | Отдел КМС | 2 полугодие | - | 0,0 | 0, 0 | Кол. участников, чел | 50 | 0 | -50 Не финансировался |
| 11.6 | Организация и проведение муниципального этапа конкурса "Молодежь Иркутской области в лицах" | Отдел КМС,Управление образования,учреждения образования и допобразования,учреждения культуры | Март-ноябрь | - | 0,0 | 0,0 | Кол. участников, чел | 5 | 0 | -5 Область не проводила данный конкурс |
| 11.7 | Организация и проведение районных мероприятий в сфере молодежной политики | Отдел КМС, Управление образования, учреждения образования и допобразования, | декабрь | - | 40, 237 | 40, 237 | Кол. участников, чел | 500 | 787 | +287 использованы новые формы работы |
| 11.8 | Новогодний Прием мэра лучших учащихся школ района | Отдел КМС,Управление образования,учреждения образования и допобразования, | декабрь | - | 19,9 | 19,9 | Кол. участников, чел | 80 | 80 |  |
| 11.9 | Рождественский бал мэра для молодых специалистов | Отдел КМС,Управление образования,учреждения образования и допобразования,учреждения культуры | декабрь | - | 0,0 | 0,0 | Кол. участников, чел. | 60 | 60 |  |
| 11.10 | Мероприятия летней оздоровительной кампании для молодежи (турпоходы, экспедиции, сплавы и т.д.) | Отдел КМС,Управление образования,учреждения образования и допобразования, | Июнь-август | - | 30,0 | 30,0 Распоряжение № 172 от 04.06.2015г. оплачено | Кол. участников, чел | 30 | 30 |  |
| 11.11 | Праздничные мероприятия, в сфере молодежной политики (День Защиты детей, День молодежи и т.д.) | Отдел КМС, учреждения культуры, женсовет | июнь | - | 0,0 | 0, 0 | Кол. участников, чел | 0 | 0 |  |
| 1.12. | Мероприятие: Поддержка и развитие детских и молодежных общественных объединений: | Отдел КМС | 1-4 квартал | Бюджет района | 0 , 0 | 0,0 | Кол. участников, чел | 0 | 15 | +15 |
| 1.13. | Мероприятие: Содействие проведению праздничных мероприятий молодежи с. Красноярово (День Знаний, День защиты детей, Новый Год, 23 февраля и т.д.) | Отдел КМС | В течение года | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол. участников, чел | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий для молодых семей, в .т.ч. материальная поддержка к государственным датам (юбилей Победы и т.д.) | Отдел КМС, учреждения культуры, женсовет | В течение года | Бюджет района | 13,923 | 13,923 | Кол. участников, чел | 2 | 2 |  |
| 1.15. | Мероприятие: Содействие направлению талантливых, одаренных воспитанников МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" Киренского района на областные конкурсы, фестивали, соревнования | Отдел КМС, допобразование | В течение года | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол. участников, чел | 0 | 0 |  |
| 1.16. | Мероприятие: Поддержка молодежных театральных студий | Отдел КМС, | март | Бюджет района | 3,0 | 0,0 | Кол. участников, чел | 50 | 0 | -50 Не оплачено 3,0, |
| 1.17. | Проведение районных мероприятий (конкурсов, фестивалей и т.д.), направленных на развитие и выявление талантливой, одаренной молодежи | Отдел КМС, учреждения культуры, допобразования | В течение года | Бюджет района | 20, 440 | 9, 248 | Кол. участников, чел | 1 500 | 1500 |  |
| 1.18. | Поддержка талантливой молодёжи: Стипендии лучшим учащимся ДШИ | Отдел КМС | апрель | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол. участников, чел | 3 | 0 | -3(оплата прошла по 3-ей подпрограмме) |
| 1.19 . | Проведение конкурсов профмастерства среди представителей молодежи Киренского района, в т.ч. к профессиональным праздникам | Отдел КМС, КДЦ «Звезда», организации района | В течение года | Бюджет района | 0 , 0 | 0,0 | Кол. участников, чел | 120 | 120 |  |
| 1.20 | Содействие направлению талантливых, одаренных представителей молодежи Киренского района на областные конкурсы, фестивали, соревнования | Отдел КМС, Управление образования, учреждения образования и допобразования | 1-4 квартал | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол. участников, чел | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. « Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | Основное мероприятие: Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 8,0 | 0,0 | Количество участников чел. кол.продукции, шт, кол.мероприятий, ед. | 2 727 | 2 750 | +23 |
| 2.1. | 1Основное мероприятие Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел.,кол.продукции, шт, кол.мероприятий, ед. | Итого: 727 | Итого: 727 |  |
| 2.2 | 2Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» ( в т.ч.организация выпуска и тиражирование печатной продукции про профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя) | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел.,кол.продукции, шт, | 600 | 600 |  |
| 2.3. | 3Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 3,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 60 | 60 |  |
| 2.4. | 3.1.Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 3,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 30 | 30 |  |
| 22.5. | 3.2.Поддержка и развитие районного волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 30 | 30 |  |
| 22.6. | 4.Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 5,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 665 | 688 | + 23 |
| 22.7. | 4.1.Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 2,0 | 0,0 | Кол. меропр. | 15 | 15 |  |
| 22.8. | 4.2.Проведение семинаров и тренингов, акций конкурсов, соревнований среди молодежи, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 150 | 173 | +23 |
| 22.9. | 4.3.Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории района для различных целевых групп с помощью специалиста региональной системы) | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 3 ,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 300 | 300 |  |
| 22.10. | 4.4.Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 200 | 200 |  |
| 22.11. | 5.Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» | КДН и ЗП | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 100 | 100 |  |
| 22.12. | 6.Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, образования» | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 537 | 509 | -28 недофинансирование |
| 22.13. | 6.1.Организация и проведение семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 100 | 100 |  |
| 22.14. | 6.2.Организация и проведение семинаров для специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 87 | 87 |  |
| 22.15. | 6.3.Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения семинаров | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 100 | 100 | 0 |
| 22.16. | 6.4.Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 150 | 150 |  |
| 22.17. | 6.5.Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 100 | 72 | -28 |
| 22.18. | 7.Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол. Мероприятий,ед. | 2 | 2 |  |
| 22.19. | 7.1.Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли | Отдел КМС | Май-август | Бюджет района и поселений | 0,0 | 0,0 | Кол. Мероприятий,ед. | 2 | 2 |  |
| 22.20. | 8.Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол. Мероприятий, ед. | 36 | 36 |  |
| 22.21 | 8.1.Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области: проведение ежеквартального мониторинга | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол. мероприятий | 12 | 12 |  |
| 22.22. | 8.2.Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании: ежеквартально | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол.мероприятий,ед | 4 | 4 |  |
| 22.23. | 9. Основное мероприятие: Обеспечить планомерную работу с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию | Отдел КМС | Январь - декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол. участников меропр. | 20 | 48 | +28 |
| Итого по подпрограмме 2: распоряжения- 0, 0 тыс. руб. Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежи | Отдел КМФС | Январь - март | Бюджет района | 19, 158 | 13, 250 | Количество участников, чел., кол.продукции, шт, кол.мероприятий, ед. | 1 022 | 1202 | +180 |
| 3.1 | Организация и проведение военно-патриотической игры "Зарница" для учащихся МКОУ СОШ | Отдел КМС | Февраль, сентябрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями | Отдел КМС | Январь-декабрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Организация и проведение районного конкурса патриотической песни | Отдел КМС, МЦНТ и Д "Звезда", | февраль | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Количество участников, чел., | 50 | 50 |  |
| 3.4 | Организация и проведение районного фестиваля национальных культур "Мой народ - моя гордость" | Отдел КМС, МКУК «Историко – краеведческий музей, МЦНТ и Д «Звезда» | ноябрь | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол. Участ., чел. | 150 | 150 |  |
| 3.5 | Организация и проведение на территории Киренского района всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Отдел КМС | май | Бюджет района | 0 ,0 | 0,0 | Кол.участ., чел. | 622 чел. | 700 | +78 |
| 3.6. | Организация и проведение районной акции "Уголок Российской государственности", направленной на изучение героико-патриотической символики России: Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации | Отдел КМС | 4 квартал | Бюджет района | 0 , 0 | 0,0 | Кол.меропр. | 0 | 0 |  |
| 3.7. | Организация тематических конкурсов, посвященных дням воинской славы России, памятным датам и государственным праздникам | Отдел КМС | 1-4 квартал | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | Кол.участ., чел | 100 | 100 |  |
| 3.8 | Организация, проведение и награждение победителей конкурса на лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения вопросов патриотического воспитания граждан | Отдел КМС | Март-декабрь | Бюджет | 0,0 | 0,0 | Кол.участ., чел | 0 | 0 |  |
| 33.9 | Организация, проведение и награждение победителей конкурса на право фотографирования у развернутого боевого знамени среди активистов детских и молодежных общественных объединений, лидеров студенческой и трудящейся молодежи | Отдел КМС | Март-декабрь | Бюджет | 0,0 | 0,0 | Кол.участ., чел | 0 | 0 |  |
| 33.10. | Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для специалистов, работающих с допризывной молодежью | Отдел КМС | январь-декабрь | Бюджет | 0,0 | 0,0 | Кол. участ,чел. | 0 | 0 | 0 |
| 33.11 | Проезд специалиста региональной системы патриотического воспитания на областной семинар | Отдел КМС | январь-декабрь | Бюджет | 0,0 | 0,0 | Кол. участ, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 33.12 | Издание методических демонстрационных материалов на видеоносителях по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке детей и молодежи | Отдел КМС мцнт и д "Звезда", районный музей | январь-декабрь | Бюджет | 0,0 | 0,0 | Кол. продукции, шт. | 0 | 2 ( презентации о Киренске ) | +2 |
| 33.13 | Организация и проведение в образовательных учреждениях Уроков мужества (мероприятия, посвященные пионерам-героям и комсомольцам-героям) | Отдел КМС | январь-декабрь | Бюджет | 0,0 | 0,0 | Кол. участ, чел | 0 | 90 | +90 |
| 33.14 | Изготовление полиграфической продукции, направленной на повышение престижа воинской службы и формирование положительного отношения к правоохранительным органам | Отдел КМС, | 1-4 квартал | Без затрат | 0,0 | 0,0 | Кол. продукции, шт. | 0 | 0 |  |
| 33.15 | Издание книг, брошюр, буклетов патриотической направленности | Отдел КМС, районный музей, районная библиотека | 1-4 квартал | Без затрат | 0,0 | 0,0 | Кол. продукции, шт. | 0 | 5 | +5 |
| 33.16 | Меры по поддержке деятельности поискового отряда "Память" (проведении мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, по прозыску захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти,частичная компенсация проезда близких родственников погибших к месту захоронения,за приобретение памятника, устанавливаемого на месте захоронения -(оказание помощи в составлении списков) | Отдел КМС | 1-4 квартал | Без затрат | 0,0 | 0,0 | Кол.меропр., ед. | 0 | 2 | +2 |
| 33.17 | Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для участия в областных соревнованиях патриотической направленности, семинарах, конференциях | Отдел КМС | 1-4 квартал | Без затрат | 0,0 | 0,0 | Кол.меропр.,ед. | 0 | 0 |  |
| 33.18 | Творческие конкурсы патриотической направленности, награждение одаренных учащихся | Отдел КМС | 1-4 квартал |  | 19,158 | 13,250 | Кол.чел. | 0 | 3 | +3 |
|  | Итого: |  |  |  | 178,108 | 150, 008 |  | 6 400 | 6 603 | +203 |

Не  все мероприятия    профинансированы. Итого по программе профинансировано: 150 008, в т.ч. мунконтракт  19 900

Исполнено:

Начальник отдела  по  культуре делам молодежи и спорту:

Слёзкина О.С._______________

Согласовано:

главный  специалист

бюджетного  отдела – Пахорукова Е.В.__________