|  | ## Приложение 4 к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |
| --- | --- |

### Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 г.г.»

(далее – муниципальная  программа) по состоянию на 01.01.2016

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ##### Объем утилизированных отходов в соответствии с СанПиН. | м³/ год | 3910 | 0 | -3910 | -100 | Установка по утилизации ТБО приобретена, но в 2015 году не запущена, ввиду отсутствия лицензии на утилизацию отходов, Приостановлено дальнейшее их приобретение. |
| 2 | ##### Объем валового сброса очищенных сточных вод п. Бубновка | м³/ год | 0 | 0 | 0 | 0 | Модульные очистные не построены |
| 3 | ##### Количество вывезенного вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема. | т/ год | 50 | 0 | - 50 | -100 | Собрано недостаточное количество вторсырья |
| 4 | ##### Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения. | Шт/ год | 1000 | 0 | - 1000 | -100 | Не заключен контракт |
| 5 | Объем утилизирован-ных бытовых и промышленных отходов на территории Бубновского муниципального образования в соответствии с СанПиН | м³/ год | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка по утилизации ТБО приобретена, но в 2015 году не запущена, ввиду отсутствия лицензии на утилизацию отходов. |
| 6 | Объем утилизированных отходов на свалке г. Киренска V класса опасности | м³/ год | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | - |
| 7 | Количество выполненных предпроектных и проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района. | ед/ год | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 8 | Количество выполненных проектных работ «Инженерной защиты с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» (ед/год) | ед/ год | 1 | 1 | 0 | 0 | - |

Подготовил:

Консультант по природопользованию

Администрации Киренского муниципального района                                                                                                                            А.Л. Литвяков

Таблица 3.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 г.г.»

(далее – муниципальная  программа) по состоянию на 01.01.2016

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ##### Объем утилизированных отходов в соответствии с СанПиН. | м³/ год | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ##### Объем валового сброса очищенных сточных вод п. Бубновка | м³/ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ##### Количество вывезенного вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема. | т/ год | 50 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| 4 | ##### Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения. | Шт/ год | 1000 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 5 | Объем утилизирован-ных бытовых и промышленных отходов на территории Бубновского муниципального образования в соответствии с СанПиН | м³/ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Объем утилизированных отходов на свалке г. Киренска V класса опасности | м³/ год | 15000 | 15 000 | 1 831 | 1 731 | 623,47263 |
| 7 | Количество выполненных предпроектных и проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района. | ед/ год | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | Количество выполненных проектных работ «Инженерной защиты с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» (ед/год) | ед/ год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Подготовил:

Консультант по природопользованию

Администрации Киренского муниципального района                                                                                                                            А.Л. Литвяков

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского район                                                                                                         О.В. Шелковникова

Таблица 4.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 г.г.»

(далее – муниципальная  программа) по состоянию на 01.01.2016

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020гг.» | всего, в том числе: | 2 044, 000 | 2 044, 000 | 623,47263 |
|  | Ответственный исполнитель: консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района | 2 044, 000 | 2 044, 000 | 623,47263 |
|  | Участник 1: Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 1.1. Защита окружающей среды в Киренском районе | Консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района | 2 044, 000 | 2 044, 000 | 623,47263 |
| 1.1.1. Приобретение станций термического уничтожения твердых бытовых отходов и пусконаладочные работы | консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района; Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. Приобретение и пусконаладочные работы локальных очистных сооружений в п. Бубновка производительностью 20 м³/сут. | консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района; Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. Частичное возмещение транспортных затрат по вывозу вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема | консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района; Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района | 160, 000 | 160, 000 | 0 |
| 1.1.4. Возмещения затрат на утилизацию ртутьсодержащих ламп, собранных у населения | консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района; Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района | 53, 000 | 53, 000 | 0 |
| 1.1.5. Возмещение выпадающих доходов на предоставлении услуги по утилизации твердых бытовых отходов в п. Бубновка | Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. Организация охраны территории свалки г. Киренска и тушение возникших возгораний, утилизация V класса опасности отходов. | консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района; Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района | 1 831, 000 | 1 731, 000 | 623,47263 |
| 1.1.7 Предпроектные и проектные работы для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района. | консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района; | 0 | 100, 000 | 0 |
| 1.1.8 . Проектные работы по «Инженерной защите с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» | консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района; | 0 | 0 | 0 |

Подготовил:

Консультант по природопользованию

Администрации Киренского муниципального района                                                                                                                            А.Л. Литвяков

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского район                                                                                                         О.В. Шелковникова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2016 г.г»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа)

по состоянию за 2015 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2016 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Защита окружающей среды в Киренском районе | Консуль-тант по природо-пользова-нию администрации Киренского муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение станций термического уничтожения твердых бытовых отходов и пусконаладочные работы |  | - | Бюджет Киренс-кого муници-пально-го района | 0 | 0 | Объем утилизированных отходов (м³.) | 0 | 0 | Нет финансирования |
| 1.2. | Приобретение и пусконаладочные работы локальных очистных сооружений в п. Бубновка производительностью 20 м³/сут. |  | - |  | 0 | 0 | Объем очищен ных сточных вод (м³). | 0 | 0 | Нет финансирования |
| 1.3 | Частичное возмещение транспортных затрат по вывозу вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема | Консуль-тант по природо-пользова-нию администрации Киренского муници-пального района | Ноябрь 2015 | Бюджет Киренс-кого муници-пально-го района | 160 | 0 | Масса вывезен ных отходов (т). | 50 | 0 | Контракт не заключен |
| 1.4 | Возмещения затрат на утилизацию ртутьсодержащих ламп, собранных у населения |  | Ноябрь 2015 |  | 53 | 0 | Количе ство утилизированных ламп (шт). | 1 000 | 0 | Контракт не заключен |
| 1.5 | Возмещение выпадающих доходов на предоставлении услуги по утилизации твердых бытовых отходов в п. Бубновка |  | - |  | 0 | 0 | Объем утилизированных отходов (м³.) | 0 | 0 | Нет финансирования |
| 1.6 | Организация охраны территории свалки г. Киренска и тушение возникших возгораний, утилизация V класса опасности отходов. |  | март декабрь 2015 |  | 1 731 | Работы оплачены на сумму 486698,1 рублей. Долг составил по выполненным работам за 2015 год 604 410,9 рубля. | Объем утилизированных отходов (м³.) | 15 000 | 15 000 | Долг в размере 604 410,9 рублей образовался ввиду отсутствия финансирования. |
| 1.7 | Предпроектные и проектные работы для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района. | Консуль-тант по природо-пользова-нию администрации Киренского муници-пального района | Июль - сентябрь |  | 100 | 0 | Количест во выполнен ных работ (ед) | 1 | 1 | Работы выполнены в полном объеме |
| 1.8 | Проектные работы по «Инженерной защите с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» |  | Сентябрь-декабрь | Областной бюджет | 1 296306,3 | 0 | Количест во выполнен ных работ (ед) | 1 | 0 | Контракт не исполнен до конца, ввиду отсутствия положительного заключения госэкспертизы |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |

Подготовил:

Консультант по природопользованию

администрации Киренского муниципального района                                                                                                                                А.Л. Литвяков

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

финансового управления администрации Киренского муниципального района                                                                          О.В. Шелковникова