Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
 «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»
 (далее – программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+ 
(гр. 5-гр.4)
	%
(гр. 5*100/гр.4)-100
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»

	

	1
	Количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального района 
	Ед.
	20
	17
	-3
	-15
	Количество отловленных безнадзорных животных не доведено до планового значения ввиду высокой себестоимости отлова и стерилизации животных

	2
	Количество вывезенных с территории района животных без владельцев
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	Работы не проводились







Таблица 2.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027гг.»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
 (далее – муниципальная  программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027гг.».

	всего, в том числе:
	Х
	всего
	866
	858,704
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	768,5
	761,204
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	97,5
	97,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель программы  - Консультант по природопользованию
	Х
	Всего
	866
	858,704
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	 ОБ
	768,5
	761,204
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	97,5
	97,5
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1 Отлов и содержание безнадзорных животных  на территории Киренского района
	Консультант по природопользованию
	01.2025 г. – 12.2025 г.
	ОБ
	698,638
	691,342
	Количество отловленных безнадзорных животных на территории Киренского района, ед.
	20
	17
	Количество отловленных безнадзорных животных не доведено до планового значения ввиду высокой себестоимости отлова и стерилизации животных. Предоставленной субсидии хватило на выполнение  мероприятий для 17 животных на сумму 691,342 т. р.  

	Основное мероприятие 2 Создание условий по предупреждению (профилактике) распространения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных
	Консультант по природопользованию
	01.2025 г. – 12.2025 г.
	МБ
	97,500
	97,500
	Количество отловленных на территории Киренского района животных без владельцев и обследованных КСББЖ, ед.
	20
	20
	Работы проводились в целях по предупреждению (профилактике) распространения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных

	Основное мероприятие 
3. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области
	Консультант по природопользованию
	01.2025 г. – 12.2025 г.
	ОБ
	69,862
	69,862
	Исполнение мероприятия (1-да, 0- нет)
	1
	1
	Работы выполнены в полном объеме
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Пояснительная записка
За 2025 год
Программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 гг."
Основные результаты реализации программы в 2025 году
Общий объем запланированных средств на 2025 год составил 866 тыс. руб.:
 - средства из областного бюджета – 768,5 тыс. руб. 
- средства из местного бюджета – 97,5 тыс. руб. 
 Фактически произведено расходов на сумму 858,704 тыс. руб. или 99,16 %
Основное мероприятие 1 «Отлов и содержание безнадзорных животных  на территории Киренского района» выполнено на 98,96 %.
Основное мероприятие 2 «Создание условий по предупреждению (профилактике) распространения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных» выполнено на 100%
Основное мероприятие 3 «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области» выполнено на 100%
Экономия  денежных средств в размере  7,296 тыс. руб. сложился в результате торгов.
Целевой показатель № 1 «Количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального района» муниципальной программы не доведен до планового 20 ед,  ввиду высокой себестоимости отлова и стерилизации животных.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы в 2025 году
По итогам 2025 года по программе «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 гг.» количество отловленных, стерилизованных и чипированных и выпущенных в естественную среду обитания животных доведено до 17 единиц.
Внешние факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы:
- Подрядная организация ИП Славин В.В. (К9) выставил счет на оказание комплекса услуг по отлову и содержанию собак без владельцев на территории Киренского муниципального района на 1 животное свыше 40,7 тыс. руб.
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2025 году:
- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.» от 28.02.2025 г. № 122  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом. 
- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.» от 04.07.2025 г. № 406  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом.
- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.» от 30.12.2025 г. № 814  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом.
Постановлением от 30 дек 2025 № 814  все нормативно - правовые акты по данной МП признаны утратившими силу с 31 дек 2025 г.

Консультант по природопользованию                                                                               А.Л. Литвяков
