Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр. 5-гр.4) | % (гр. 5*100/гр.4)-100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального района | Ед. | 20 | 17 | -3 | -15 | Количество отловленных безнадзорных животных не доведено до планового значения ввиду высокой себестоимости отлова и стерилизации животных |
| 2 | Количество вывезенных с территории района животных без владельцев | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы не проводились |

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027гг.»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия |  | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Муниципальная программа «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027гг.». | всего, в том числе: | Х | всего | 866 | 858,704 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | ОБ | 768,5 | 761,204 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | МБ | 97,5 | 97,5 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | ответственный исполнитель программы - Консультант по природопользованию | Х | Всего | 866 | 858,704 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | ОБ | 768,5 | 761,204 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 97,5 | 97,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района | Консультант по природопользованию | 01.2025 г. – 12.2025 г. | ОБ | 698,638 | 691,342 | Количество отловленных безнадзорных животных на территории Киренского района, ед. | 20 | 17 | Количество отловленных безнадзорных животных не доведено до планового значения ввиду высокой себестоимости отлова и стерилизации животных. Предоставленной субсидии хватило на выполнение мероприятий для 17 животных на сумму 691,342 т. р. |  |
| Основное мероприятие 2 Создание условий по предупреждению (профилактике) распространения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных | Консультант по природопользованию | 01.2025 г. – 12.2025 г. | МБ | 97,500 | 97,500 | Количество отловленных на территории Киренского района животных без владельцев и обследованных КСББЖ, ед. | 20 | 20 | Работы проводились в целях по предупреждению (профилактике) распространения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных |  |
| Основное мероприятие 3. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области | Консультант по природопользованию | 01.2025 г. – 12.2025 г. | ОБ | 69,862 | 69,862 | Исполнение мероприятия (1-да, 0- нет) | 1 | 1 | Работы выполнены в полном объеме |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                                                    О.В. Шелковникова

Пояснительная записка

За 2025 год

Программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 гг."

Основные результаты реализации программы в 2025 году

Общий объем запланированных средств на 2025 год составил 866 тыс. руб.:

- средства из областного бюджета – 768,5 тыс. руб.

- средства из местного бюджета – 97,5 тыс. руб.

Фактически произведено расходов на сумму 858,704 тыс. руб. или 99,16 %

Основное мероприятие 1 «Отлов и содержание безнадзорных животных  на территории Киренского района» выполнено на 98,96 %.

Основное мероприятие 2 «Создание условий по предупреждению (профилактике) распространения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных» выполнено на 100%

Основное мероприятие 3 «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области» выполнено на 100%

Экономия  денежных средств в размере  7,296 тыс. руб. сложился в результате торгов.

Целевой показатель № 1 «Количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Киренского муниципального района» муниципальной программы не доведен до планового 20 ед,  ввиду высокой себестоимости отлова и стерилизации животных.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы в 2025 году

По итогам 2025 года по программе «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 гг.» количество отловленных, стерилизованных и чипированных и выпущенных в естественную среду обитания животных доведено до 17 единиц.

Внешние факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы:

- Подрядная организация ИП Славин В.В. (К9) выставил счет на оказание комплекса услуг по отлову и содержанию собак без владельцев на территории Киренского муниципального района на 1 животное свыше 40,7 тыс. руб.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2025 году:

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.» от 28.02.2025 г. № 122  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом.

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.» от 04.07.2025 г. № 406  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом.

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2027 г.г.» от 30.12.2025 г. № 814  внесены изменения - программа приведена в соответствии  с бюджетом.

Постановлением от 30 дек 2025 № 814  все нормативно - правовые акты по данной МП признаны утратившими силу с 31 дек 2025 г.

Консультант по природопользованию                                                                               А.Л. Литвяков