Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района

на 2014-2025 г.г.» в 2022 г.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2022 г. – 2459,695 тыс. руб., в т.ч. по Подпрограммам:

№ 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» - 2170,0 тыс. рублей.

№ 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 289,695 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 2403,038  тыс. рублей, что составляет 97,7 %. Экономия сложилась  по результатам проведенного конкурсного отбора т.к. была снижена стоимость доставки одного тонно-километра путем подачи предложений от участников конкурса, но в результате доставка комбикормов была выполнена с превышением планового показателя на 15%.

По результатам реализации муниципальной программы, достигнуты следующие значения целевых показателей:

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 103 %, как и было запланировано;

- Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 7,4 %, что на 19,0 % ниже запланированного значения - это произошло из-за увеличения расходов (себестоимости и управленческих расходов) и соответственно снижения прибыли до налогообложения;

- Количество участников мероприятий было запланировано на уровне 69 человек, показатель достигнут в полном объёме;

- Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте администрации Киренского муниципального района составило 10 ед.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку составило 1 ед. Субсидию на компенсацию части затрат на обновление основных средств в размере 289,695 тыс. рублей получила ИП Унжакова Е.Н.

В 2022 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.01.2022 г. № 35, от 05.07.2022 г. №  407.

Все запланированные мероприятия исполнены, факторы  влияющие  на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Главный специалист по анализу и прогнозированию

социально-экономического развития                                                                                     И.К. Лыкова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2025 г.г.»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2022 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр. 5-гр.4) | % (гр. 5*100/гр.4-100) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2025 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент к предыдущему году | 103,0 | 103,0 | 0 |  | - |  |
| 1.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 26,4 | 7,4 | -19,0 |  | - | Снижение рентабельности наблюдается ввиду увеличения расходов (себестоимости и управленческих расходов) и соответственно снижения прибыли до налогообложения |
| 1.3 | Количество участников мероприятий | чел. | 69 | 69 | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед | 1 | 1 | 0 |  | 0 | - |
| 2.2. | Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте | ед | 10 | 10 | 0 |  | 0 | - |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2025 г.г.»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2022 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2025 г.г.» | всего, в том числе: | Х | всего |  | 2459,695 | 2403,038 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ |  | 2459,695 | 2403,038 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель программы – Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района (далее - Отдел по экономике) | Х | всего |  | 289,695 | 289,695 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ |  | 289,695 | 289,695 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель программы - Консультант по сельскому хозяйству | Х | Всего |  | 2170,0 | 2113,343 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ |  | 2170,0 | 2113,343 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» | ответственный исполнитель подпрограммы консультант по сельскому хозяйству | Х | МБ |  | 2170,0 | 2113,343 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 Оказание содействия подотрасли растениеводства | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | МБ |  | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.1 Подготовка чистых паров на низкопродуктивной пашне. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1.2 Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район семян и минеральных удобрений. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Оказание содействия отрасли животноводства | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 2100,0 | 2043,343 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.1 Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район племенных животных и птицы (цыплят) | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | МБ |  | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2.2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию 1 литра молока. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2.3 Предоставление субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе мясо крупного рогатого скота, свиней, овец. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2.4 Предоставление субсидий на возмещение транспортных затрат на поставку комбикормов | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 2100,0 | 2043,343 | количество завезённых комбикормов, т. | 200,0 | 230,0 | В результате проведенного конкурсного отбора была снижена стоимость доставки одного тонно-километра путем подачи предложений от участников конкурса, но в результате доставка комбикормов была выполнена с превышением планового показателя на 15%. |
| Основное мероприятие 1.3 Поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.1 Поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | число участников, чел. | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3.2 Социальная выплата начинающим фермерам на обустройство | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество участников | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 Создание условий для информационного обеспечения развития сельского хозяйства. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.1 Организация проведения публичных мероприятий | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество мероприятий | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4.2 Освещение деятельности АПК в местных средствах информации | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество мероприятий | 4,0 | 4,0 | Опубликовано на сайте 3, 1 - в районной газете «Ленские зори» |
| Основное мероприятие 1.5 Проведение публичных мероприятий | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 70,0 | 70,0 | количество участников мероприятий, чел. | 69 | 69 |  |
| Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" | ответственный исполнитель подпрограммы отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | Всего | 289,695 | 289,695 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | МБ | 289,695 | 289,695 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.1 Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.1 Информационная и консультационная поддержка СМСП (публикация информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в газете «Ленские зори» и на сайте. | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество статей (информационных материалов) | 10,0 | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2 Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 289,695 | 289,695 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.1 Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.2 Предоставление финансовой поддержки на создание собственного бизнеса в приоритетных сферах предпринимательства | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.3 Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.4 Содействие повышению энергоэффективности производства | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.5 Поддержка начинающих малых инновационных компаний | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.6 Поддержка действующих инновационных компаний | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.7 Субсидирование на компенсацию части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.8 Субсидирование на компенсацию части затрат на обновление основных средств | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 289,695 | 289,695 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 1,0 | 1,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.1 Содействие развитию микрофинансовых организаций | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова

Исп. Елизарова Е.А., Лыкова И.К.