таблица №2 приложения №4

к Положению о порядке принятия решений

о разработке, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Киренского района

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2014-2016гг»

по состоянию на 01.01.2016г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2014-2016гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2014-2016 гг» | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ ОБ | 1082,1 | 1068,98 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1. Нормативно-правовое обеспечение системы управления охраной труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Мероприятие 1.1. Организация работы по совершенствованию системы муниципальных правовых актов Киренского района по исполнению переданных областных государственных полномочий по управлению охраной труда в соответствии с действующим законодательством об охране труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество постановлений (единиц) | 5 | 8 | Утверждены положения по конкурсам с изменениями |
| 4. | Основное мероприятие 2. Совершенствование работы по государственному управлению охраной труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Мероприятие 2.1. Формирование базы данных о наличии служб и специалистов по охране труда, специальная оценка условий труда в организациях Киренского района | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество организаций (единиц) | 85 | 97 | В организациях больше стало специалистов по ОТ (база пополняется) |
| 6. | Основное мероприятие 3. Информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Мероприятие 3.1. Информирование руководителей, специалистов по охране труда и населения Киренского района в средствах массовой информации и на сайте администрации Киренского муниципального района | Главный специалист по охране труда администрации района Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество опубликованных статей (единицы) | 5 | 4 | Опубликование статьи перенесено на 2016г |

| 8. | Мероприятие 3.2. Оказание организациям (индивидуальным предпринимателям) консультативной помощи в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество консультаций (единицы) | 160 | 171 | Стало больше обращений граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Основное мероприятие 4. Организационное обеспечение охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации района Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального района | март-июнь (2,3 квартал) | МБ | 20,180 | 7,5 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 4.1. Для привлечения внимания работодателей к вопросам улучшения условий и охраны труда, в Киренском районе ежегодно проводятся конкурсы по охране труда | Главный специалист по охране труда администрации района Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального района | март-июнь (2,3 квартал) | МБ | 20,180 | 7,5 | Количество конкурсов (условных единиц) | 3 | 3 | Профинансировано меньше запланированного по причине нехватки средств в бюджете |
| 11. | Мероприятие 4.2. Обеспечение участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | Март-апрель (1,2 квартал) | МБ | 0 | 0 | Количество конкурсов (условных единиц) | 1 | 1 | Х |
| 12. | Мероприятие 4.3. Проведение Дней охраны труда и других совместных мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Киренском районе, проводимых в соответствии с планами Государственной инспекции труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | апрель (2 квартал) | МБ | 0 | 0 | Количество проведенных дней по охране труда (единиц) | 30 | 30 | Х |
| 13. | Мероприятие 4.4. Организация деятельности центров, оказывающих услуги в сфере охраны труда, организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций по охране труда, по специальной оценке условий труда, сертификации работ по охране труда в организациях района | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | апрель, май (2 квартал) | МБ | 0 | 0 | Количество семинаров (единиц) | 2 | 2 | Х |
| 14. | Основное мероприятие 5 Обеспечение контроля за соблюдением законодательства об охране труда | Главный специалист по охране труда администрации района Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Мероприятие 5.1. Проведение совместных проверок по соблюдению организациями района законодательства в сфере охраны труда уполномоченными государственными органами контроля и надзора | Главный специалист по охране труда администрации района Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок (единиц) | 3 | 7 | Усилено внимание на муниципальные образовательные учреждения |
| 16. | Мероприятие 5.2. Рассмотрение хода выполнения мероприятий по охране труда, включенных в соглашения и коллективные договоры, случаев грубого нарушения организациями района требований охраны труда на межведомственной комиссии по охране труда | Главный специалист по охране труда администрации района Межведомственная комиссия по охране труда администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок (единиц) | 3 | 7 | Х Усилено внимание на муниципальные образовательные учреждения |

| 17. | Мероприятие 5.3. Осуществление контроля за выполнением работодателями Правил обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты | Главный специалист по охране труда администрации района Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок (единиц) | 3 | 7 | Х Усилено внимание на муниципальные образовательные учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Мероприятие 5.4. Осуществление контроля специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране труда в организациях района | Главный специалист по охране труда администрации района Государственная инспекция по труду по Иркутской области (ГИТ) | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество проверок (единиц) | 3 | 7 | Усилено внимание на муниципальные образовательные учреждения |
| 19. | Основное мероприятие 6 Организация обучения в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации района Аккредитованные учебные центры, осуществляющие обучение и проверку знаний по охране труда | март-апрель (1,2 квартал) | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Мероприятие 6.1. Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций района, в соответствии с действующим законодательством | Главный специалист по охране труда администрации района, Аккредитованные учебные центры, осуществляющие обучение и проверку знаний по охране труда | март-май (1,2 квартал) | МБ | 0 | 0 | Количество обученных (человек) | 30 | 152 | Дополнительно прошло обучение правил работ на высоте (работники и руководители) |
| 21. | Основное мероприятие 7. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 229,820 | 229,377 | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Мероприятие 7.1. Содействие в проведении предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников организаций, связанных с вредными условиями труда, для выявления ранней диагностики проф. заболеваний. | Главный специалист по охране труда администрации района ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ирк. Обл. в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах | апрель (2 квартал) | МБ | 0 | 0 | Количество организаций (единиц) | 10 | 10 | Х |
| 23. | Мероприятие 7.2. Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Главный специалист по охране труда администрации района ГУ ИРО ФСС РФ по Киренскому району | январь-август (1,2,3 квартал) | МБ | 0 | 0 | Количество организаций (единиц) | 2 | 2 | Х |
| 24. | Мероприятие 7.3. Оказание финансовой помощи организациям в проведении специальной оценки условий труда | Главный специалист по охране труда администрации района Аттестующие организации, привлекаемые для выполнения работ по специальной оценке условий труда | август (3 квартал) | МБ | 229,820 | 229,377 | Количество рабочих мест (условные единицы) | 60 | 0 | Специальная оценка проведена в 4 квартале 2014г. оплата произведена в 1 квартале 2015г. |
| 25. | Основное мероприятие 8. Совершенствование социального партнёрства в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |

| 26. | Мероприятие 8.1. Оказание содействия по заключению соглашений и коллективных договоров между работодателем и работниками организаций Киренского района с предусмотрением раздела «Улучшение условий и охраны труда» и обязательствами сторон, учитывающими требования законодательства РФ и Иркутской области об охране труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | МБ | 0 | 0 | Количество коллективных договоров (единиц) | 10 | 10 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Основное мероприятие 9. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере охраны труда | Главный специалист по охране труда администрации Киренского района | январь-декабрь | ОБ | 832,1 | 832,1 | Осуществление мероприятий (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |

Главный специалист по охране труда

Администрации киренского муниципального района                                                                     Е.Н. Голубкина

Согласовано: