## общий
Согласовано: | [9 empty] | Таблица 2.
Начальник финансового управления
Киренского района
_______________________ Е.А. Шалда
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА
«Развитие культуры Киренского района на 2015-2020г.г»___( нарастающим итогом)
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 01 января 2016г.
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2015 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»
2 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по организации работы с читателями | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
3 | Мероприятие 1.1.1. Развитие кукольного театра |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во оборудования, штук | 2 | - | отсутствие финансирования
4 | Мероприятие 1.1.2. Выездные спектакли кукольного мини-театра |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во спектаклей, едн. | 2 | 4 | востребованность детскими садами
5 | Мероприятие 1.1.3. Проведение лекций, семинаров |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во лекций, едн. | 3 | 2 | удаленность библиотек-филиалов
6 | Мероприятие 1.1.4. Проведение мероприятий, формирующих информационную культуру, интерес к чтению: акции, конкурсы, викторины |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во акций, конкурсов, викторин, едн | 15 | 18 | востребованность услуги
7 | Мероприятие 1.1.5. Проведение культурно-досуговых мероприятий: День семьи, День пожилого человека, Дни духовности и культуры и др. |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во культурно-досуговых мероприятий, едн | 8 | 10 | внеплановые мероприятия по обращениям
8 | Мероприятие 1.1.6. Работа клубов по интересам: для детей и молодежи, для пожилых людей и т.д. |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во участников, чел | 16 | 16
9 | Мероприятие 1.1.7. Проведение районных конкурсов, викторин, посвященных краеведческим датам |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во конкурсов, штук | 20 | 13 | отсутствие финансовой поддержки
10 | Мероприятие 1.1.8. Проведение цикла мероприятий, посвященных юбилею Победы в ВОВ, дням воинской славы |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн. | 20 | 20
11 | Мероприятие 1.1.9. Проведение цикла мероприятий, посвященных экологическому воспитанию |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн. | 8 | 11 | внеплановые мероприятия по обращениям
12 | Мероприятие 1.1.10. Проведение цикла мероприятий, посвященных здоровому образу жизни |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн. | 8 | 8
13 | Мероприятие 1.1.11. Проведение цикла мероприятий, посвященных правовому воспитанию населения |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн. | 10 | 10
14 | Мероприятие 1.1.12. Проведение цикла мероприятий, посвященных работе с отдельными группами населения (инвалиды, неблагополучные семьи) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн. | 6 | 6
15 | Мероприятие 1.1.13. Приобретение реквизитов, оргтехники в игровую комнату |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во оборудования, штук | 21 | - | отсутствие финансирования
16 | Мероприятие 1.1.14. Издательская деятельность литературы краеведческого характера |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во изданий, едн. | 1 | 6 | увеличение спроса
17 | Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | 2015г. | х | 18.2 | 18.2 | х | х | х | х
18 | Мероприятие 1.2.1. Подписка на периодические издания, приобретение литературы, доставка литературы из Иркутска |  |  | федеральный бюджет | 8.6 | 8.6 | кол-во экземпляров, штук | 40 | 37 | увеличение стоимости
|  |  |  | областной бюджет | 9.6 | 9.6 | кол-во экземпляров, штук | 40 | 76 | пересмотр тематической структуры приобр.изданий
19 | Мероприятие 1.2.2. Реализация мероприятий по сохранности фондов( приобретение контрольно-измерительных приборов, вентиляторов и т.д.) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн. | 1 | - | отсутствие финансирования
20 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по автоматизации и формированию информационных ресурсов библиотек | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
21 | Мероприятие.1.3.1. Создание Интернет-сайта |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во сайтов, едн | 1 | 1
22 | Мероприятие 1.3.2. Подключение к сети интернет, оплата трафика |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во месяцев | 12 | 3 | отсутствие финансирования
23 | Мероприятие 1.3.3. Приобретение оборудования для ДКЦ |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во оборудования, штук | 1 | - | отсутствие финансирования
24 | Основное мероприятие 1. 4. Софинансирования мероприятий программы Иркутской области по созданию центра «Правовой, деловой и социально- значимой информации» | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
25 | Основное мероприятие 1. 5. Финансирование мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | 2015г. | х | 28.1 | 0 | х | х | х | х
26 | Мероприятие.1.5.1. Участие в областных и общероссийских мероприятиях по повышению квалификации (2 чел.в год) |  |  | местный бюджет | 14.1 | 0 | кол-во обучающихся, чел | 3 | 1 | отсутствие финансирования
27 | Мероприятие 1.5.2. Прохождение практикумов и стажировок в областных библиотеках по различным направлениям работы (1 человек в год) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во участников, чел | 1 | - | отсутствие финансирования
28 | Мероприятие 1.5.3. Проведение профессиональных конкурсов, участие в областных и общероссийских профессиональных конкурсах |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во участников, чел | 2 | 2
29 | Мероприятие 1.5.4. Обучение работников основам техники безопасности и пожарной безопасности (2-3 чел. в год) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во обучающихся, чел | 2 | 1 | отсутствие финансирования
30 | Мероприятие 1.5.5 Прохождение практикумов и стажировок в областных библиотеках по различным направлениям работы (1 чел.в год). |  |  | местный бюджет | 14 | 0 | кол-во обучающихся, чел | 1 | 1
31 | Основное мероприятие 1. 6.Проведение мероприятий по укреплению материально– технической базы | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
32 | Мероприятие 1.6.1. Ремонт помещений, зданий, благоустройство ограды ( согласно сметы и плана) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во зданий, едн | 2 | 2
33 | Мероприятие 1.6.2. Приобретение библиотечной техники канцпринадлежностей, |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во оборудования, штук | 1 | - | отсутствие финансирования
34 | Мероприятие 1.6.3. Приобретение реквизита для ДКЦ, мебели, оборудования, изготовление вывесок |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во оборудования, штук | 1 | 5 | спонсорская помощь
35 | Основное мероприятие 1. 7. Проведение мероприятий по развитию услуг для читателей с ограниченными возможностями | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
36 | Мероприятие 1.7.1. Приобретение спецоборудования и литературы |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во оборудования, штук | 1 | - | отсутствие финансирования
37 | Основное мероприятие 1.8 Обеспечение деятельности библиотеки | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | 2015г. | х | 8543.5 | 8012.3 | х | х | х | х
38 | Мероприятие 1.8.1 Оплата труда с начислениями |  |  | местный бюджет | 5565.9 | 5174.1 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1
39 | Мероприятие 1.8.2 Коммунальные услуги |  |  | местный бюджет | 407.9 | 405.7 | кол-во зданий, едн | 2 | 2
|  |  |  | областной бюджет | 270.2 | 270.2
40 | Мероприятие 1.8.3 Прочие расходы |  |  | местный бюджет | 2299.5 | 2162.3 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1
41 | ИТОГО по подпрограмме №1 |  |  |  | 8589.8 | 8030.5
42 | Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»
43 | Основное мероприятие 2.1. Научно-экспозиционная работа | МКУК "ИКМ" | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
44 | Мероприятие 2.1.1. Совершенствование экспозиции Киренского музея. Введение в постоянную экспозицию музея элементов «электронной экспозиции», которая включает весь комплекс цифровой информации, предлагаемой посетителю для ознакомления на основе экранных интерактивных мультимедиа технологий. |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во экземпляров, штук | 1 | - | отсутствие финансирование
45 | Мероприятие 2.1.2. Приобретение современного экспозиционного оборудования (выставочного модульного – витрин с системами оптоволоконного освещения, климат-контроля, безопасности и сигнализации; звуко- и светотехнического, компьютерного, манекенов) для представления различных выставочных материалов |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во оборудование, штук | 1 | 1
46 | Основное мероприятие 2.2. Научно-исследовательская работа | МКУК "ИКМ" | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
47 | Мероприятие 2.2.1. Создание научной концепции Киренского историко-краеведческого музея (с учетом проведенной частичной реэкспозиции) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | концепция, едн. | 1 | 1
48 | Мероприятие 2.2.2. Популяризация результатов научной деятельности музея (проведение ежегодных научно-практических конференций по краеведению и публикация сборников материалов конференций) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во конференций, нтук | 1 | 2 | увеличение спроса
49 | Мероприятие 2.2.3. Подписка на специальные и ведомственные издания для научной библиотеки музея |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во изданий, едн. | 2 | - | нет финансирования
50 | Мероприятие 2.2.4. Пополнение книжного фонда научной библиотеки музея |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во изданий, едн. | 5 | 5
51 | Основное мероприятие 2.3. Издательская деятельность | МКУК "ИКМ" | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
52 | Мероприятие 2.3.1. Создание новых «музейных продуктов» (создание и поддержка информационных систем музея, выпуск буклетов, серии брошюр по истории Киренского края, набора открыток по истории, культуре и памятным местам Киренского края, создание видеофильма,) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | музейный продукт, штук | 20 | 20
53 | Мероприятие 2.3.2. Создание презентационной продукции о музее (буклетов, путеводителей, афиш) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во продукции, штук | 10 | 10
54 | Основное мероприятие 2.4. Фондовая работа | МКУК "ИКМ" | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
55 | Мероприятие 2.4.1. Оснащение фондохранилищ музея специальным фондовым оборудованием |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во оборудования, штук | 2 | 1 | нет финансирования
56 | Мероприятие 2.4.2. Пополнение музейного фонда Российской Федерации. Закуп музейных экспонатов. Организация экспедиционной деятельности и собирание музейных предметов Изготовление научных реконструкций предметов военно-исторической направленности |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во экспонатов, штук | 57 | 57
57 | Основное мероприятие 2.5. Выставочная, культурно-образовательная деятельность | МКУК "ИКМ" | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
58 | Мероприятие 2.5.1. Организация и проведение временных выставок музея, посвященных памятным датам в истории страны, области, Киренского края |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во выставок, штук | 7 | 7
59 | Мероприятие 2.5.2 Организация и проведение тематических мероприятий музея, посвященных памятным датам в истории страны, области, Киренского края |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн. | 34 | 34
60 | Мероприятие 2.5.3. Проведение музейных уроков по краеведению с целью формирования у молодежи знаний о прошлом и настоящем малой Родины, духовно-нравственного и патриотического воспитания |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во уроков, едн | 8 | 8
61 | Мероприятие 2.5.4. Обеспечение работы действующего при музее клуба «Светлица» |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во материалов, едн.комплектов | 2 | 2
62 | Основное мероприятие 2.6. Рекламно-информационная поддержка деятельности музея | МКУК "ИКМ" | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
63 | Мероприятие 2.6.1. Создание видеотеки музейных выставок и мероприятий |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн. | 5 | 5
64 | Основное мероприятие 2.7. Повышение квалификации музейных работников | МКУК "ИКМ" | 2015г. |  | 40.8 | 0 | х | х | х | х
65 | Мероприятие 2.7.1. Повышение квалификации специалистов (участие в семинарах, курсах повышения квалификации и т.п., |  |  | местный бюджет | 40.8 | 0 | кол-во обучающихся, чел | 3 | - | отсутствие финансирование
66 | Основное мероприятие 2. 8. Финансирование мероприятий по развитию материально – технической базы и расширение спектра муниципальных услуг. | МКУК "ИКМ" | 2015г. | х | 0 | 0 | х | х | х | х
67 | Мероприятие 2.8.1. Монтаж пожарной сигнализации. Обслуживание |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во зданий, едн | 1 | 1
68 | Мероприятие 2. 8..2. Проведение текущего ремонта |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во зданий, едн | 1 | 1
69 | Мероприятие 2.8.3. Создание и развитие «Информационного центра» музея (приобретение компьютерной техники с необходимой комплектацией; создание баз данных, единой локальной сети музея, Интранет-сайта учреждения; создание при музее Интернет-салона для посетителей; разработка и проведение разнообразных мультимедиа-презентаций) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во зданий, едн | 1 | - | отсутствие финансовой поддержки
70 | Мероприятие 2.8.4 Создание при музее «Центра игровых краеведческих технологий» для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста (создание экспериментально-образовательного мультимедиа-комплекса для организации познавательной деятельности детей; приобретение современного оборудования и предметов мебели; изготовление макетов, реплик и муляжей музейных предметов) |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | приобретение оборудование, шт | 2 | - | отсутствие финансовой поддержки
71 | Мероприятие 2.8.5 Создание в музее «Центра туризма и экскурсий» |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | кол-во штатных специалистов, едн. | 1 | - | отсутствие финансовой поддержки
72 | Основное мероприятие 2.9. Обеспечение деятельности музея | МКУК "ИКМ" | 2015г. | х | 2894.1 | 2621.5 | х | х | х | х
73 | Мероприятие 2.9.1. Оплата труда с начислениями |  |  | местный бюджет | 1488.5 | 1387.8 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1
74 | Мероприятие 2.9.2. Коммунальные услуги |  |  | местный бюджет | 217.3 | 95 | кол-во зданий, едн | 1 | 1
|  |  |  | областной бюджет | 285.2 | 285.3 | кол-во учреждений, едн.
75 | Мероприятие 2.9.3. Прочие расходы |  |  | местный бюджет | 903.1 | 853.4 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1
76 | ИТОГО по подпрограмме №2 |  |  |  | 2934.9 | 2621.5
77 | Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры»
78 | Основное мероприятие 3.1 Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышения качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности | МКУК "МЦНТиД "Звезда" | 2015г. | местный бюджет | 0 | 0 | х | х | х | х
79 | Мероприятие 3.1.1. Цикл мероприятий «Новогодний калейдоскоп» |  |  |  | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн | 11 | 11
80 | Мероприятие 3.1.2.Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества |  |  |  | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн | 4 | 4
81 | Мероприятие 3.1.3. Цикл мероприятий, посвященных культуре поведения |  |  |  | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн | 18 | 18
82 | Мероприятие 3.1.4. Проведение КВН, фестиваль юмора |  |  |  | 0 | 0 | кол-во мероприятий, команд едн | 8 | 8
83 | Мероприятие 3.1.5. Проведение Празднования Дня Победы |  |  |  | 0 | 0 | кол-во мероприятий, выезд агид.бригад, едн | 28 | 28
84 | Мероприятие 3.1.6. Цикл мероприятий районного уровня, в т.ч. с детьми и молодежью (Неделя детства, День молодежи, Праздник леса и т.д.) |  |  |  | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн | 15 | 15
85 | Мероприятие 3.1.7. Фестиваль фольклора |  |  |  | 0 | 0 | кол-во участников групп, едн | 10 | 10
86 | Мероприятие 3.1.8. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню города и района |  |  |  | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн | 5 | 5
87 | Мероприятие 3.1.9. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дням духовности и культуры «Сияние России» |  |  |  | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн | 6 | 6
88 | Мероприятие 3.1.10. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню матери |  |  |  | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн | 3 | 3
89 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение устойчивого функционирования учреждения | МКУК "МЦНТиД "Звезда" | 2015г. | местный бюджет | 3423.7 | 2516.7 | х | х | х | х
90 | Мероприятие 3.2.1. Увеличение стоимости основных средств, пополнение материально-технической базы учреждения |  |  |  | 3 | 0 | кол-во учреждений, едн | 1 | 1
91 | Мероприятие 3.2.2. Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  | 75.8 | 52 | кол-во учреждений, едн | 1 | 1
92 | Мероприятие 3.2.3. Мероприятия по противопожарной безопасности, охране труда |  |  |  | 0 | 0 | кол-во мероприятий, едн | 4 | 4
93 | Мероприятие 3.2.4 Работы и услуги по содержанию имущества (текущие и капитальные ремонты) |  |  |  | 0 | 0 | кол-во зданий, едн | 1 | 1
94 | Мероприятие 3.2.5. Прочие расходы, в т.ч. приобретение автомобиля |  |  |  | 3344.9 | 2464.7 | кол-во учреждений, едн | 1 | 1
95 | Основное мероприятие3.3. Повышение профессионального мастерства работников КДУ | МКУК "МЦНТиД "Звезда" | 2015г. | местный бюджет | 23.7 | 0 | х | х | х | х
96 | Мероприятие 3.3.1 Финансирование мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников (поездки на курсы повышения квалификации г. Иркутск, г. Новосибирск) |  |  |  | 23.7 | 0 | кол-во обучающихся, чел. | 4 | - | отсутствие финансирования
97 | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности учреждения | МКУК "МЦНТиД "Звезда" | 2015г. | местный бюджет | 6261.3 | 5485.1
98 | Мероприятие 3.4.1. Оплата труда с начислениями |  |  |  | 6008.1 | 5249.3 | кол-во учреждений, едн | 1 | 1
99 | Мероприятие 3.4.2 Коммунальные услуги |  |  |  | 0 | 0 | кол-во учреждений, едн | 1 | 1
100 | Мероприятие 3.4.3 Расходы на транспортные услуги |  |  |  | 0 | 0 | кол-во учреждений, едн | 1 | 1
101 | Мероприятие 3.4.4. Работы и услуги по содержанию имущества |  |  |  | 0 | 0 | кол-во учреждений, едн | 1 | 1
102 | Мероприятие 3.4.5 Прочие расходы |  |  | местный бюджет | 111.2 | 93.8 | кол-во учреждений, едн | 1 | 1
|  |  |  | областной бюджет | 142 | 142 | кол-во учреждений, едн
103 | ИТОГО по подпрограмме №3 |  |  |  | 9708.7 | 8001.8
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | 21233.4 | 18653.8 | х | х | х | х
| Ответственный исполнитель: |  |  | О.С. Слезкина
| Исполнитель: |  |  | Е.С. Шипицина Е.С.