Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Развитие культуры Киренского района

на 2014-2020 г.г.»  в 2015 г.

Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2014-2020 г.г» утверждена постановлением администрации Киренского  муниципального района от 29.10.2014 № 1127.

Внесены изменения постановлениями Киренского муниципального района от 18.02.2015г. №148; 13.10.2015г. №590; от 07.12.2015г. №657; 30.12.2015г. №693.

В состав программы входит 3 подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов»;

Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»;

Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры».

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы  в финансовых показателях в целом относится к средней категории и составляет 87,9%, т.к., в 2015 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 21233,4 тыс.руб., в том числе  из средств федерального бюджета – 8,6 тыс.руб., областного бюджета  - 707,1 тыс.руб., местного бюджета – 20517,7 тыс. рублей, фактическое исполнение муниципальной программы составило 18653,8  тыс. рублей.

По Подпрограмме №1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов» расходы составили 8030,5 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 93,5% от запланированной суммы, из-за недофинансирования денежных средств по данной подпрограмме. Основные мероприятия подпрограммы №1 направлены на организацию эффективного информационно-библиотечного обслуживания населения, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. Целевые показатели не выполнены в связи с завышенными данными, так как указаны показатели по Киренскому району в целом.

По Подпрограмме №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» расходы составили 2621,4 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 89,3% от запланированной суммы, из-за недофинансирования денежных средств по данной подпрограмме.

Основные мероприятия подпрограммы №2 направлены на сохранение историко-культорного наследия, пропаганда краеведческих знаний, достижение музеем преимущественного значения в культурной жизни края. Целевые показатели выполнены  на 105%, в связи с увеличение спроса оказываемых услуг и внеплановых мероприятий.

По Подпрограмме №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» расходы составили 8001,8 тыс.рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 82,4% от запланированной суммы, из-за недофинансирования денежных средств по данной подпрограмме.

Основные мероприятия подпрограммы №3 направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда». Целевые показатели выполнены  на 107,2%, в связи с увеличение спроса оказываемых услуг и внеплановых мероприятий.

Ответственный исполнитель                                                   О.С. Слезкина