Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы

# «Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г.» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. –7 413,313 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 6 678, 303  тыс. руб., что составляет 90 % в связи  с  финансовой недостаточностью бюджета.

По итогам 2025 года сделано следующее:

- осуществлено финансирование  организации и проведения районных мероприятий в размере 5 091,163 тыс.руб.

- осуществлено финансирование  проезда  творческих коллективов района для участия  в  творческих мероприятиях разного уровня в размере  582,63

- оказана финансовая помощь районным общественным организациям в размере 1 004,5 тыс.руб.

По результатам реализации муниципальной программы  целевой показатель «Доля  жителей, участвующих в  районных мероприятиях» превысил на 0,7 % плановое значение в связи с улучшением  качества мероприятий  и соответственно  участия большего  числа участников.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

1.Недостаточное финансирование муниципальной программы ввиду отсутствия денежных средств.

Сведения о внесённых изменениях в программу

В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.01.2025г. № 38, от 01.07.2025г. №389,  от 30.12.2025г. № 791.

Постановлением от 30.12.2025 № 795 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

Начальник отдела по культуре,

спорту и вопросам СВО                                                                                                         О.С.Слёзкина

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

(далее – программа)

«Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г.» по состоянию на 31.12.2025 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр. 5-гр.4) | % (гр. 5*100/гр.4-100) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| «Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей, участвующих в районных мероприятиях | процент | 31,7 | 32,4 | 0,7 |  | - | Улучшение качества мероприятий, больше участников |
| 2. | Доля проведенных мероприятий | процент | 100 | 100 | 0 |  | - | - |

Начальник отдела по культуре,

спорту и вопросам СВО                                                                                                         О.С.Слёзкина

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г.»

И  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г.» | всего, в том числе: Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | всего | 7 413,313 | 6 678,303 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 7 413,313 |  | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель программы – Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | всего | 7 413,313 | 6 678,303 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 7 413,313 | 6 678,303 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель программы | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 финансирование районных мероприятий | ответственный исполнитель мероприятия Отдел по культуре, делам молодежи и спорта | Х | МБ | 7 413,313 | 6 678,303 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.1 ##### Организация и проведение районных мероприятий | администрация Киренского муниципального района,МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова», МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, МКУК «Историко-краеведческий музей», МКУК МЦНТ и Д «Звезда», Управление образования администрации Киренского муниципального района, ЦРО, Администрации сельских поселений, учреждения образования (школы, дошкольные учреждения) | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 5 691,913 | 5 091,163 | кол-во меропр., ед., количество участников,чел. | 284 3824 | 284 3830 | Отсутствие денежных средств (лимиты имелись) +6 (улучшение качества мероприятий) |
| Мероприятие 1.1.2 Проезд творческих коллективов района для участия в творческих мероприятиях разного уровня | администрация Киренского муниципального района, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова», МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, МКУК «Историко-краеведческий музей», МКУК МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 708,9 | 582, 640 | кол-во меропр., ед., | 10 | 10 | Сложилась экономия за счет групповых проездов ( часть проездов была на транспорте учреждения и лимиты потрачены на топливо, а не на оплату билетов, что позволило экономить лимиты) |
|  |  |  |  |  |  | кол-во участников, чел. | 76 | 76 |  |
| Мероприятие 1.1.3 Финансовая помощь районным общественным организациям | администрация Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 1 012,5 | 1004,5 | кол-во меропр., ед. | 22 | 22 | +10 ( улучшение качества мероприятий) Отсутствие денежных средств (лимиты имелись) |
|  |  |  |  |  |  | количество участников, чел. | 1200 | 1210 |  |
| Мероприятие 1.1.4 Участие в областных мероприятиях | администрация Киренского муниципального района, МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова», МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, МКУК «Историко-краеведческий музей», МКУК МЦНТ и Д «Звезда» | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | кол-во участников, чел. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.5 Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | администрация Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество сооружений,ед. | 0 | 0 |  |

Начальник отдела по культуре,

спорту и вопросам СВО                                                                                                                            О.С.Слёзкина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюджетного  отдела

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                  Е.В.Карелина

Исп. Слёзкина О.С.