Пояснительная записка
по реализации муниципальной программы
«Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г.» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.
	Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. –7 413,313 тыс. руб.
Фактическое финансирование составило 6 678, 303  тыс. руб., что составляет 90 % в связи  с  финансовой недостаточностью бюджета.

По итогам 2025 года сделано следующее:
        - осуществлено финансирование  организации и проведения районных мероприятий в размере 5 091,163 тыс.руб.
          - осуществлено финансирование  проезда  творческих коллективов района для участия  в  творческих мероприятиях разного уровня в размере  582,63
          - оказана финансовая помощь районным общественным организациям в размере 1 004,5 тыс.руб.
По результатам реализации муниципальной программы  целевой показатель «Доля  жителей, участвующих в  районных мероприятиях» превысил на 0,7 % плановое значение в связи с улучшением  качества мероприятий  и соответственно  участия большего  числа участников.

 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
     1.Недостаточное финансирование муниципальной программы ввиду отсутствия денежных средств.
 
Сведения о внесённых изменениях в программу
	В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.01.2025г. № 38, от 01.07.2025г. №389,  от 30.12.2025г. № 791.

Постановлением от 30.12.2025 № 795 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
(далее – программа)
«Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г.» по состоянию на 31.12.2025 г.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+ 
(гр. 5-гр.4)
	%
(гр. 5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	«Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г.»

	1.
	Доля
жителей, участвующих в  районных мероприятиях


	процент 
	31,7
	32,4
	0,7
	-
	Улучшение качества мероприятий, больше участников

	

	2.
	Доля проведенных мероприятий
	процент
	100
	100
	0
	-
	-
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             ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г.» 
И  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
 (далее – муниципальная  программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
«Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2022-2027 г.г.»

	всего, в том числе:
Отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	Х
	всего
	7 413,313
	6 678,303
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	7 413,313
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель программы – Отдел по культуре, делам молодежи и спорта

	Х
	всего
	7 413,313
	6 678,303
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	7 413,313
	6 678,303
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	соисполнитель  программы  
	Х
	Всего
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1.1 
 финансирование  районных мероприятий
	ответственный исполнитель мероприятия 
Отдел по культуре, делам молодежи и спорта

	Х
	МБ
	7 413,313
	6 678,303
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 1.1.1
Организация и проведение районных мероприятий
	администрация Киренского муниципального района,МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова», МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, МКУК «Историко-краеведческий музей», МКУК МЦНТ и Д «Звезда», Управление образования администрации Киренского муниципального района, ЦРО, Администрации сельских поселений, учреждения образования (школы, дошкольные учреждения)
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	5 691,913
	5 091,163
	кол-во меропр., ед.,






количество участников,чел.
	284













3824
	284













3830
	Отсутствие денежных средств (лимиты имелись)







+6 
(улучшение качества мероприятий)

	Мероприятие 1.1.2
Проезд  творческих коллективов района для участия  в  творческих мероприятиях разного уровня
	администрация Киренского муниципального района,
МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова», МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, МКУК «Историко-краеведческий музей», МКУК МЦНТ и Д «Звезда»
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	708,9
	582, 640
	кол-во меропр., ед.,
	10
	10
	Сложилась экономия за счет групповых проездов
 ( часть проездов была на транспорте учреждения и лимиты потрачены на топливо, а не на оплату билетов, что позволило экономить лимиты)

	
	
	
	
	
	
	кол-во участников, чел.
	76
	76
	

	Мероприятие 1.1.3
Финансовая помощь районным общественным организациям


	администрация Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	1 012,5
	1004,5
	кол-во меропр., ед.
	22
	22
	+10 ( улучшение качества мероприятий)
Отсутствие денежных средств (лимиты имелись)


	
	
	
	
	
	
	количество участников,
чел.
	1200
	1210
	

	Мероприятие 1.1.4
Участие в областных мероприятиях

	
администрация Киренского муниципального района,
МКОУ ДО «ДШИ им.А.В.Кузакова», МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, МКУК «Историко-краеведческий музей», МКУК МЦНТ и Д «Звезда»

	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0

	0,0
	кол-во участников, чел.
	0
	0
	

	Мероприятие 1.1.5
Восстановление  мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества


	администрация Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество сооружений,ед.
	0
	0
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