Пояснительная записка
по реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Киренского района 
на 2015-2027 гг.» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

	Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. –151656,7  тыс. руб., в т.ч. по Подпрограммам:
№ 1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками»,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов»- 37 296,2 - тыс. рублей.
№ 2 «Организация деятельности муниципальных музеев»- 22 947,50 тыс. рублей.
№3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры»-  37 370,80  тыс.рублей.
№4  «Развитие  МКОУ ДО  «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»- 54 042,2 тыс.рублей.
Фактическое финансирование составило 136 390,4  тыс. рублей, что составляет 89,9  %. Причинами неосвоения стали: 
 -По Подпрограмме №1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных фондов» за счет кредиторской задолженности по  заработной плате, страховым взносам, коммунальным услугам, оплаты по договорам ГПХ, услуг связи.
          -По Подпрограмме №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» за счет кредиторской задолженности по  заработной плате, страховым взносам, коммунальным услугам, оплаты по договорам ГПХ, услуг связи, разработки ПСД, технической оценки здания, устройства ярморочного комплекса.
          -По Подпрограмме №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» за счет кредиторской задолженности по  заработной плате, страховым взносам, коммунальным услугам, оплаты по договорам ГПХ, услуг связи и прочих расходов.
           -По Подпрограмме №4 «Развитие  МКОУ ДО  «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» за счет кредиторской задолженности по  заработной плате, страховым взносам, коммунальным услугам, услугам связи.
        По итогам 2025 года сделано следующее:
· Осуществлено финансирование   на комплектование книжных фондов   в размере  11,3 тыс.рублей;
· Осуществлено софинансирование на  укрепление материально-технической базы детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства в сумме 22, 253 тыс.руб.
· Осуществлено софинансирование на проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры в размере  1269,8 тыс.рублей (МКОУ  ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»). 
· Все учреждения культуры устойчиво функционировали и осуществляли свою деятельность.
         
По результатам реализации муниципальной программы, произошли снижения по следующим показателям:
      - «Количество пользователей библиотеки» - снизился   на 399 чел. ( -3,9 %) в связи с отсутствием библиотекаря в с.Чечуйск,  с.Мироново, п.Визирный (уход на пенсию и т.д., библиотеки не функционировали).
        - «Увеличение книжного фонда» - снизился на 2 172 ед. ( -1,2 %), т.к.  прошла  инвентаризация фонда  в связи с объединением в округ, списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы.
     - «Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа обучающихся  жителей г. Киренска в возрасте от  6,5 до 18 лет»- на -0,1 %  - уволилась преподаватель в связи с переездом, что сказалось на количестве учащихся.



Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Факторы,  влияющие  на реализацию муниципальной программы – недостаточное финансирование ввиду отсутствия денежных средств.
Сведения о внесённых изменениях в программу
	В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.01.2025г. № 38, от 01.07.2025г. №389,  от 30.12.2025г. № 791.
Постановлением от 30.12.2025 г. № 794 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

      


Начальник отдела по культуре,
спорту и вопросам СВО                                                                                               О.С.Слёзкина           


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры Киренского района на 2015-2027 гг.»
(далее – программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+ 
(гр. 5-гр.4)
	%
(гр. 5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа «Развитие культуры Киренского района на 2015-2027 гг.»


	Подпрограмма 1 "Организация библиотечного  обслуживания населения межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов»

	1.1
	Количество пользователей библиотеки
	чел.
	10 150
	9751
	-399
	-3,9
	Снижение связано с отсутствием библиотекаря в с.Чечуйск,  с.Мироново, п.Визирный в связи с уходом на пенсию и т.д. (библиотеки не функционировали)



	1.2
	Количество посещений библиотеки
	чел.
	135 500
	146 212
	+ 10712
	+ 7,9
	увеличение удаленных обращений, посещений сайта

	1.3
	Количество книговыдачи


	экз.
	212 000
	219 427
	+7 427
	+3,5
	пополнение фонда новыми изданиями книг

	1.4.
	Увеличение книжного фонда
	экз.
	180 000
	177828
	- 2 172
	-1,2
	инвентаризация фонда в связи с объединением в округ, списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы

	1.5.
	Количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог
	экз.
	1060
	1060
	-
	-
	

	1.6.
	Количество пользователей с ограниченными физическими возможностями
	чел.
	95
	95
	-
	-
	

	Подпрограмма 2  «Организация деятельности муниципальных музеев»
	

	2.1






	Количество музейных экспонатов основного фонда
	ед. хр.
	12050
	12 900
	+850
	7,1
	Количество экспонатов увеличилось в  связи с поступлением коллекции предметов труда, конской упряжи, инструменты для обработки земли и т.д. от физлиц

	2.2
	Количество посетителей музея
	тыс.чел.
	20
	25
	+5
	25
	Количество посетителей музея увеличилось в  связи с открытием на территории музея экспозиции "Крестьянский быт", ярмарочного комплекса. Проведен ряд новых  мероприятий.  

	2.3
	Количество проведенных  музейными работниками мероприятий 

	ед.
	400
	400
	-
	-
	

	2.4
	Количество открытых выставок

	ед.
	45
	79
	+34
	75,6
	Количество выставок  музея увеличилось в  связи с открытием на территории музея торговых рядов, были привлечены новые мастера и проведены новые персональные выставки

	Подпрограмма  3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры»

	3.1
	Количество мероприятий
	ед.
	502
	503
	+1
	0,2
	Увеличение внеплановых мероприятий

	3.2
	Число посетителей  мероприятий
	чел.
	22500
	52091
	+29591
	131,5
	увеличение посетителей  в связи с увеличением внеплановых  массовых мероприятий, посещения сайта ( онлайн просмотры).

	3.3
	Количество клубных формирований
	ед.
	24
	24
	-
	
	

	3.4
	Число участников клубных формирований
	чел.
	367
	367
	-
	
	

	Подпрограмма 4 «Развитие  МКОУ ДО  «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»

	
4.1
	
Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа обучающихся  жителей г. Киренска в возрасте от  6,5 до 18 лет
	%

	11,1

	11

	-0,1

	-
	Уволилась преподаватель в связи с переездом, что сказалось на количестве учащихся




Начальник отдела по культуре, спорту 
и вопросам СВО                                                                                                                                                                      О.С.Слёзкина                                                                                                               

             ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«Развитие культуры Киренского района на 2015-2027 гг.»
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
 (далее – муниципальная  программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2015-2027г.г.»
	всего, в том числе:
	Х
	всего
	151 656,70
	136 390,4
	x
	x
	x
	x

	
	Отдел по культуре, делам молодежи   и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМС)
	
	ОБ
	15 437,70
	13 637,70
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ФБ
	96,40
	96,40
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	МБ
	136 122,60
	122 656,30

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ИИ
	0
	0
	x
	x
	x
	x

	
	ответственный исполнитель программы
Отдел по культуре, делам молодежи   и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМС)
	Х
	всего
	151 656,70
	136 390,4
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ОБ
	15 437,70
	13 637,70
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ФБ
	96,40
	96,40
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	МБ
	136 122,60
	122 656,30

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	
	соисполнитель №1 МКУ "Межпоселенческая библиотека МО Киренский район" (далее библиотека)
	Х
	всего
	37 296,20
	34 752,80
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ОБ
	573,90
	573,90
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ФБ
	96,40
	96,40
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	МБ
	36 625,90
	34 082,50
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	
	соисполнитель №2 МКУК "Историко-краеведческий музей" (далее музей)
	Х
	всего
	22 947,50
	18 580,70
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ОБ
	1 800,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	МБ
	21 147,50
	18 580,70
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	
	соисполнитель №3 МКУК "Методический центр народного творчества и досуга "Звезда"" (далее МЦНТиД)
	Х
	всего
	37 370,80
	31 501,20
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	МБ
	37 370,80
	31 501,20
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	
	соисполнитель №4  МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г.Киренска»
	Х
	всего
	54 042,20
	51 555,70
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ОБ
	13 063,80
	13 063,80
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	МБ
	40 978,40
	38 491,90
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	Подпрограмма №1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов»
	МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район
	x
	всего
	37 296,20
	34 752,80
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ОБ
	573,90
	573,90
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ФБ
	96,40
	96,40
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	МБ
	36 625,90
	34 082,50
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район
	01.01.2025-31.12.2025г.г.
	всего
	37 153,00
	34 609,60
	кол-во учреждений, едн.
	1
	1
	Кредиторская задолженность 

	
	
	
	ОБ
	540,00
	540,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	36 613,00
	34 069,60
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек
	0,00
	0,00
	кол-во мероприятий
	350
	350
	

	Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов
	
	итого
	143,20
	143,20
	кол-во экземпляров, штук
	235
	275
	Поставщиком предоставлена персональная скидка, что обеспечило возможность приобретения большего объема книжной продукции сверх первоначально утвержденного плана закупок

	
	
	
	ОБ
	33,90
	33,90
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	96,40
	96,40
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	12,90
	12,90
	
	
	
	

	Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев»
	МКУК "Историко-краеведческий музей"
	x
	всего
	22 947,50
	18 580,70
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ОБ
	1 800,00
	0,00
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	МБ
	21 147,50
	18 580,70
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей»
	1.01.2025-31.12.2025г.г.
	итого
	22 947,50
	18 580,70
	кол-во учреждений, едн.
	1
	1
	Кредиторская задолженность

	
	
	
	ОБ
	1 800,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	21 147,50
	18 580,70
	
	
	
	

	мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «Историко-краеведческий музей»
	итого
	22 947,50
	18 580,70
	кол-во учреждений, едн.
	1
	1
	Кредиторская задолженность

	
	
	
	ОБ
	1 800,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	21 147,50
	18 580,70
	
	
	
	

	мероприятие 2.1.2           осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения
	Администрация Киренского муниципального района
	итого
	0,00
	0,00
	кол-во, т 
	-
	-
	-

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

	МКУК "Историко-краеведческий музей"
	МБ
	0,00
	0,00
	количество экземпляров, предметов
	900
	900
	-

	Основное мероприятие 2.3.Экскурсионно-массовая деятельность
	
	МБ
	0,00
	0,00
	кол-во мероприятий
	350
	400
	Количество мероприятий музея увеличилось в  связи с открытием на территории музея экспозиции "Крестьянский быт". Проведен ряд новых  мероприятий  Проведен ряд новых мастер - классов 

	Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры»
	МКУК "МЦНТ и Д "Звезда"
	x
	всего
	37 370,80
	31 501,20
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	МБ
	37 370,80
	31 501,20
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 3.1  Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда»

	1.01.2025-31.12.2025г.г.
	итого
	37 370,80
	31 501,20
	кол-во учреждений, едн.
	1
	1
	Кредиторская задолженность

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	37 370,80
	31 501,20
	
	
	
	

	мероприятие 3.1.1     Обеспечение деятельности учреждения     МКУК «МЦНТ и Д «Звезда»
	итого
	37 370,80
	31 501,20
	кол-во учреждений, едн.
	1
	1
	Кредиторская задолженность

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	37 370,80
	31 501,20
	
	
	
	

	мероприятие 3.1.2           осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения
	Администрация Киренского муниципального района
	итого
	0,00
	0,00
	кол-во, т 
	-
	-
	-

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3.2.
Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности

	МКУК "МЦНТ и Д "Звезда"
	
	МБ
	0,00
	0,00
	кол-во мероприятий
	502
	503
	проведение внеплановых мероприятий

	Основное мероприятие 3.3  Государственная поддержка отрасли культуры
	МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г.Киренска»
	1.01.2025-31.12.2025г.г.
	0,00
	0,00
	кол-во учреждений
	1
	1
	-

	мероприятие 3.3.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	Основное мероприятие   3.4. Финансирование и софинансирование капитальных вложений, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности в сфере культуры
	Администрация Киренского муниципального района
	1.01.2025-31.12.2025г.г.
	всего
	0,00
	0,00
	кол-во учреждений
	0
	0
	-

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	Подпрограмма №4 «Развитие МКОУ ДО ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" »
	МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска"
	x
	всего
	54 042,20
	51 555,70
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ОБ
	13 063,80
	13 063,80
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	МБ
	40 978,40
	38 491,90
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	ИИ
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 4.1  Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования  МКОУ  ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»
	1.01.2025-31.12.2025г.г.
	итого
	39 501,40
	37 020,80
	Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В. Кузакова г. Киренска» от общего числа обучающихся  жителей г. Киренска в возрасте от  6,5 до 18 лет
	11
	11
	Кредиторская задолженность

	
	
	
	ОБ
	225,00
	225,00
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	39 276,40
	36 795,80
	
	
	
	

	Основное мероприятие   4.2  Поддержка и участие в конкурсах одаренных учащихся  МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска"
	итого
	432,20
	426,30
	Количество учащихся, принимающих участие в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов (выездных мероприятий)
	47
	46
	корректировка составов коллектива

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	432,20
	426,30
	
	
	
	

	Основное мероприятие 4.3  Государственная поддержка отрасли культуры
	МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска"
	итого
	14 108,60
	14 108,60
	кол-во зданий
	1
	1
	-

	
	
	
	ОБ
	12 838,80
	12 838,80
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	1 269,80
	1 269,80
	
	
	
	

	мероприятие 4.3.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств
	МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска"
	итого
	14 108,60
	14 108,60
	кол-во зданий
	1
	1
	-

	
	
	
	ОБ
	12 838,80
	12 838,80
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	1 269,80
	1 269,80
	
	
	
	




Начальник отдела по культуре,
спорту и вопросам СВО                                                                                                                            О.С.Слёзкина                                                                                                         
СОГЛАСОВАНО:
Начальник бюджетного  отдела 
Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                  Е.В.Карелина


 
Исп. Слёзкина О.С.

