Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Киренского района

на 2015-2027 гг.» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. –151656,7  тыс. руб., в т.ч. по Подпрограммам:

№ 1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками»,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов»- 37 296,2 - тыс. рублей.

№ 2 «Организация деятельности муниципальных музеев»- 22 947,50 тыс. рублей.

№3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры»-  37 370,80  тыс.рублей.

№4  «Развитие  МКОУ ДО  «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»- 54 042,2 тыс.рублей.

Фактическое финансирование составило 136 390,4  тыс. рублей, что составляет 89,9  %. Причинами неосвоения стали:

-По Подпрограмме №1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных фондов» за счет кредиторской задолженности по  заработной плате, страховым взносам, коммунальным услугам, оплаты по договорам ГПХ, услуг связи.

-По Подпрограмме №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» за счет кредиторской задолженности по  заработной плате, страховым взносам, коммунальным услугам, оплаты по договорам ГПХ, услуг связи, разработки ПСД, технической оценки здания, устройства ярморочного комплекса.

-По Подпрограмме №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» за счет кредиторской задолженности по  заработной плате, страховым взносам, коммунальным услугам, оплаты по договорам ГПХ, услуг связи и прочих расходов.

-По Подпрограмме №4 «Развитие  МКОУ ДО  «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» за счет кредиторской задолженности по  заработной плате, страховым взносам, коммунальным услугам, услугам связи.

По итогам 2025 года сделано следующее:

- Осуществлено финансирование   на комплектование книжных фондов   в размере  11,3 тыс.рублей;

- Осуществлено софинансирование на  укрепление материально-технической базы детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства в сумме 22, 253 тыс.руб.

- Осуществлено софинансирование на проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры в размере  1269,8 тыс.рублей (МКОУ  ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»).

- Все учреждения культуры устойчиво функционировали и осуществляли свою деятельность.

По результатам реализации муниципальной программы, произошли снижения по следующим показателям:

- «Количество пользователей библиотеки» - снизился   на 399 чел. ( -3,9 %) в связи с отсутствием библиотекаря в с.Чечуйск,  с.Мироново, п.Визирный (уход на пенсию и т.д., библиотеки не функционировали).

- «Увеличение книжного фонда» - снизился на 2 172 ед. ( -1,2 %), т.к.  прошла  инвентаризация фонда  в связи с объединением в округ, списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы.

- «Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа обучающихся  жителей г. Киренска в возрасте от  6,5 до 18 лет»- на -0,1 %  - уволилась преподаватель в связи с переездом, что сказалось на количестве учащихся.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Факторы,  влияющие  на реализацию муниципальной программы – недостаточное финансирование ввиду отсутствия денежных средств.

Сведения о внесённых изменениях в программу

В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.01.2025г. № 38, от 01.07.2025г. №389,  от 30.12.2025г. № 791.

Постановлением от 30.12.2025 г. № 794 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

Начальник отдела по культуре,

спорту и вопросам СВО                                                                                               О.С.Слёзкина

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Киренского района на 2015-2027 гг.»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| № п/п |  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  | Плановое значение |  |  | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/+ (гр. 5-гр.4) | % (гр. 5*100/гр.4-100) |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Программа «Развитие культуры Киренского района на 2015-2027 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество пользователей библиотеки | чел. |  | 10 150 |  |  | 9751 | -399 |  | -3,9 | Снижение связано с отсутствием библиотекаря в с.Чечуйск, с.Мироново, п.Визирный в связи с уходом на пенсию и т.д. (библиотеки не функционировали) |  |
| 1.2 |  | Количество посещений библиотеки | чел. |  | 135 500 |  |  | 146 212 | + 10712 |  | + 7,9 | увеличение удаленных обращений, посещений сайта |  |
| 1.3 |  | Количество книговыдачи | экз. |  | 212 000 |  |  | 219 427 | +7 427 |  | +3,5 | пополнение фонда новыми изданиями книг |  |
| 1.4. |  | Увеличение книжного фонда | экз. |  | 180 000 |  |  | 177828 | - 2 172 |  | -1,2 | инвентаризация фонда в связи с объединением в округ, списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы |  |
| 1.5. |  | Количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог | экз. |  | 1060 |  |  | 1060 | - |  | - |  |  |
| 1.6. |  | Количество пользователей с ограниченными физическими возможностями | чел. |  | 95 |  |  | 95 | - |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация деятельности муниципальных музеев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество музейных экспонатов основного фонда | ед. хр. |  | 12050 |  |  | 12 900 | +850 |  | 7,1 | Количество экспонатов увеличилось в связи с поступлением коллекции предметов труда, конской упряжи, инструменты для обработки земли и т.д. от физлиц |  |
| 2.2 |  | Количество посетителей музея | тыс.чел. |  | 20 |  |  | 25 | +5 |  | 25 | Количество посетителей музея увеличилось в связи с открытием на территории музея экспозиции "Крестьянский быт", ярмарочного комплекса. Проведен ряд новых мероприятий. |  |
| 2.3 |  | Количество проведенных музейными работниками мероприятий | ед. |  | 400 |  |  | 400 | - |  | - |  |  |
| 2.4 |  | Количество открытых выставок | ед. |  | 45 |  |  | 79 | +34 |  | 75,6 | Количество выставок музея увеличилось в связи с открытием на территории музея торговых рядов, были привлечены новые мастера и проведены новые персональные выставки |  |
| # Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество мероприятий | ед. |  | 502 |  |  | 503 | +1 |  | 0,2 | Увеличение внеплановых мероприятий |  |
| 3.2 |  | Число посетителей мероприятий | чел. |  | 22500 |  |  | 52091 | +29591 |  | 131,5 | увеличение посетителей в связи с увеличением внеплановых массовых мероприятий, посещения сайта ( онлайн просмотры). |  |
| 3.3 |  | Количество клубных формирований | ед. |  | 24 |  |  | 24 | - |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Число участников клубных формирований | чел. |  | 367 |  |  | 367 | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа обучающихся жителей г. Киренска в возрасте от 6,5 до 18 лет |  |  | % |  | 11,1 | 11 |  | -0,1 |  | - |  | Уволилась преподаватель в связи с переездом, что сказалось на количестве учащихся |

Начальник отдела по культуре, спорту

и вопросам СВО                                                                                                                                                                      О.С.Слёзкина

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Киренского района на 2015-2027 гг.»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Киренского района на 2015-2027г.г.» | всего, в том числе: | Х | всего | 151 656,70 | 136 390,4 | x | x | x | x |
|  | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМС) |  | ОБ | 15 437,70 | 13 637,70 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 96,40 | 96,40 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 136 122,60 | 122 656,30 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | ответственный исполнитель программы Отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района (далее ОКМС) | Х | всего | 151 656,70 | 136 390,4 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 15 437,70 | 13 637,70 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 96,40 | 96,40 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 136 122,60 | 122 656,30 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | соисполнитель №1 МКУ "Межпоселенческая библиотека МО Киренский район" (далее библиотека) | Х | всего | 37 296,20 | 34 752,80 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 573,90 | 573,90 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 96,40 | 96,40 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 36 625,90 | 34 082,50 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | соисполнитель №2 МКУК "Историко-краеведческий музей" (далее музей) | Х | всего | 22 947,50 | 18 580,70 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 1 800,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 21 147,50 | 18 580,70 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | соисполнитель №3 МКУК "Методический центр народного творчества и досуга "Звезда"" (далее МЦНТиД) | Х | всего | 37 370,80 | 31 501,20 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 37 370,80 | 31 501,20 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | соисполнитель №4 МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г.Киренска» | Х | всего | 54 042,20 | 51 555,70 | x | x | x | x |
|  |  |  | ОБ | 13 063,80 | 13 063,80 | x | x | x | x |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  |  |  | МБ | 40 978,40 | 38 491,90 | x | x | x | x |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| Подпрограмма №1 «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» | МКУ "Межпоселенческая библиотека" МО Киренский район | x | всего | 37 296,20 | 34 752,80 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 573,90 | 573,90 | х | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 96,40 | 96,40 | х | х | х | х |
|  |  |  | МБ | 36 625,90 | 34 082,50 | х | х | х | х |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район |  | 01.01.2025-31.12.2025г.г. | всего | 37 153,00 | 34 609,60 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | Кредиторская задолженность |
|  |  |  | ОБ | 540,00 | 540,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 36 613,00 | 34 069,60 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек |  |  |  | 0,00 | 0,00 | кол-во мероприятий | 350 | 350 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов |  |  | итого | 143,20 | 143,20 | кол-во экземпляров, штук | 235 | 275 | Поставщиком предоставлена персональная скидка, что обеспечило возможность приобретения большего объема книжной продукции сверх первоначально утвержденного плана закупок |
|  |  |  | ОБ | 33,90 | 33,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 96,40 | 96,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12,90 | 12,90 |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» | МКУК "Историко-краеведческий музей" | x | всего | 22 947,50 | 18 580,70 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 1 800,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | МБ | 21 147,50 | 18 580,70 | х | х | х | х |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей» |  | 1.01.2025-31.12.2025г.г. | итого | 22 947,50 | 18 580,70 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | Кредиторская задолженность |
|  |  |  | ОБ | 1 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 21 147,50 | 18 580,70 |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «Историко-краеведческий музей» |  |  | итого | 22 947,50 | 18 580,70 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | Кредиторская задолженность |
|  |  |  | ОБ | 1 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 21 147,50 | 18 580,70 |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.2 осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения | Администрация Киренского муниципального района |  | итого | 0,00 | 0,00 | кол-во, т | - | - | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МКУК "Историко-краеведческий музей" |  | МБ | 0,00 | 0,00 | количество экземпляров, предметов | 900 | 900 | - |
| Основное мероприятие 2.3.Экскурсионно-массовая деятельность |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | кол-во мероприятий | 350 | 400 | Количество мероприятий музея увеличилось в связи с открытием на территории музея экспозиции "Крестьянский быт". Проведен ряд новых мероприятий Проведен ряд новых мастер - классов |
| Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных учреждений культуры» | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" | x | всего | 37 370,80 | 31 501,20 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | МБ | 37 370,80 | 31 501,20 | х | х | х | х |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» |  | 1.01.2025-31.12.2025г.г. | итого | 37 370,80 | 31 501,20 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | Кредиторская задолженность |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 37 370,80 | 31 501,20 |  |  |  |  |
| мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности учреждения МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» |  |  | итого | 37 370,80 | 31 501,20 | кол-во учреждений, едн. | 1 | 1 | Кредиторская задолженность |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 37 370,80 | 31 501,20 |  |  |  |  |
| мероприятие 3.1.2 осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения | Администрация Киренского муниципального района |  | итого | 0,00 | 0,00 | кол-во, т | - | - | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности | МКУК "МЦНТ и Д "Звезда" |  | МБ | 0,00 | 0,00 | кол-во мероприятий | 502 | 503 | проведение внеплановых мероприятий |
| Основное мероприятие 3.3 Государственная поддержка отрасли культуры | МКОУ ДО «ДШИ им.А.В. Кузакова г.Киренска» | 1.01.2025-31.12.2025г.г. |  | 0,00 | 0,00 | кол-во учреждений | 1 | 1 | - |
| мероприятие 3.3.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Финансирование и софинансирование капитальных вложений, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности в сфере культуры | Администрация Киренского муниципального района | 1.01.2025-31.12.2025г.г. | всего | 0,00 | 0,00 | кол-во учреждений | 0 | 0 | - |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма №4 «Развитие МКОУ ДО ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" » | МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" | x | всего | 54 042,20 | 51 555,70 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 13 063,80 | 13 063,80 | х | х | х | х |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
|  |  |  | МБ | 40 978,40 | 38 491,90 | х | х | х | х |
|  |  |  | ИИ | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности и устойчивого функционирования МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  | 1.01.2025-31.12.2025г.г. | итого | 39 501,40 | 37 020,80 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В. Кузакова г. Киренска» от общего числа обучающихся жителей г. Киренска в возрасте от 6,5 до 18 лет | 11 | 11 | Кредиторская задолженность |
|  |  |  | ОБ | 225,00 | 225,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 39 276,40 | 36 795,80 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 Поддержка и участие в конкурсах одаренных учащихся МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска" |  |  | итого | 432,20 | 426,30 | Количество учащихся, принимающих участие в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов (выездных мероприятий) | 47 | 46 | корректировка составов коллектива |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 432,20 | 426,30 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 Государственная поддержка отрасли культуры | МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" |  | итого | 14 108,60 | 14 108,60 | кол-во зданий | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 12 838,80 | 12 838,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 269,80 | 1 269,80 |  |  |  |  |
| мероприятие 4.3.1 Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | МКОУ ДО "ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска" |  | итого | 14 108,60 | 14 108,60 | кол-во зданий | 1 | 1 | - |
|  |  |  | ОБ | 12 838,80 | 12 838,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 269,80 | 1 269,80 |  |  |  |  |

Начальник отдела по культуре,

спорту и вопросам СВО                                                                                                                            О.С.Слёзкина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюджетного  отдела

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                  Е.В.Карелина

Исп. Слёзкина О.С.