Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы

# «Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2027 годы» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. – 6 695,035 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 6 695,035 тыс. руб., что составляет 100 %.

По итогам 2025 года сделано следующее:

##### -   выплачена единовременная  денежная выплата специалистам,  заключившим  трудовой договор на срок не менее 5-ти лет (43  специалиста - 8 врачей, 33 медсестры  и  2  фельдшера) на общую сумму  3 450,0 тыс. руб.

- проведено финансирование мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время для переправы машин «Скорой помощи» на сумму 3 245,035 тыс. руб.

По результатам реализации муниципальной программы снижения показателей не произошло.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

1.Своевременное финансирование  мероприятий муниципальной программы;

2.Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.

Сведения о внесённых изменениях в программу

В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.01.2025г. № 38,  от 30.12.2025г. № 791.

Постановлением от 30.12.2025 № 796 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

Начальник отдела по культуре,

спорту и вопросам СВО                                                                                                         О.С.Слёзкина

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2027 годы»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр. 5-гр.4) | % (гр. 5*100/гр.4-100) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| «Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению Киренского муниципального района на 2018-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность медицинскими кадрами | процент | 58 | 76,6 | + 18,6 |  | - | Прибыло и трудоустроено медработников больше, чем планировалось |
| 2. | Исполнение мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время для переправы машин «Скорой помощи» | процент | 100 | 100 | 0 |  | 0 | - |

Начальник отдела по культуре,

спорту и вопросам СВО                                                                                                         О.С.Слёзкина

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2027 годы»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2025 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2025год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению Киренского муниципального района на 2018-2027 годы» | всего, в том числе: | Х | всего | 6 695,035 | 6 695,035 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 6 695,035 | 6 695,035 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель программы – комитет по социальной политике администрации Киренского муниципального района | Х | всего | 6 695,035 | 6 695,035 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 6 695,035 | 6 695,035 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель программы | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 -установление дополнительных мер социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Киренская РБ» | ответственный исполнитель мероприятия комитет по социальной политике администрации Киренского муниципального района | Х | МБ | 3 450,0 | 3 450,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.1 ##### единовременная денежная выплата специалистам, заключившим трудовой договор на срок не менее 5-ти лет | комитет по социальной политике администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 3 450,0 | 3 450,0 | Кол. чел., | 43 | 43 |  |
| Мероприятие 1.1.2 Оплата договоров, заключенных на обучение молодых специалистов | комитет по социальной политике администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | кол.ед.договоров | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 - создание условий для оказания квалифицированной и своевременной медицинской помощи населению Киренского муниципального района | комитет по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 3 245,035 | 3 245,035 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.1 Финансирование мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время для переправы машин «Скорой помощи» | комитет по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 3 245,035 | 3 245,035 | % | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт жилья с целью предоставления для проживания специалистов по договору социального найма. | комитет по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Кол.ед. жилья | 0,0 | 0,0 |  |

Начальник отдела по культуре,

спорту и вопросам СВО                                                                                                                            О.С.Слёзкина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюджетного  отдела

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                  Е.В.Карелина

Исп. Слёзкина О.С.