Пояснительная записка
по реализации муниципальной программы
«Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2027 годы» в 2025 г.

Основные результаты реализации программы.

	Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. – 6 695,035 тыс. руб.
Фактическое финансирование составило 6 695,035 тыс. руб., что составляет 100 %. 

По итогам 2025 года сделано следующее:
        -   выплачена единовременная  денежная выплата специалистам,  заключившим  трудовой договор на срок не менее 5-ти лет (43  специалиста - 8 врачей, 33 медсестры  и  2  фельдшера) на общую сумму  3 450,0 тыс. руб.

      - проведено финансирование мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время для переправы машин «Скорой помощи» на сумму 3 245,035 тыс. руб.

По результатам реализации муниципальной программы снижения показателей не произошло.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
                1.Своевременное финансирование  мероприятий муниципальной программы;
                2.Высокая потребность в выполнении мероприятий муниципальной программы.
Сведения о внесённых изменениях в программу
	В 2025 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.01.2025г. № 38,  от 30.12.2025г. № 791.


Постановлением от 30.12.2025 № 796 все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
 «Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2027 годы» 
 (далее – программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+ 
(гр. 5-гр.4)
	%
(гр. 5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	«Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2027 годы»

	

	1
	Укомплектованность медицинскими кадрами

	процент 
	58
	76,6
	+ 18,6
	-
	Прибыло и трудоустроено медработников больше, чем планировалось

	

	2.
	Исполнение мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время для переправы машин «Скорой помощи»
	процент
	100
	100
	0
	0
	-
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             ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2027 годы» 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
 (далее – муниципальная  программа)
по состоянию на 31.12.2025 г.

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа

«Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2027 годы»
	всего, в том числе:
	Х
	всего
	6 695,035
	6 695,035
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	6 695,035
	6 695,035
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель программы – комитет по социальной политике администрации Киренского муниципального района

	Х
	всего
	6 695,035
	6 695,035
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	6 695,035
	6 695,035
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	соисполнитель  программы  
	Х
	Всего
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	 ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1.1 
 -установление дополнительных мер социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Киренская  РБ»

	ответственный исполнитель мероприятия 
комитет по социальной политике  администрации Киренского муниципального района
	Х
	МБ
	3 450,0
	3 450,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 1.1.1
единовременная  денежная выплата специалистам,  заключившим  трудовой договор на срок не менее 5-ти лет

	комитет по социальной политике  администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	3 450,0
	3 450,0
	Кол. чел., 

	43
	43
	

	Мероприятие 1.1.2
Оплата   договоров, заключенных на обучение молодых специалистов
	комитет по социальной политике  администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	кол.ед.договоров
	0
	0
	

	Основное мероприятие 1.2
- создание условий для оказания квалифицированной и своевременной медицинской помощи населению Киренского муниципального района
	комитет по имуществу и ЖКХ
администрации Киренского муниципального района

	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	3 245,035
	3 245,035
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 1.2.1
Финансирование мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время для переправы машин «Скорой помощи»
	
комитет по имуществу и ЖКХ
администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	3 245,035
	3 245,035
	%
	100
	100
	

	Мероприятие 1.2.2
Капитальный ремонт жилья с целью предоставления  для проживания специалистов по договору социального найма.
	комитет по имуществу и ЖКХ
администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Кол.ед. жилья
	0,0
	0,0
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