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Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2027гг.»

 (далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2025г.
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+

(гр.5-гр.4)
	%

(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2027гг.»

	1
	Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Киренского муниципального района
	%
	118
	118
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности мэра Киренского муниципального района»

	1.1
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Киренского муниципального района
	Да-1, нет -0
	1
	1
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района»

	2.1
	Отсутствие замечаний мэра Киренского муниципального района на работу Аппарата по обеспечению деятельности мэра Киренского муниципального района, администрации Киренского муниципального района
	Да-1, нет -0
	1
	1
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами»

	3.1
	Доля условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета
	%
	2,5
	2,5
	-
	-
	-

	3.2
	Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ
	%
	99
	88,25
	-10,75

	
	Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ меньше в связи с изменением объема расходов

	3.3
	объем резервного фонда
	%
	0,03
	0,02

	- 0,01
	
	Средства резервного фонда не использованы в полном объеме

	3.4
	Удельный вес расходов по исполнительным листам
	%
	0
	0
	-
	-
	-

	3.5
	Объем муниципального долга
	Тыс.руб
	5,60
	4,8

	-0,8
	-
	Погашен бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва при исполнении бюджета в соответствии с графиком погашения

	3.6
	объем учреждений, охваченных информационной системой
	%
	100
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района»

	4.1
	Доля мероприятий, проведенных с участием Управления образования, без замечаний со стороны Мэра Киренского района по качеству подготовки в общем количестве проведенных мероприятий
	%
	99
	95,1
	- 3,9
	-
	Дефицит средств местного бюджета

	Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе»

	5.1
	Отношение объема просроченной  кредиторской задолженности бюджета МО Киренский район к расходам бюджета
	Тыс.руб
	0
	0
	-
	-
	-

	5.2
	Доля расходов бюджета утвержденных на плановый период
	%
	100
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 6 «Муниципальная политика в сфере экономического развития Киренского района»

	6.1
	Доля обеспеченности населения поселений, входящих в состав Киренского района, продовольственными товарами
	%
	100
	0
	-100
	-
	Доля обеспеченности населения поселений, входящих в состав Киренского района составила 0% в результате отсутствия заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на поставку продуктов питания первой необходимости.


Заместитель мэра 

по экономике и финансам                                                                                                                                                              Е.А.Чудинова
                                                                                           Таблица 2.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2027 гг.» (далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2025г.
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2027гг.»
	всего, в том числе:
	Х
	Всего
	333 945,29
	316 317,8
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	89 973,08
	89 973,08
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	2,8
	2,8
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	243 969,41
	226 341,92
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы – Заместитель мэра по экономике и финансам администрации Киренского муниципального района; соисполнитель 1 – Администрация Киренского муниципального района (Бухгалтерия); Соисполнитель 2 – Финансовое управление администрации Киренского муниципального района;

Соисполнитель 3 – Управление образованием Киренского муниципального района 


	Х
	Всего
	333 945,29
	316 317,8
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	89 973,08
	89 973,08
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	2,8
	2,8
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	243 969,41
	226 341,92
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности мэра Киренского муниципального района»
	всего, в том числе:
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	Всего
	5 484,40
	5 223,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель – бухгалтерия администрации Киренского муниципального района
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	5 484,40
	5 223,2
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности мэра Киренского муниципального района»
	бухгалтерия администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	Всего


	5 484,40


	5 223,2

	Осуществление мероприятия 
(1-да, 0-нет)
	1
	1
	Отклонение связано с дефицитом средств в местном бюджете.

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	5 484,40
	5 223,2
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района»
	Всего, в том числе:
	Х
	Всего
	126 262,46
	114 474,9
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель – бухгалтерия администрации Киренского муниципального района
	
	ОБ
	9 279,4
	9 279,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	2,8
	2,8
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	116 980,26
	105 192,7
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района»
	бухгалтерия администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	Всего


	126 262,46
	114 474,9
	Осуществление мероприятия 
(1-да, 0-нет)
	1
	1
	Отклонение связано с дефицитом средств в местном бюджете.

	
	
	
	ОБ
	9 279,4
	9 279,4
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	2,8
	2,8
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	116 980,26
	105 192,7
	
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами»


	Всего, в том числе:


	Х


	Всего
	44 448,47
	39 289,4
	Х


	Х


	Х


	Х

	
	
	
	ОБ
	53,8
	53,8
	
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	ответственный исполнитель - финансовое управление администрации Киренского муниципального района 
	
	МБ
	44 394,67
	39 235,6
	
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения местного бюджета»
	Финансовое управление администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	Всего


	37 945,99
	33 825,7
	Осуществление мероприятия 
(1-да, 0-нет)
	1
	1
	Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения местного бюджета меньше запланированного на 4 120,29 тыс. рублей в связи с отсутствием лимитов связанных с дефицитом средств в местном бюджете.

	
	
	
	ОБ
	53,8
	53,8
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	37 892,19
	33 771,9
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3.2 «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации Киренского района»
	Администрация Киренского муниципального района
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	МБ
	3 316,45
	2 316,45
	Осуществление мероприятия 
(1-да, 0-нет)
	1
	1
	Средства резервного фонда не использованы в полном объеме

	Основное мероприятие 3.3 «Исполнение судебных решений, их учет и хранение»
	Финансовое управление администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	МБ
	0,0
	0,0
	Количество исполнительных листов, 
шт.
	0
	0
	Х

	Основное мероприятие 3.4 «Управление муниципальным долгом МО Киренский район»
	Финансовое управление администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	МБ
	5,6
	4,8
	Объем муниципального долга, тыс.руб;


	0
	4,8
	Погашен бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва при исполнении бюджета в соответствии с графиком погашения

	Основное мероприятие 3.5 «Информационное и техническое обеспечение процесса исполнения бюджета МО Киренский район»
	Финансовое управление администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	МБ
	3 180,43
	3 142,4
	Доля учреждений, охваченных информационной системой, %.

	100
	100
	Мероприятие 3.5 «Информационное и техническое обеспечение процесса исполнения бюджета МО Киренский район» меньше запланированного на 38,03 тыс. рублей в связи с отсутствием лимитов связанных с дефицитом средств в местном бюджете.

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района»
	Всего, в том числе:


	Х


	Всего


	10 642,37
	10 222,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель – управление образования администрации Киренского муниципального района
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	10 642,37
	10 642,37
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	


Осуществление мероприятия 

	(1-да, 0-нет)
	1
	1
	Счета за декабрь перешли на оплату в 2026г., дефицит средств местного бюджета

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	10 642,37
	10 222,7
	
	
	
	

	Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе»
	Всего, в том числе:


	Х


	Всего
	147 107,58
	147 107,58
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации Киренского муниципального района
	
	ОБ
	80 639,88
	80 639,88
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	66 467,7
	66 467,7
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов в среднесрочной перспективе»
	Финансовое управление администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	Всего


	147 107,58
	147 107,58
	Осуществление мероприятия 
(1-да, 0-нет)
	1
	1
	Х

	
	
	
	ОБ
	80 639,88
	80 639,88
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	66 467,7
	66 467,7
	
	
	
	

	Основное мероприятие 5.2 «Повышение эффективности распределения средств  бюджета МО Киренский район»
	Финансовое управление администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	МБ
	0,00
	0,00
	Доля расходов бюджета утвержденных на плановый период, %

	100
	100
	Х

	Подпрограмма 6 «Муниципальная политика в сфере экономического развития Киренского района»
	Всего, в том числе:


	Х


	Всего


	0,0


	0,0


	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по экономике администрации Киренского муниципального района
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 6.1 «Выделение субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юр. лиц и ИП, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения, входящие в состав Киренского района»
	Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025г. – 31.12.2025г.
	Всего


	0,0


	0,0


	Количество доставленных продовольственных товаров,
 т.
	0
	0
	Количество доставленных продовольственных товаров, доставленных населению поселений, входящих в состав Киренского района составило 0 т. в результате отсутствия заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на поставку продуктов.

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	


Заместитель мэра 
по экономике и финансам                                                                                                                                                                   Е.А.Чудинова
СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления 
администрации Киренского муниципального округа                                                                                                                             Е.А.Шалда
Пояснительная записка

к годовому отчету за 2025 год

Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2027 гг."

Основные результаты реализации программы

Общий объем запланированных средств на 2025 год составил 333 945,29 тыс. руб. Средства из областного бюджета – 89 973,08 тыс.руб., из федерального бюджета – 2,8 тыс.руб., из местного бюджета – 243 969,41 тыс.руб. Фактически произведено расходов на сумму 316 317,8 тыс. руб. Средства из областного бюджета – 89 973,08 тыс.руб., из федерального бюджета – 2,8 тыс.руб., из местного бюджета – 226 341,92 тыс.руб., что составляет 94,7%.
В ходе реализации программы в 2025 году сделано следующее:

· Обеспечена деятельность мэра Киренского муниципального района
· Обеспечена деятельность администрации Киренского муниципального района

· Обеспечено эффективное управление муниципальными финансами, формирование и организация исполнения местного бюджета 

· Погашен бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва при исполнении бюджета в соответствии с графиком погашения
· Организована деятельность аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района 
· Обеспечена сбалансированность и устойчивость местных бюджетов в среднесрочной перспективе
По итогам 2025 года по программе «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2027гг.» не все целевые показатели были достигнуты плановых значений. В подпрограмме 3 «Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами» фактическое значение по показателю 3.2 (удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ) меньше на 10,75% планового значения в связи с изменением объема расходов, фактическое значение по показателю 3.3 (объем резервного фонда) меньше на 0,01% планового значения в связи с использованием средств резервного фонда  не в полном объеме, фактическое значение по показателю 3.5 (объем муниципального долга) меньше на 0,8 тыс.рублей в связи с погашением бюджетного кредита в соответствии с графиком платежей. В подпрограмме 4 «Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района» доля мероприятий, проведенных с участием Управления образования, без замечаний со стороны Мэра Киренского муниципального района по качеству подготовки в общем количестве проведенных мероприятий составила 95,1% из-за дефицита средств местного бюджета. В подпрограмме 6 «Муниципальная политика в сфере экономического развития Киренского района» доля обеспеченности населения поселений, входящих в состав Киренского района, продовольственными товарами составила 0 % в связи с отсутствием заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на поставку продуктов питания первой необходимости в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Внешний фактор, повлиявший на реализацию муниципальной программы дефицит средств местного бюджета.
Сведения о внесенных изменениях в программу

В течение 2025 года в программу были внесены изменения на основании Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2027гг.»» от 06.03.2025г. № 143, Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015 -2027гг.»» от 04.07.2025г. № 401, Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2027гг.»» от 30.12.2025г. № 810, а также Постановлением Администрации Киренского муниципального округа от 30.12.2025г. № 811 «О признании утратившими силу» вышеуказанные Постановления были признаны утратившими силу. 
Заместитель мэра 

по экономике и финансам                                                                                                       Е.А.Чудинова
