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Пояснительная записка                                                                                                                                                          по реализации Муниципальной  программы                                                                                                                        «Развитие  физической культуры и  спорта                                                                                                                       в  Киренском  районе  на 2022-2027 гг.»
в 2025 г.

Основные результаты  реализации программы. 

Общий объем запланированных средств на 2025 год составил  7 448,798 тыс. руб.:                                                  в т.ч. за счет средств местного бюджета – 3 319,865 тыс. руб.,  за счет областного                    бюджета – 4 128,933  тыс.руб.  Фактически произведено расходов  на сумму всего:  5 782,1292 в т.ч. за счет средств местного бюджета – 1 653,1972 руб.,  за счет областного бюджета – 4 128,932 тыс.руб., что  составило 77,6 %. 

В 2025 году сделано  следующее:

· Проведено  49 спортивных мероприятий по разным видам спорта  в  рамках программы, количество участников составило 3205 чел.; 
· Сборные команды  Киренского района в составе  472 чел.  выехали на 50 областных соревнований; 
· Проведено 7 мероприятий информационной пропаганды ЗОЖ, в которых приняли участие 2000 чел, выпущено 1800 ед. календарей и буклетов; 
· Выделено софинансирование на приобретение 210 ед. спортивного оборудования;
· Реализовано 2 инициативных проекта: «Техническое оснащение стадиона «Водник»» и  «Благоустройство спортивной площадки стадиона «Водник». Этап 1. Устройство основания». 
По итогам 2025 года целевые показатели муниципальной  программы превысили запланированный уровень.  

      Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
      Факторы, повлиявшие на ход реализации программы: дефицит средств местного бюджета
                  Сведения о внесенных изменениях в программу:

1.Постановление   от 27.01.2025 г. № 38 «О внесении  изменений  в  муниципальные  программы»                                                                      
2.Постановление от 01.07.2025 г. № 389 «О  внесении  изменений  в  муниципальные  программы»                                                                
3. Постановление от  30.12.2025 г. № 790 «О внесении  изменений  в  муниципальные  программы»                                                                
    Постановлением от 30.12.2025 г. № 793 «О признании утратившими силу»                                                             все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе признаны утратившими силу  с 31 декабря 2025 г.

Подготовил:   

Гл. специалист  отдела:  М.А. Петрова ___________________

Согласовано:   

Начальник отдела:  О.С. Слезкина___________________

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе  на 2022 – 2027 гг.»

по состоянию на 31.12.2025 г.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе  на 2022 – 2027 гг.»



	1.
	Целевой  показатель 

Доля 

населения, систематически занимающегося физической  культурой  и  спортом
	%
	65
	66,3
	1,3
	-
	Увеличение  количества  занимающихся физической  культурой и спортом по стат.данным годового отчета 1 ФК

	2
	Целевой  показатель 
Пропускная  способность  объектов  спорта  в  Киренском  районе

	Кол.

Чел.
	2250
	2270
	20
	0,9
	Улучшение  спортивной  инфраструктуры - оснащение  спортивными  объектами.



Подготовил:   

Гл. специалист  отдела:  М.А. Петрова ___________________

Согласовано:   

Начальник отдела:  О.С. Слезкина___________________

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ                                                                                              «Развитие  физической культуры и  спорта  в  Киренском  районе  на 2022-2027 гг.»
И  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА                                                                                                                                                       по состоянию на 31.12.2025 г.
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано  за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия         на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная  программа

«Развитие  физической культуры и  спорта  в  Киренском  районе  на 2022-2027 гг.»

	всего, в том числе:
	Х
	Всего
	7 448,798
	5 782,1292
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ


	4 128,933
	4 128,932
	
	
	
	


	
	
	
	МБ


	3 319,865
	1 653,1972
	
	
	
	

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	
	Всего
	7 448,798
	5 782,1292
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	ОБ


	4 128,933
	4 128,932
	
	
	
	

	
	
	
	МБ


	3 319,865
	1 653,1972
	
	
	
	

	
	соисполнитель 1

отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	участник 1

отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма 1

«Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта  в Киренском районе»
	всего, в том числе:
	Х
	МБ
	1 196,0
	1 196,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы

отдел по культуре, делам молодежи и спорта
	Х
	МБ
	1 196,0
	1 196,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	соисполнитель 1

отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	участник 1

отсутствует
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1.1

Финансирование мероприятий                          по развитию  физической  культуры  и  массового   спорта  в Киренском районе
	отдел по культуре, делам молодежи           и спорту администрации Киренского муниципального района,                          МАУ  ДО ДЮЦ "Гармония",  МЦНТ и Д «Звезда»
	01.01.20245по 31.12.2025
	МБ
	1 196,0
	1 196,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие  1.1.1 Проведение спортивных мероприятий   в Киренском  районе
	МАУ  ДО ДЮЦ "Гармония",  МЦНТ и Д «Звезда»
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	494,0
	494,0
	Кол. Мероприятий, Кол.

участников 

/чел.
	49

10 116
	49

10205
	Фактически участие приняло большее количество человек


	Мероприятие 1.1.2                        Участие  в  областных  мероприятиях  сборных команд  МАУ  ДО  ДЮЦ  "Гармония" и сборных команд - представителей Киренского  района


	Отдел  по культуре,  делам молодежи  и спорту администрации Киренского муниципального района,  МАУ  ДО ДЮЦ  "Гармония"
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	702,0
	702,0
	Кол. Мероприятий,

Кол участников /чел.


	53

460
	50
472
	Не смотря на меньшее количество мероприятий,                количество выезжающих участников на областные соревнования было большим

	Мероприятие 1.1.3 Организация  проведения информационной   пропаганды  здорового  образа  жизни  среди  всего населения 
	Отдел  по культуре,  делам молодежи  и спорту администрации Киренского муниципального района,  МАУ ДО  ДЮЦ  "Гармония"
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	0
	0
	Кол. Мероприятий,

Кол. участников мероприятий /чел.,
Кол. продукции /шт.
	9

1290

1 580
	7

2 000

1800
	Не смотря на меньшее количество мероприятий охват населения превысил факт


	Подпрограмма  2              «Развитие  спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы  в Киренском районе»
	Отдел  по культуре,  делам молодежи  и спорту администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 по 31.12.2025
	ВСЕГО                            

         МБ 

ОБ
	6 252,7979
2 123,864
4 128,9339

	4 586,1292
457,1972
4 128,932

	Х
	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 2.1  Финансирование мероприятий для развития  спортивной  инфраструктуры  и  материально – технической  базы  в Киренском районе
	Отдел  по культуре,               делам молодежи                   и спорту администрации Киренского муниципального района, МАУ ДО  ДЮЦ  "Гармония"
	01.01.2025 по 31.12.2025
	ВСЕГО

МБ 

ОБ
	6 252,7979
2 123,864
4 128,9339

	4 586,1292
457,1972
4 128,932

	Х
	Х
	Х
	Х

	Мероприятие 2.1.1:                   Вывоз  спортивного оборудования  и  инвентаря из других субъектов РФ
	Отдел  по культуре,  делам молодежи  и спорту администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	0
	0

	Кол. участников мероприятий

/чел.
	0
	0
	

	Мероприятие 2.1.2: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований            Иркутской области              на приобретение спортивного оборудования                      и инвентаря  для оснащения муниципальных организаций.
	Отдел  по культуре,  делам молодежи  и спорту администрации Киренского муниципального района
	01.01.2025 по 31.12.2025
	ВСЕГО

МБ 

ОБ
	141,687

12,753

128,934
	141,687

12,753

128,934
	Кол. мероприятий,

Кол. продукции/

	1

210

	1

210

	

	Мероприятие 2.1.3 Финансовая поддержка реализации  инициативных  проектов,  СОНКО,  осуществляющих            свою деятельность                  в сфере физической культуры и спорта 
	МАУ ДО  ДЮЦ  "Гармония"


	01.01.2025 по 31.12.2025
	Всего

МБ

          ОБ


	6 111,1109
2 111,111
3 999,9999         
	4 444, 4422
444,4442
3 999,998        
	Кол. мероприятий,

Кол. продукции/

	3

117

	3
1000
	Дефицит

бюджетных средств

	Мероприятие 2.1.4: Финансирование                   и  софинансирование капитальных  вложений, проведение ремонта объектов муниципальной собственности  в сфере физической              культуры  и  спорта              
	МАУ ДО  ДЮЦ  "Гармония"


	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	0
	0
	Кол. мероприятий

	0
	0
	

	Мероприятие 2.1.5: Укрепление  материально-технической  базы центра тестирования ВФСК  ГТО Киренского  района 
	МАУ ДО    ДЮЦ «Гармония»
	01.01.2025 по 31.12.2025
	МБ
	0
	0
	Кол. мероприятий


	0
	0
	


Подготовил:   

Гл. специалист  отдела:  М.А. Петрова ___________________

Согласовано:   

Начальник отдела:   О.С. Слезкина___________________

Согласовано:                                                                                                                                                                                                                                                Финансовый  отдел:  Е.В. Карелина_______________________

