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Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Обеспечение содержания и управление муниципальным имуществом на 2020-2027гг» за 2025 г.
Основные результаты реализации программы.
  Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 г. Составил 21140,11  тыс. руб., из них в  местный бюджет – 21140,11 тыс. рублей.
 Фактическое финансирование составило 16733,93 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 16733,93 тыс. рублей,  процент освоения 79,2%.

В ходе реализации муниципальной программы, несмотря на  неполное освоение бюджетных ассигнований в 2025 году  были достигнуты следующие результаты:

- по основному мероприятию 1.1 «Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности МО Киренский район»,   100% исполнение позволило уточнить площадь объектов состоящих на кадастровом учете и зарегистрированных  в собственности МО Киренский район. 

- по основному мероприятию 1.2 «Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, государственная собственность на которые не разграничена и находящимися на территории Киренского района»  в 100 %  исполнении,  позволило объявить 2 аукциона по земельным участкам и  3 аукциона по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества, находящимся в муниципальной собственности. 

 - по основному мероприятию 1.3 «Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права на земельные участки под объектами недвижимости находящимися в муниципальной собственности МО Киренский район в 100 % исполнении, позволило увеличить количество земельных участков  предоставленных в собственность граждан,  и как следствие увеличения поступлений в бюджет. 
- в 2025 году так же была обновлена материальная база путем приобретения в муниципальную собственность имущества, в том числе была приобретена 1 квартира в специализированный жилой фонд, 5 детских площадок, оргтехника и мебель для нужд администрации. 
При реализации муниципальной программы, целевые показатели  достигли следующих  значений:

- выполнение планового показателя «доля доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации» произошло в результате того что  в 2025 году плановые доходы от сдачи в аренду земельных участков были скорректированы с учетом фактических поступлений в течении года,   постоянной работой специалистов отдела с  арендаторами по недопущению задолженности по арендной плате и других неналоговых платежей от использования муниципального имущества, что поспособствовало  выполнению планового показателя;

- плановый показатель «доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества сформированных» выполнен на 100%, все сформированные участки были предоставлены в аренду, в собственность либо переданы в постоянное (бессрочное) пользование;

- низкое исполнение планового показателя «Доля мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии со Схемой мест размещения рекламных конструкций на территории Киренского района»,  обусловлено отсутствием спроса на наружную рекламу, а так же отсутствием рекламных конструкций,   стоимость изготовления которых не соизмерима с  поступлениями от рекламы.         -  выполнение   планового показателя «Доля объектов недвижимости, на которые  зарегистрировано право собственности МО Киренский район в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в в реестре муниципальной собственности и подлежащих регистрации»  обусловлено тем что все объекты находящиеся в реестре  объектов муниципальной собственности являются собственностью МО Киренский район и право  на них зарегистрировано в ЕГРН, новых объектов по которым необходимо было бы проводить работы по технической документации и регистрации права собственности в 2025 году в эксплуатацию не вводилось.  Сейчас же работа в данном направлении ведется в основном  по  уточнению площадей уже существующих объектов муниципальной собственности, а так же по объектам  по которым принято решение о реконструкции.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Средства по муниципальной программе не освоены в полном  объеме сумма неисполнения составила 4406,18 тыс. рублей, в том числе:

По Основному мероприятию №1.5 «Обеспечение содержания муниципальной казны МО Киренский район»  сумма неисполнения составила: 2683,86 тыс. рублей, в том числе по теплоснабжению и электроэнергии, в связи с дефицитом средств местного  бюджета,  оплата услуг предоставленных в декабре месяце, перешла на 2026 год.

            По Основному мероприятию №1.6 «Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, связанных с охраной» сумма неисполнения составила 35,6 тыс. рублей, данная сумма сложилась по причине того что исполнитель не предоставил документы по исполнению контракта за декабрь месяц,  в связи с чем оплата услуг перешла на 2026 год. 
             По Основному мероприятию №1.7 «Приобретение имущества казны» сумма неисполнения составила 1686,72 тыс. рублей, данная сумма сложилась по причине не исполнения контракта  Исполнителем, оборудование не было поставлено в срок,  в связи, с чем оплата услуг перешла на 2026 год.
Сведения о внесённых изменениях в программу.

           В 2025 году в Муниципальную программу «Обеспечение содержания и управление муниципальным имуществом на 2020-2027гг»  3 раза вносились изменения следующими постановлениями: №54 от 30.01.2025г.,   №387, от 30.06.2025г.,  № 812 от 30.12.2025г., №813 от 30.12.2025г., все нормативно-правовые акты по данной муниципальной программе утратили силу с 31 декабря 2025 г.

.
Начальник отдела по управлению

Муниципальным имуществом                                                                                             Е.С. Антипина
Таблица 1.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (годовая)
«Обеспечение содержания и управление муниципальным имуществом на 2020 – 2027 гг.» 

(наименование муниципальной программы Киренского муниципального округа (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2025
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+

(гр.5-гр.4)
	%

(гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Обеспечение содержания и управление муниципальным имуществом на 2020 – 2027 гг.»

	1
	доля доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации в общем объеме доходов
	%
	3,0
	3,0
	
	
	

	2
	доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества сформированных 
	%
	100
	100
	
	
	

	3
	Доля мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии со Схемой мест размещения рекламных конструкций на территории Киренского района
	%
	85
	40
	-45
	
	Не выполнение обусловлено отсутствием спроса на наружную рекламу, отсутствия  рекламных конструкций,   стоимость изготовления которых не соизмерима с  поступлениями от рекламы.

	4
	Доля объектов недвижимости, на которые  зарегистрировано право собственности МО Киренский район в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих регистрации
	%
	100
	100
	
	
	


Начальник ОУМИ______________
__________________                                           Антипина Е.С. 

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
 Обеспечение содержания и управление муниципальным имуществом на 2020 – 2027 гг.»       (полугодовая нарастающим итогом, годовая)
(наименование муниципальной программы Киренского муниципального округа (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2025г.
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2025 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения (при наличии)

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа:

«Обеспечение содержания и управление муниципальным имуществом на 2020 – 2027 гг.»       
	всего, в том числе:
	год
	Всего:
	21140,11
	16733,93
	Х
	Х
	х
	х

	
	
	
	ОБ
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	21140,11
	16733,93
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по управлению муниципальным имуществом
	год
	Всего:
	21140,11
	16733,93
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ОБ
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	МБ
	21140,11
	16733,93
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	ИИ
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	

Х

	Х
	Х
	Х

	Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Киренский район
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел по управлению муниципальным имуществом

	год

	МБ
	32,5

	32,5

	количество объектов (ед.)
	4
	4
	

	Основное мероприятие 1.2.

Обеспечение независимой оценки в целях  управления и распоряжения  муниципальным имуществом, землями, государственная собственность на которые не разграничена и находящимися в собственности  муниципального образования Киренский район
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел по управлению муниципальным имуществом

	год
	МБ
	50,0
	50,0
	количество объектов (ед.)
	25
	25
	

	Основное мероприятие 1.3.

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Киренский район
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел по управлению муниципальным имуществом

	год
	МБ
	189,5
	189,5
	количество объектов (ед.)
	20
	20
	

	Основное мероприятие 1.4.

Обеспечение проведения оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проведения работы по демонтажу рекламных конструкций
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел по управлению муниципальным имуществом

	год
	МБ
	0,00
	0,00
	количество объектов (ед.)
	0

	0

	

	Основное мероприятие 1.5.

Обеспечение содержания муниципальной казны МО Киренский район 
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел по управлению муниципальным имуществом

	год
	Бюджет Киренского района
	12954,46
	10270,6
	количество объектов (ед.)
	7
	7

	Сумма неисполнения составила: 2683,86 тыс. рублей, в том числе по теплоснабжению и электроэнергии, в связи с тем что  оплата услуг предоставленных в декабре месяце, будет осуществлена только в 2026 году.

	Основное мероприятие 1.6.

Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, связанных с охраной
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел по управлению муниципальным имуществом

	год
	Бюджет Киренского района
	856,29
	820,69
	количество объектов (ед.)
	4
	4
	Остаток средств в сумме 35,6 тыс. рублей,   сложился в результате того, что  за декабрь 2025 года, оплата будет осуществляться в 2026 году

	Основное мероприятие 1.7.

Приобретение имущества казны
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел по управлению муниципальным имуществом

	год
	Бюджет Киренского района
	7057,36
	5370,64
	количество объектов (ед.)
	16
	15
	Остаток средств в сумме 1686,72  тысяч рублей, сложился в результате неисполнения контракта по поставке  экрана в актовый зал администрации в установленные  контрактом сроки

	Основное мероприятие 1.8.

Проведение комплексных кадастровых работ в границах межселенной территории Киренского муниципального района


	ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел по управлению муниципальным имуществом

	год
	Бюджет Киренского района
	0,00
	0,00
	количество объектов (ед.)
	0
	0
	


Начальник  отдела по управлению

муниципальным имуществом                                                                      Е.С. Антипина
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель мэра- председатель комитета:                                                  И.А. Кравченко

Финансовое управление администрации Киренского муниципального округа:

