- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

- КИРЕНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МАКАРОВСКОГО

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  69

- 27 октября 2021 г.                    				                                        с. Макарово

- «Об утверждении   Порядка проведения оценки эффективности реализации

- муниципальных программ»

- В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса,   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Положением о бюджетном процессе в Макаровском муниципальном  образовании, Уставом Макаровского муниципального образования,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

    - 1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, согласно приложению.

    - 2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его подписания

    - 3.   Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава

- Макаровского сельского поселения       ____________________ О.В.Ярыгина

- Приложение №1
к постановлению администрации 
Макаровского сельского поселения
от    г. №

- ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Порядок оценки эффективности муниципальных программ, действующих на территории Макаровского муниципального образования (далее – Программы), разработан с целью создания условий и предпосылок для оптимизации управления муниципальными финансами и результативной реализации Программ, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных, необоснованных бюджетных расходов.

- 1.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются основные целевые индикаторы (далее – целевые индикаторы), указанные в паспорте Программы.

- 2. РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

- 2.1. В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы используются измеряемые количественные показатели, направленные на решение поставленных в Программе задач, позволяющие оценить ход реализации конкретной Программы по этапам. Целевые индикаторы разрабатываются, исходя из поставленных целей Программы, показателей конечного результата, показателей экономической эффективности.

- 2.2. Система целевых индикаторов позволяет осуществить мониторинг достижения стратегических целей и задач в рамках Программы.

- 2.3. При разработке системы целевых индикаторов следует руководствоваться принципом минимизации количества отчетных показателей при сохранении полноты информации и своевременности ее предоставления.

- 2.4. При выборе индикаторов для проведения мониторинга и оценки социально- экономической эффективности Программы следует учитывать значение отчетных показателей за прошлые периоды, сложившиеся тенденции, факторы и условия, определяющие динамику показателей.

- 2.5. Включаемые в систему индикаторов отчетные показатели должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

- - адекватность отражения происходящих социально – экономических изменений: отчетные данные должны быть достаточно точными, погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации Программы;

- - объективность: формальное выполнение Программы ведет к улучшению отчетности и ухудшению реального положения дел;

- - достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки Программы;

- - прозрачность: следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность его интерпретации.

- Также могут быть использованы иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий Программы.

- III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ

- 3.1. Оценка эффективности Программ производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями, определяемыми в процессе разработки Программы в разрезе задач или отдельных мероприятий.

- 3.2. Оценка эффективности производится по следующим направлениям:

- - степень достижения целей, решения задач Программы;

- - степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы;

- - общественная эффективность – соотношение общественно значимого эффекта реализации Программы с непосредственными показателями программных мероприятий;

- - экономическая эффективность – соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках программных мероприятий, с затратами на их достижение.

- 3.3. Оценка эффективности реализации целевых индикаторов Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на основе расчетов по следующим формулам.

- Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого индикатора:

- Kn = (Tfn / Tn) x 100%, где

- K – коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы;

- Tfn – фактическое значение n-го целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;

- Tn – нормативное значение n-го целевого индикатора, утвержденное Программой на соответствующий год;

- n – порядковый номер целевого индикатора Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по формуле:

- E = (SUM К / m) x 100%, где:

- E – эффективность реализации программы (процентов);

- SUM – обозначение математического суммирования;

- K – коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов программы;

- m – количество индикаторов программы.

- В случае установления существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями индикаторов, а также индикаторами разных лет, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам такого анализа обосновывается изменение целевых индикаторов, а также изменение расходов бюджета по сравнению с предыдущими периодами. После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной Программе производится сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:

| - Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе | - Степень эффективности реализации Программы |
| --- | --- |
| - 80-100% и более | - Высокая |
| - 60-80% | - Хорошая |
| - 30-60% | - Удовлетворительная |
| - 0-30% | - Неудовлетворительная |

- Результаты реализации Программы по итогам оценки ее эффективности рассматривается главой Макаровского муниципального образования.

- Дополнительно эффективность реализации Программы за отчетный финансовый год сравнивается с уровнем эффективности прошлого года.

- Снижение или повышение эффективности Программы по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке объема средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию. Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия главой Макаровского муниципального образования решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

- Сведения об оценке целевых индикаторов и эффективности Программы за отчетный финансовый год, динамика целевых значений индикаторов Программы предоставляются исполнителями Программы в администрацию Макаровского муниципального образования в электронном виде и на бумажных носителях. Динамика фактически достигнутых значений целевых индикаторов приводится, начиная с первого года реализации Программы и по каждому последующему году, включая отчетный год.