Приложение 3

к решению Схода граждан

от  08.09.2025 г. № 14

План мероприятий по ликвидации администрации Небельского сельского поселения

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Правовое основание | Исполнитель Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о ликвидации администрации Небельского сельского поселения, формирование ликвидационной комиссии, назначение председателя ликвидационной комиссии (далее – юрлицо, администрация, решение о ликвидации) | До 14.09.2025 | ст. 61 - 64.1 ГК РФ ст. 12 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» | Сход граждан |
| 2 | Уведомление в письменной форме ФНС по форме Р15016 о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии с приложением решения о ликвидации | в течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу решения о ликвидации | ст. 62 ГК РФ ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». приказ ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» | Ликвидационная комиссия |
| 3 | Уведомление в письменной форме органов службы занятости о принятии решения о ликвидации и предстоящем расторжении трудовых договоров с работниками администрации | не позднее чем за два месяца до увольнений (следующий рабочий день после заседания Думы, принявшей решение о ликвидации) | ст. 53 Федерального закона от 12.12.2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» Приказ Минтруда России от 16.04.2024 № 195н «Об утверждении форм предоставления работодателями обязательной информации, предусмотренной частью 1 статьи 53 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации», в государственную службу занятости» | Ликвидационная комиссия |
| 4 | Размещение информации о ликвидации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Единый федеральный ресурс) | В течение 3 рабочих дней после начала процедуры ликвидации юридического лица, согласно принятого решения о ликвидации | ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года № 129-ФЗ | Ликвидационная комиссия |
| 5 | Предоставление информации в Финансовое управление администрации Киренского муниципального района о том, что организация находится в процессе ликвидации для внесения изменений в Сводный реестр ГИИС «Электронный бюджет» | не позднее 2 рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ информации о начале процедуры ликвидации органа местного самоуправления | Приказ Минфина России от 23.12.2014 №163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса». | Ликвидационная комиссия |
| 6 | Оформление электронной цифровой подписи председателя ликвидационной комиссии | после получения из налоговой информации о регистрации уведомления о формировании ликвидационной комиссии | ст. 62 ГК РФ | Ликвидационная комиссия |
| 7 | Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами | после предоставления уведомления в ФНС и получения листа записи ЕГРЮЛ о начале ликвидации | Ст.63 ГК РФ ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации», приложение 2 к указанному приказу | Ликвидационная комиссия |
| 8 | Организационно-штатные мероприятия ликвидируемого юрлица: письменное персональное под роспись предупреждение о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией увольнение сотрудников в связи ликвидацией | в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации: с момента регистрации территориального органа администрации округа как юридического лица, но не ранее чем через 2 месяца с момента предупреждения об увольнении. | ст. 180, ст. 81 ТК РФ | Ликвидационная комиссия |
| 9 | Выявление кредиторов ликвидируемого юрлица: письменное уведомление кредиторов о предстоящей ликвидации с указанием сроков предъявления требований, принятие мер к получению дебиторской задолженности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. | не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | ст. 63 ГК РФ | Ликвидационная комиссия |
| 10 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств администрации | перед составлением промежуточного ликвидационного баланса | п. 279 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н пункты 31, 32 «Общих требований к организации инвентаризации активов и обязательств, осуществляемой в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приложение 1 к Приказу Минфина России от 30 декабря 2017 года №274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). | Ликвидационная комиссия |
| 11 | Составление промежуточного ликвидационного баланса | после окончания срока для предъявления требований кредиторами, не раньше чем через 2 месяца с момента публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» | п.3 ст.20 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года № 129-ФЗ, Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» | Ликвидационная комиссия |
| 12 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого юрлица | после окончания срока предъявления требований кредиторами |  | Дума Киренского муниципального округа Иркутской области |
| 13 | Уведомление ФНС о составлении промежуточного ликвидационного баланса по форме Р15016 | после принятия решения об утверждении промежуточного ликвидационного баланса | пункты 3,4 статьи 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (Приложение №5, форма № Р15016) | Ликвидационная комиссия |
| 14 | Удовлетворение требований кредиторов | после утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ч. 5 ст. 63, ст. 64 ГК РФ | Ликвидационная комиссия |
| 15 | Представление в территориальный орган Социального Фонда России сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 и 2.4 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса но не позднее дня представления в ФНС документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица | п. 11 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» пункт 4 статьи 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»; ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Ликвидационная комиссия |
| 16 | Составление ликвидационного баланса | после завершения расчетов с кредиторами | ст. 63 ГК РФ | Ликвидационная комиссия |
| 17 | Составление и подписание реестра обязательств, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов и подлежащего передаче правопреемнику (с учетом проведенной замены заказчиков в договорах в связи с правопреемством) | не позднее утверждения ликвидационного баланса | Решение Думы Киренского муниципального округа Иркутской области о правопреемстве | Ликвидационная комиссия |
| 18 | Утверждение ликвидационного баланса | после завершения расчетов с кредиторами, в т.ч. сотрудниками | ч. 6 ст.63 ГК РФ | Дума муниципального округа |
| 19 | Направление в орган Федерального казначейства пакета документов на закрытие лицевых счетов администраторов доходов бюджета | после проведения всех взаиморасчетов и отмены бюджетных полномочий АДБ | ст. 859 ГК РФ Приказ Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н | Ликвидационная комиссия |
| 20 | Направление в Финансовое управление администрации Киренского муниципального района документов на закрытие других лицевых счетов | после внесения изменений в Сводный реестр и завершения ликвидационных мероприятий | Приказ Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н | Ликвидационная комиссия |
| 21 | Направление в орган Федерального казначейства документов на закрытие казначейских счетов, информации о возможности закрытия счетов № 40116 | после закрытия лицевых счетов | Приказ Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 15н | Ликвидационная комиссия |
| 22 | Подача документов с заявлением по форме Р15016 в ФНС для государственной регистрации ликвидации | после утверждения ликвидационного баланса не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией публикации о ликвидации юридического лица. | ст.ст. 21, 22 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.» | Ликвидационная комиссия |
| 23 | Составление бюджетной и бухгалтерской отчетности (формируется на дату, предшествующую дате государственной регистрации ликвидации) | по итогам ликвидационных мероприятий | Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н | Ликвидационная комиссия |
| 24 | Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации (форма N Р50007) | на 6-й рабочий день после подачи документов юридического лица | п.1.ст.8 , п. 3 ст. 11 Федерального закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Приказ ФНС России от 06.11.2020 N ЕД-7-14/794@ "Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, и о внесении изменений в приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@" | Ликвидационная комиссия |
| 25 | Уничтожение печатей, штампов, передача архива (передача документов постоянного и временного хранения согласно номенклатуре дел) | После внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации | п. 8 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» | Ликвидационная комиссия |